Vilniaus Universitetas

Matematikos fakultetas

Informatika

IV kursas III grupė

#### Pakeitimų valdymas

###### Paruošė  Žan Šumel

1998

Turinys

- Įžanga

- Konfigūracijos valdymas

- SCM procesas

- Objektų identifikavimas]

- Versijos valdymas

- Pakeitimų valdymas

- Konfigūracijos auditas

- Konfigūracijos statuso raportas

# Priedas 1. BASELINE’S

Priedas 2. Konfigūracijos objektai

Priedas 3. Versijų evoliucinis grafas

Priedas 4. Variantai

Priedas 5. Pakeitimų valdymo procesas

Priedas 6. Priėjimo ir sinchronizacijos valdymas

# 1.Įžanga

Pakeitimai neišvengiami viso projekto gyvavimo ciklo metu, ir aišku dėl pakeitimų visada kyla visokių problemų tarp projekto inžinierių. Jie atsiranda dėl to, kad pakeitimai nėra išanalizuoti prieš jų įgyvendinimą, kad apie pakeitimus nežino suinteresuoti asmenys ir jie nekontroliuoja jų .

Menas koordinuoti projekto vystymą ,kad minimizuoti klaidų(kolizijų) skaičių vadinamas Konfigūracijos (Pakeitimų)Valdymas(CM). CM-tai menas identifikuoti , organizuoti ir kontroliuoti pakeitimus, kuriuos daro programuotojų komanda. Tikslas-maksimizuoti produktyvuma, minimizuojant klaidų kiekį.

Sistemos konfigūracijos valdymo  (SCM)  veiksmai reikalingi kad: 1-identifikuoti pakeitimą, 2- kontroliuoti pakeitimą, 3- užtikrinti kad pakeitimas būtų tinkamai įvykdytas 4- raportuoti apie pakeitimą suinteresuotiems asmenims.

- 2. Konfigūracijos valdymas

Sistemos produktą galima padalinti į 3 kategorijas.:1-kodas (kompiuterinė programa), 2-Dokumentacija, kuri aprašo kompiuterines programas, 3-Duomenys (programos viduje arba už jos ribų). Vienetų rinkinys , kuris apima visą informaciją, pagaminta kaip sistemos projektavimo dalis, yra vadinama sistemos konfigūracija.Ir gyvavimo ciklo metu sistemos konfigūracijos vienetų (SCI) skaičius auga labai greitai.Sistemos specifikacija jungia sistemos projekto planą ir reikalavimų specifikaciją. Savo ruožtu šitie dokumentai apima kitus, sudaridami dokumentų hierarhiją,

Kiap sako Pirma Sistemų inženerijos taisyklė, bent kokioj gyvenimo ciklo stadijoje mes visada darisime pakeitimus.Tuo priežastis:

- Komercinės arba rinkos sąlygos.

- Užsakovo norai gali keistis

- Reorganizacija arba komerciniai pakeitimai sistemų kurimo struktūroje

- Biudžetinės problemos arba problemos su planavimu

SCM - tai veiksmų aibė, kuri  padeda mums valdyti pakeitimus viso gyvavimo ciklo metu. Taip pat į SCM galima žiurėti kaip į kokybę užtikrinančių veiksmų aibę.

Toliau mes panagrinesime pagrindinius SCM uždavinius ir koncepcijas.

2.1 BASELINE’S

Kodėl visdėlto kya norai daryti pakeitimus? Atsakymas gana paprastas: praejus  tam tikram laikui, mes sukaupiam pakankamai žinių, kad teigti kad tam tikras pekeitimas padės mums pagerinti sistemos gyvavimo ciklą arba sutaupyti pinigų, ir tas pakeitimas bus pateisinamas.

BASELINE- tai SCM koncepcija, kuria padeda mums kontroliuoti pakeitimus .

Pagal IEEE standartų žodyną BASELINE- tai specifikacija arba produktas , kuris formaliai apžvelgia gautus ankščiau rezultatus ir nuo to laiko mes galime juo naudotis tolesniam vystymui , ir jis gali keistis tik vykdant kokį nors pakeitimą.

Įsivaizduokime duris tarp restorano salės ir restorano virtuvės. Kad išvengti kolizijų, durys yra sudarytos iš dviej7 dalių:IN ir OUT. Padavėjas gali pasirinkti neteisingą patiekalą bet praeiti per duris negalės , nes čia durys yra tam tikra riba , kur peržiūrimas visų išnešamų patiekalų teisingumas.Jeigu vis dėl to padavėjas išėjo iš virtuvės, ir tik po to įsitikino, kad patiekalas ne tas, tai jis galės įeiti į virtuvę tik per “IN” duris . Čia BASELINE sutapatinamas su patiekalu, kuris yra išnešamas pro duris.

Bendros BASELINE’S yra pavaizduotos priede 1.

2.2 Projekto konfigūracijos vienetai (SCI).

SCI-tai informacija, kuri buvo sukurta viso gyvavimo ciklo metu. Į SCI galime žiurėti kaip į dukumentą, testų rinkinį arba turintį vardą programos konponentą(pvz.:C++ funkcija).

SCI’s nagrinėjami configūracijos valdymo procese ir sudaro BASELINES rinkinį:

- Sistemos specifikacija

- Projekto planas

- Reikalavimų specifikacija

- grafiniai analizės modeliai

- procesų specifikacijos

- prototipai

- matemetinės specifikacijos

- Preliminarus aprašymas

- Projektavimo specifikacijos

- duomenų aprašymas

- architektūros aprašymas

- modulių aprašymas

- interfeisų aprašymas

- objektų aprašymas (jeigu naudojama objektiškai orientuota technologija)

- Kodo listingas

- Testavimo specifikacija

- testavimo planas ir procedūros

- testo atvejai ir rezultatai

- Instaliavimo ir operavimo aprašymas

- Veikianti programa

- pagrindinio modulio kodas

- prijungti moduliai

- Duomenų bazės aprašymas

- Aprašymas vartuotojui

- Palaikantysdokumentai

- problemų aprašymas

- palaikomumo reikalingumas

- inžinerinių pakeitimų tvarka

- Standartai ir procedūros sistemos inžinerijai

Aišku ,kad čia aprašyti ne visi SCI’s kurie gali buti panaudoti Sistemos kūrimo metu.

Realiai SCI’s formuoja Konfiguracijos objektus, kurie yra aprašyti projekto duomenų bazėje ir turi savo vardus, atributus ir ryšius su kitais objektais.

Priede 2 pavaizduota keletas konfigūracijos objektų ir ryšiai tarp jų.

3.  SCM procesas

Sistemos konfigūracijos valdymas leidžia užtikrinti sistemos kokybę. Taip pat SCM atsako už SCI’s  ir skirtingų versijų identifikavimą, sistemos konfigūracijos patikrinimą ir raportavimą apie visus pakeitimus sistemos konfigūracijoje.

Nagrinėjant SCM kyla daug klausimų:

- Kaip identifikuoti ir valdyti daugumą programų ir dokumentacijų versijas ir garantuoti, kad pakeitimai jose būtų tinkamai įgyvendinti.

- Kaip kontroliuoti pakeitimus prieš (ir po) pateikiant sistemą vartotojui.

- Kas atsako  už pakeitimus.

- Kaip garantuoti, kad pakeitimai būtų tinkamai įgyvendinti

- Kokį mechanizmą naudoti įvertinant pakeitimus

Šitie klausimai leidžia nustatyti 5 pagrindinius SCM uždavinius: identifikavimas, versijos valdymas, pakeitimų valdymas, konfigūracijos patikrinimas (auditas) ir ataskaita (raportavimas).

4. Objektų identifikavimas.

Kad valdyti SCI’s , kiekvienas iš jų  turi turėti savo vardą ir turi būti organizuoti pagal objektiškai orientuotą technologiją. Objektai gali  būti 2 tipų: pagrindiniai ir agreguoti objektai.Pagrindiniai objektai – tai “teksto elementai”, kurie buvo sukurti analizės, projektavimo, kodavimo arba testavimo metu. Agreguotas objektas sudaromas iš pagrindinių objektų arba kitų agreguotų objektų. Priede 2 Projekto specifikacija yra agreguotas objektas. Į jį galima žiūrėti kaip į rodyklę į pagrindinius objektus ( pvz.: duomenų modelį, modulį N). Kiekvienas objektas turi vardą, deskriptorių, resursų sąrašą ir realizaciją. Objekto diskriptorius identifikuoja: SCI  tipa (pvz.: dokumentas, programa, duomenys) iš kurių yra sudarytas objektas; projekto identifikatorių, informaciją apie pakeitimus ir versiją. Realizacija tai rodyklė į teksto elementą pagrindiniam objektui ir NULL agreguotam objektui.

Objektas gali būti identifikuotas kaip agreguoto objekto dalis(<part-of>),  tuo pačiu metu sudarant objektų hierarchiją, bet aišku, kad tokia hierarchinė struktūra nebus panaši į hierarchinį medį.

Objektų identifikavimo schema leidžia sekti, kaip objektas vystosi sistemos kūrimo metu. Taip pat galima sudaryti objekto evoliucinį grafą (pvz.: Priedas3.).

Aišku,kad pakeitimai gali buti padaryti bet  kokioj versijoj , bet nebūtinai visose kartu.

5. Versijos valdymas

Versijos valdymas apjungia įvairias procedūras ir instrumentus, kad operuoti skirtingų versijų konfigūracijos objektais. CLEMM’as aprašo versijos valdymą SCM kontekste:

Konfigūracijos valdymas leidžia specifikuoti alternativias konfigūracijas parenkant tinkamas versijas. Tai palaikoma asocijotų atributų pagalba ir konfigūracija gali būti specifikuota aprašant norimų atributų rinkinį.

Kiekviena versija figuroje 9.4 gali buti sukonstruota skirtingais variantais.Priede 4 pavaizduoti komponentai iš kurių gali buti sukonstruoti skirtingas versijas . PVZ.: 1 varsija-1,2,3,4 komponentai , o 2 versija-1,2,3 ir 5. Čia 4-as komponentas gali buti skirtas monochrinimian monitoriui, o 5-as - spalvotam .

Kitas budas konceptualizuoti ryšius tarp komponentų, variantų ir versijų yra yra pavaizduoti jas objektinio pulo pagalba (R.Pressman,“Software ingenering” 235p.).

6.  Pakeitimų valdymas

Pakeitimų valdymas apjungia žmonių procedūros ir automatinius prietaisus, kad pateikti mechanizmą kontroliuoti pakeitimus. Pakeitimų valdymo procesas  pavaizduotas priede 5. Įvertinamas nuopelnas, kurį mums duos pakeitimas, taip pat įvertinamas šito pekeitimo poveikis į kitus konfigūracijos objektus ir funkcijas, pakeitimo kainą. Įvertinimo rezultatas pristatomas raporto pavidalu. Šitą raportą naudoja “Pakeitimo valdymo bendrija(autority)”(CCA), priimant sprendimą apie pakeitimo priėmimą. Kiekvienam priimtam pakeitimui sudaroma “Inžinerinė pakeitimų tvarka”(ECO), kurioje aprašoma kas turi būti padaryta, kam skirti ypatingą dėmesį, apžvalgos ir audito kriterijai. Objektai , kuriuose turi būti įvykdytas pakeitimas išrašinėjami iš projekto duomenų bazės, padaromi pakeitimai ir po audito objektas vėl registruojamas duomenų bazėje ir sudaroma nauja produkto (viso arba jo dalies) versija.

Tokiu būdu užtikrinamas priėjimo valdymas ir sinchronizacija. Individai turi dirbti tik su jiems paskirtais objektais ir pakeitimai, kurie daromi lygiagrečiai, neturi perdengti vienas kito. Šitas procesas pavaizduotas priede 6.

7. Konfigūracijos auditas

Kaip mes galime įsitikinti, kad pakeitimai buvo tinkamai įgyvendinti? Tam tikslui yra (1)formali techninė apžvalga ir (2)konfigūracijos auditas.

Techninė apžvalga fokusuoja demesį į konfigūracijos objektų techninį korektiškumą, kurie būvo modifikuoti.

Konfiguracijos auditas papildo techninę apžvalgą konfigūracijos objektų charakteristikų įvertinimų, kurios nebūvo nagrinėtos tachninės apžvalgos metu. Konfigūracijos auditas nagrinėja sekančius klausimus:

- Ar buvo padaryti pakeitimai, specifikuoti ECO? Ar visos papildomos modifikacijos buvo sujungtos.

- Ar buvo panaudota formali techninė apžvalga techninio korektiškumo įvertinimui?

- Ar buvo laikomosi programų sistemų inžinerijos standartų?

- Ar pekeitimai buvo užakcentuoti SCI? Ar specifikuota pakeitimų data ir autorius? Ar konfigūracijos objektų atributai atspindi pakeitimus?

- Ar buvo laikomosi SCM procedurų, kad paskelbti pakeitimus, užfiksuoti juos ir raportuoti .

- Ar visi susieti SCI’s buvo tinkamai pakeisti.

8. Konfigūracijos statuso raportas

Konfigūracijos statuso raportas(CSR) tai vienas iš SCM uždavinių, kuris atsako į sekančius klausimus: 1-Kas padaryta?; 2-Kas tai atliko?; 3-Kada tai atsitiko?; 4-Kas atsitiktų, jeigu tai nebūtų padaryta?

Informacinė srovė, pavaizduota priede 5 naudojama CSR sudarymui. Kiekviena kartą, kai sudaromas naujas SCI arba modifikuojamas jo identifikatorius , sudaromas CSR. Kiekvieną kartą, kai pakeitimas patvirtintas CCA sudaromas CSR. Konfigūracijos audito rezultatai taip pat yra CSR dalis. CSR turi būti patalpintas į duomenų bazę, kad projektuotojai gautų priėjimą prie informacijos pagal raktinius žodžius.

## Priedas 1

### BASELINE’S

##### Priedas 2

Konfigūracijos objektai

Priedas 3

Versijų evoliucinis grafas

Priedas 4

Variantai

Priedas 5

Pakeitimų valdymo procesas

Priedas 6

Priėjimo ir sinchronizacijos valdymas