## Lapas1
MIŠKO ĮVEISIMO PLANAS
Spygliuočių - 69 %
Lapuočių - 31 %
Skl. Nr. | Skl. Dalis | Plotas ha | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmena Augimvietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Tankumas t.vnt/ha | Sodmenų poreikis t.vnt | Dirvos ruošimas mišrinimas
1 | a | 3.9 | 6P | Pieva | Želdinimas | P sėjinukai | 4.5 | 10.2 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Pušį želdyti aukštesnėse, mažiau derlingose, eglę, beržą - žemesnėse, derlingesnėse vietose. Pušį sodinti eilėse kas 1.1m, beržą, - kas 1.2m, eglę - kas 1.6m. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti. Šermukšnį sodinti dvi eiles vakariniu sklypo pakraščiu 5m atstumu nuo kaimyninio sklypo. Putiną - 30m pločio melioracinės trasos pakraščiais po vieną eilę. Sodinimo atstumas eilėse 1.5m.
|  |  | 1E | Nbl,Pcn |  | E sodinukai | 3 | 1.2
|  |  | 3B |  |  | B sėj.-sod. | 4.1 | 4.6
[6 empty] | Šermukšnis |  | 0.2
[6 empty] | Putinas |  | 0.3
[7 empty] | Viso : | 16.5
1 | b | 0.59 | Melioracinių įrenginių apsaugos zona - neželdoma.
Sodmenų poreikis :
|  |  | Medžių rūšis |  |  | Kiekis t.vnt | Procentai
|  |  | Pušis paprastoji |  |  | 10.2 | 61.8182
|  |  | Eglė paprastoji |  |  | 1.2 | 7.2727
|  |  | Beržas karpotasis |  |  | 4.6 | 27.8788
|  |  | Šermukšnis paprastasis |  |  | 0.2 | 1.2121
|  |  | Putinas paprastasis |  |  | 0.3 | 1.8182
|  |  | Viso: |  |  | 16.5 | 100
|  |  | Spygliuočiai |  |  | 11.4 | 69.0909
|  |  | Lapuočiai |  |  | 5.1 | 30.9091