Projekto valdymas

(antra dalis)

Parengė Eduardas Česnavicius

1999.05.26

3.2.4 Derinimo ir bendravimo klausimai.

- Yra daug priežasčių dėl ko projektas susiduria su problemomis. Dedama pastangų skalė yra didelė, o tai yra labai kompikuota, sukelia nesusipratimus ir sudėtingumus kordinuojant grupės žmonių veiksmus. Netrikrumas yra bendras bruožas, kuris sukele eilę pasikeitimų o tai savo ruožtu labai erzina projekto grupę. Sąryšys tarp programų irgi tapo svarbus kuriamų programų aspektas, t.y.sukurtas produktas turi prisiderinti prie sistemos ar produktų sukeltų apribojimų.

- Taigi šios trys charakteristikos yra pagrindinės: pastangų skalė, netikrumas, sąryšys. Kad bendravimas su kolektyvu būtų efektyvus, vadovai turi naudoti modernius kordinavimo metodus. Kad tai pasiekti, turi būtį įdiegtas formalaus ir neformalaus bendravimo mechanizmas tarm grupės narių ir atskirų grupių. Formalus bendravimas pasiekiamas per susirašinėjimą, dalikinius susitikimus, ne per giminingus ar asmeninius ryšio kanalus. Neformalus bendravimas yra daug asmeniškesnis. Žmonės kasdien bendrauja tarpusavy, dalinasi mintimis ir sprendžia iškilusias problemas.

- Kraul ir Streeter išnagrinėjo kleta projekto kordinavimo būdų. Juos galima suklasifikuoti taip:

- Formalus, neasmeniškas metodas. Apima programų kurimo dokumentacija, technines pastabas (memos), projekto gaires, tvarkaraštį, projekto kontroliavimo įrankius,

su pasikeitimais susijusią dokumentaciją, klaidų ieškojimo ataskaitas, patiketus (slaptus) duomenis.

Formalios, visuonenines proceduros. Koncentruojamas į kokybės uztikrinimo veiklą. Apima esamos padeties planavimą ir susitikimus, taip pat kodo peržiūrą.

Neformalios visuomenynės proceduros. Apima grupės susitikimus informacijos platinimui (skleidimui) ir problemų sprendimui, taip pat "reikalavimų ir vystymo personalo kolokaciją".

Elektroninis bendravimas. Apima elektroninį paštą, elektronines sklebimų lentas (konferencijas), web'o puslapius ir video konferencijas.

Neoficialus tiklas. Neformali diskusija įskaitant ir žmones ne iš grupės, kurie gali padėdti atsakyti i tam tikrus, klausimus ir turintis daugiau patirties.

Kad įertinti šos technikos veiksmingumą Kraul ir Streeter išstudijavo 65 programinės įrangos kurimo projektus, apemusius šimtus techninio personalo žmonių. Lentelė 1.3 parodo paminetos kordinavimo technikos panaudojimą ir vertę. Veiksmai, esantys aukščiau regresijos linijos buvo tinkamai įvertinti, o veiksmai esantys žemiau tos linijos davė mazesnę vertę. Įdomu pažymėti, kad neoficialus pokalbiai su vyresniais vadovais tinklu, buvo geriausiai įvertinta kaip kordinavimo ir bendravimo technika. Taip pat svarbu pažymėti, kad ankstyvus kokybės uztikrinimo mechanizmas (reikalavimo ir dizaino peržiūra) turi didesnę vertę, nei velesnesni kodo vertinimai (inspektavimai).

3.3 Problemos.

Projekto vadovai jau nuo pradžios susiduria su dilema. Kiekybinis įvertinimas ir organizacinis planas yra reikalaujami, bet informacijos tam padaryti trūksta. Detali programinės

Formalūs neasmeninia metodai

Formalios, visuonenines proceduros

Neformalios visuomenynes proceduros

Elektroninis bendravimas

Neoficialus tiklas

23456

6

5

4

3

2

Projekto kontrolės įrankiai

Pradiniai kodo tekstai

Saugomi duomenys

Dokumentai

Projekto gairės

Klaidų sekimo ataskaitos

Satuso peržiūra

Elektroninis paštas

Kodo inspektavimas

Projekto biuletenis

Pokalbiai su vadovais

Dizaino peržiūra

Reikalavimų peržiūra

Kolokacija

Grupės susitikimai

Lentelė 1.3

įrangos reikalavimų analizė duotų reikiamą informaciją, bet analizė dažniausiai trunka savaites ar net menesius. Blogiau yra tai, kad reikalavimai yra nepastovūs, projektui prasidejus jie reguliariai keičiasi, o planas reikalingas jau "dabar"!

Beto, mes turime ištirti problemą dar projekto pradžioje. Kaip minimum, problemos sritis turi būti nustatyta ir apibrežta.

3.3.1 Programines įrangos sritis

Pirmiausia projekto vadvas turėtų nustatyti programinės įrangos sritį. Sritis nustatoma atsakius į šiuos klausimus:

Kontekstas. Kaip kuriama programa dera prie didelės systemos, produkto,

ar biznio aplinkos, ir kokie apribojimai to pasekoje gali atsirasti.

Informacijos tikslai. Kokią užsakovo norimą informaciją programa turi

pateikti? Kokių duomenų objektų reikia įvedimui?

Funkcijos ir nasumas. Kokias funkcijas programa naudoja, norėdama įvesties duomenys paversti rezulatatais (laukiama informacija). Ar yra kokios specifines funkciju vykdymo charakteristikos?

Programinės įrangos projekto apimama sritis turi būti suprantama ir neabejotina vadovavimo ir techniniame lygyje. Mes turime apibrežti (nusibrėžti ribas) programinės įrangos sritį. Tai yra, kiekybiniai duomenys (vartotojų skaičius, elektroninės konferencijos dydis, max. laikas per kuri turi būti gautas atsakymas) turi būti tiksliai konstauojami; suvaržymai ar/ir apribojimai (pvz. atminties kiekis apriboja produkto kainą) turi buti minimi, susvelninantys veiskniai (reikalaujami algoritmai turi buti gerai suprantami ir aprašyti C++ kalba) turi būti aprašyti.

3.3.2 Problemų dekompozicija

Problemos dekompozicija, kartai vadinama suskaldymas, reikalavimų analizės pagrindinė veikla. Tiriant programinės įrangos naudojimo sritį dekompozicija nėra pilnai vykdoma. Dekompozicija geriau yra pritaikoma dviejuose pagrindinėse srityse: 1) funkcionalumas, kuris turi būti pasiektas ir 2) procesas, kuris bus naudojamas to siekiant.	Žmonės yra linke naudoti dalinimo ir užkariavimo strategiją kai susiduria su sudėtinga problema. Sudetinga problema yra daloma i mažesnes, kurios yra lengviau valdomos. Ši strategija naudojama projekto planavimo pradžioje. Programinės įrangos funkcijos, naudojamos šioje srityje, yra ivertinamos ir tobulinamos, kad pateiktų detalesnį įvertinimą, negu kad įvertinimo pradžioje. Kadangi kainos ir išplanavimo įvertinimai yra funkciškai orientuoti, tai tam tikra dekompozicija yra vertinga.

Kaip pavyzdį panagrinėsime projektą, kuris daris naują dokumentų apdorojimo produktą. Viena is uniklių sąvybių yra ta, kad galima įvedinėti tekstą tiek balsu, tiek iš klaviatūros; ypatingai sudėtinga sąvybė yra "automatinis kopijos redagavimas"; puslapių išdėstymo galimybė; automatinis indeksavimas ir turinys; ir kitos. Projekto vadovas pirmiausia turi apibrežti srities formuluotę, kuri apimtų visas šias sąvybes. Pvz. ar nenutrukstamo balso įvedimas reikalauja, kad produktas būtų vartotojo "treniruojamas". Ypatingai, kokias galimybes kopijos redagavimas pateiks? Ant kiek sudetinga turi būti puslapių išdėtymo galimybė?

Kai reikia steigti (apibrėžti) matymo sritį, tai pirmas dekompozicijos  lygis įvyksta. Projekto komanda supranta, kad marketingo departamentas kalbejosi su užsakovais ir sužino, kad žemiau paminėtos f-jos bus automatinės kopijos redagavimo dalis:

- Sakynių gramatikos tikrinimas.

- Rašybos klaidų tikrinimas.

- Nuoruodų tikrinimas dideliuose dokumentuose. Pvz. Ar bibliografinė nuoruoda yra bibliografiniuo nuoruodų saraše?

- Sekcijų ir skyrių nuoruodu tikrumas.

Kiekviena iš šių bruožų reprezentuoja busima programos paprogramę. Jei dekompozicija padarys planavimą lengvesniu, tai kiekvienas žingsnis vėliau gali būti tobulinamas.

3.4 Procesas

Bendros fazės, kurios apibrėžia programinės įrangos kurimo procesą  apibrėžimas, vystymas ir palaikymas – yra pritaikomos kiekvienam PĮ-os kurimui. Problema yra pasirinkti processo modelį, kuris yra priimtinas PĮ kuriančiai grupei. Yra daug PĮ inžinierijos paradigmų:

- tiesinis nuoseklus modelis

- protopipavimo modelis

- RAD modelis

- Inkrementinis modelis

- Spiralinis modelis

- Komponentų surinkimo modelis

- Konkurencinio vystymo modelis

- Formaliais metodais grystas modelis

- Ketvirtos kartos metodikos modelis

Projekto vadovai tuti nuspresti, kuris iš modelių labiausiai tinks projektui, tada  padaryti preliminarų planą, parangta pagal bendra proceso vykdymo schamą. Kai preliminarus procesas bus padarytas, procesų dekompozicija prasidės. Tai yra, reikalingas pilnas planas, nusakantis darbo užduotis, tam kad apibrėžti veiksmų schemą, kuri aprašytų darbus, kuriuos reikia atlikti.

3.4.1 Problemų ir procesų skelbimas

Projekto planavimas prasideda nuo problemu ir procesų paskelbijmo. Kiekviena funkcija, kuri bus kūriama, turi praeiti, aibę struktūrinių veiksmų, apibrežtų šioje PĮ kurimo organizacijoje. Tarkime, kad organizacija peiėmė tokia aibę struktūrinių veiksmų (framework activities):

- Užsakovo bendravimo – užduotys (darbai) reikalingos užmegzti gerą bendravimą tarp užsakovo ir vykdytojo.

- Planavimas - užduotys reikalingos apibrėti resursus, laiką ir kitą su projektų susijusią informaciją.

- Inžinierija - darbai reikalingos tam, kad padaryti viena ar kelias prgramos reprezentacijas.

- Konstravimas ir paleidimas - užduotys reikalingos padarymui, testavimui, instaliavimui ir vartotoju paruošimui (dokumentacija, treniruotės)

- Užsakovo įvertinimas - užduotys reikalingos išgauti užsakovo atsiliepimams, susidariusiems peržiūrint programos pristatymus.

Grupės narys, kuris dirba su kiekviena funkcija, turės panaudoti šiuos struktūrinius veiksmus. Iš esmės, turi būti sukurta matrica panaši į 3.2 lentelę. Kiekviena pagrindinės problemos funkcija yra išvardinta kairiajame stulpelyje. Struktūriniai veiksmai yra išvardinti viršutinėje eilutėje. PĮ inžinierijos darbo užduotis (kiekvienam strukūriniai veiklai) bus surašytos į kiekvieną eilutę. Projekto vadovo (ir kitų grūpės narių) darbas yra įvertinti kiek resursų reikalauja kiekviena matricos (lenteles) skiltis, pradžios ir užbaigimo datos kiekvienai užduočiai, ir darbo rezultatai kuriuos turetume gauti iš kiekvienoje skiltyje.

| Bendri procesai Strukūriniai veiksmai | Užsakovuų bendravimas | Planavimas | Rizikos analizė | Inžinierija | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PĮ inžinierijos užduotys |  |  |  |  |  |
| Produkto f-jo |  |  |  |  |  |
| Teksto įvedimas |  |  |  |  |  |
| Redagavimas ir formatavimas |  |  |  |  |  |
| Automatinis kopijos redagavimas |  |  |  |  |  |
| Filo valdymas |  |  |  |  |  |
| Dokumento pagaminimas |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

Lentelė 3.2. Problemų ir procesų skelbimas

3.4.2 proceso dekompozicija

PĮ kūrimo grupė turi turėti pakankamai laknstumo renkantis PĮ inžinierijos paradigmą, kuri labiausiai tinka projektui. Santikinai mažas projektas gali būt geriausiai atliktas pasirinkus tiesinį-nuoseklų metodą. Jei yra gan tvirti laiko apribojimai, ir problema gan sunkiai dalijasi į skyrius, tai RAD modelis tikriausiai tikamiausias pasirinkimas. Jei pristatymo data per daug spaudžia ir pilnas funkcionalumas negali buti įgyvendintas, tai inkrementavimo strategija yra geriausia. Panašiai projektas su kitokiom charakteristikom (nepastovūs reikalavimai, užsakovai sunkiai suprantantys technologines naujoves), privers rinktis kitus processo modelius.

Jei jau mes pasirinkome processo modelį, tai bendras procesų karkasas (BPK) yra pritaikomas. Kiekvienų atveju BPK, paminėta ankščiau – užsakovo bendravimas, planavimas, rizikos analizė, inžinierija, konstravimas ir pristatymas, užsakovo įvertinimas - gali būti pritaikyta paradigmai. BPK yra pastovus ir gali būti naudojamas kaip pagrindas kiekviename PĮ kūrimo darbe.

Bet faktiškai, darbo užduotys skiriasi. Proceso dekompozicija prasideda kai projeko vadovas paklausia “Kaip įgyvendinti šia BPK veiklą?”. Pvz. Mažas, gan paprastas projektas gali pareikalauti tokių užduočių susijusiu su užsakovo bendravimo veiksmais.:

- Sudaryti sarašą klausimų, kuriuos reikia šsiaiškinti.

- Susitikti su užsakovu ir kreiptis su siais klausimais.

- Kartu sudaryti matymo srytį.

- Peržvelgti nagrinėjamą sritį iš visų pusių.

- Modifikuoti nagrinejamą sritį, jei to reikia.

Šie veiksmai turėtų įvykti 48 valandų periode. Jie nusako dekompozicijos procesa, kuris susijes su nedideliu ir gan paprastu projektu.

Dabar mes panagrinėkime daug sudėtingesnį projektą, apimanti daug didesnę sritį ir turinti didesnę biznio įtaką. Toks projektas reikalauja tokių veiksmų susijusiu su užsakovo bendravimo veikla:

- Peržiūrėti užsakovo reikalavimus.

- Suplanuoti formalius susitikimus su užsakovu.

- Surengti tirimą, kad nustatyti pasiūlytus spredimus ir egzistuojančius metodus.

- Paruošti “darbinę dokumentaciją” ir dienotvarkę formaliems susitikimams.

- Surengti susitikimus.

- Bendrai parengti mini-specifikaciją, kuri atspindi duomenų struktūrą, funkcijas ir PĮ elgsenos bruožus.

- Peržiūrėti kiekvieną mini-specifikaciją, ar nėra kaliadų, ar viskas nuoseklų, ar nėra dviprasdmybių.

- Surinkti mini-specifikacija į benrą dokumantą.

- Visapusiškai peržiūrėti dokumentaciją.

- Modifikuoti nagrinejamą srities dokumentaciją, jei to reikia.

Abu projektai atlieka karkasinius veiksmus, bet pirmoji komanda atlieka tik pusė to, ka daro antroji.

  - Projektas

Profesionalai, aptarinėdami sudėtingą PĮ kurimo projektą, remiasi tokia taisykle 90-90 taisykle: “Pirmi sistemos 90% absorbuoja 90% paskirtų pastangų ir laiko. Like 10% pasiema kitus 90% pastangų ir laiko.” Šis požiūris pasako mums daug apie projekto būseną, kai atsiranda su juo susijusių problemų:

- Būdas kuriuo įkainotas procesas yra su trūkumais (Akivaizdu, jei 90-90 taisyklė yra teisinga, tai 90% darbo padarymas, dar nereiškia kad viskas tvarkoje!).

- Nėra jokio būdo graduoti projekto, nes nėra kiekybinės metrikos.

- Projekto planas nebuvo daromas taip, kad projekto užbaigimas butu aprūpintas resursais.

- Rizika nebuvo kruopščiai išnagrinėta ir planas jos sušvelninimui, priežiūrai ir valdymui nebuvo sukurtas.

- Grafikas yra nerealistiškas arba su trūkumias.

Kad apeiti šias problemas, turime “sugaišti laiką” projekto pradžioje darydami realistišką projektą, projekto metu stebėti planą ir viso projekto eigoje kontroliuoti kokybę ir pasikeitimus.

Terminai:

PĮ – programinė įranga.