Projekto valdymas

Vertinimas

Parengė:

Tomas Liubeckas

Vilniaus Universitetas

1998

## Turinys

Turinys	1

1.	Programų projektų planavimas	2

2.	Projekto vertinimas	2

3.	Dekompozicijos technikos	2

3.1	Dydžio vertinimas	3

3.2	Į problemas orientuotas vertinimas	3

3.3	Į procesus orientuotas vertinimas	4

4	Empiriniai vertinimo modeliai	4

4.1	Vertinimo modeliu struktūra	4

4.2	COCOMO modelis (COnstructive COst MOdel)	4

4.3	Programinės įrangos lygtis	5

5	Sprendimas: daryti ar pirkti?	5

6	Automatizuoti vertinimo įrankiai	6

7	Literatūra	6

Priedas A Programų sistemų matavimas	7

## Programų projektų planavimas

Pirmoji  projekto valdymo užduotis yra projekto įvertinimas. Tam kad gerai įvertinti resursus, kainą, grafiką reikia turėti patirties, geros istorinės informacijos, mokėti vertinti, kai turima informacija yra nepilna. Tokie veiksniai kaip projekto dydis, projekto sudėtingumas, struktūrinis neaiškumas sąlygoja vertinimo rizikos laipsnį – kuo sudėtingesnis ir kuo didesnis projektas, tuo didesnė rizika, kad projektas gali būti įvertintas neteisingai. Labai daug įtakos tam turi ir komandos patirtis panašiuose projektuose. Jei projektas yra labai didelis, netgi išskaidžius jį į mažesnes dalis, jos gali būti dar vis per didelės kad būtu tiksliai įvertintos. Jeigu trūksta supratimo projekto sferoje, arba projekto reikalavimai nuolat keičiasi, neaiškumas ir vertinimo rizika pavojingai padidėja. Planuotojas turėtų reikalauti funkcijų, reakcijos (performance) ir interfeiso apibrėžimo išbaigtumo sistemos specifikacijoje. Ir planuotojas ir naudotojas turėtų suprasti, kad sistemos reikalavimų kitimas, reiškia kainos ir grafiko nestabilumą.

Vertinimas turėtų būti peržiūrėtas kai atsiranda daugiau informacijos ar naudotojas pakeičia reikalavimus.

## Projekto vertinimas

Dabar programos yra pati brangiausia kompiuterinės sistemos dalis, todėl didelė kainos įvertinimo klaida gali sąlygoti didelius nuostolius.

Kainos ir numatomų pastangų vertinimas negali būti labai tikslus mokslas. Yra labai daug veiksnių (pvz. žmogiški, techniniai, aplinkos ar politiniai), kurie gali paveikti programų sistemos kainą ir įdėtas pastangas. Tam kad projekto vertinimas būtų tikslus galima:

- Uždelsti įvertinimą  - kai projektas bus baigtas, jį galima bus įvertinti labai tiksliai.

- Remtis panašių projektų patirtimi.

- Naudoti paprastas dekompozicijos technikas.

- Naudoti empirinius modelius.

Pirmasis variantas žinoma yra visiškai nepraktiškas, nors reikia pripažinti, kad ilgiau dalyvaujant projekte, atsiranda daugiau informacijos, kuria žinant, galima išvengti daug vertinimo klaidų.

Remiantis panašių projektų patirtimi daroma daug mažiau klaidų, bet patirties nereikėtų labai pervertinti. Skaidant projektą į pagrindines funkcijas galima vertinti projektą pažingsniui – principas “skaldyk ir valdyk”. Empirinis vertinimo modelis gali būti naudojamas kaip dekompozicijos technikos papildymas. Modelis yra pagrįstas patirtimi ( istoriniais duomenimis ) ir turi formą:

d=f(vi),

kur d yra vienas iš vertinamų reikšmių (pastangos, kaina, trukmė), o vi  yra parinkti nepriklausomi parametrai (pvz. įvertinti LOC ar FP). Automatiniai vertinimo įrankiai naudoja vieną ar kelias dekompozicijos technikas ir empirinius modelius.

## Dekompozicijos technikos

Kai projektas yra per didelis, kad jį galima būtų vertinti, yra naudojamos dekompozicijos technikos ir projektas skaidomas į kelias mažesnes ir tikėtinai aprėpiamas problemas. Dekompoziciją galima suprasti kaip problemos ir kaip proceso dekompoziciją. Vertinant naudojami abu požiūriai. Prieš atliekant vertinimą planuotojas turi gerai suprasti kuriamą sistemą ir įvertinti jos dydį.

### Dydžio vertinimas

Projekto vertinimo tikslumas priklauso:

- nuo to, kaip tiksliai planuotojas įvertino projekto dydį,

- nuo gebėjimo konvertuoti dydžio vertinimą į žmonių pastangas, kalendorinį laiką ir pinigus,

- nuo to, kaip planas atspindi komandos sugebėjimus,

- produkto reikalavimų ir aplinkos stabilumo.

Tiesiogiai dydis gali būti vertinamas LOC, netiesiogiai FP.

### Į problemas orientuotas vertinimas

LOC ir FP duomenys yra naudojami dvejopai:

- kaip vertinimo kintamasis naudojamas vertinti kiekvieną sistemos elementą

- kaip matavimai iš praeitų projektų ir naudojamos kartu su vertinimo kintamaisiais vertinti kainą ir reikalingas pastangas

Naudojant ir LOC ir FP, planuotojas turi pradėti vertinimą nuo sistemos dekomponavimo į problemos funkcijas, kurios gali būti vertinamos atskirai. Žinoma galima vertinti klases ar objektus, pasikeitimus ar biznio procesų įtaką. Šiuo atveju duomenys yra naudojami kaip vertinimo kintamieji. Tada yra naudojami matavimai iš praeitų projektų (LOC/pm, FP/pm– person-month – žmogaus darbo mėn., toliau tekste - pm.), kad remiantis naujais duomenimis galima butų teisingai įvertinti esamą projektą.

Bendru atveju projektai turėtų būti skaidomi į sritis pagal komandos didį, darbo sritį, sudėtingumą ir pan. Tada LOC/pm ar FP/pm vidurkiai turėtų būti skaičiuojami būtent tai projektų sričiai.

Naudojant LOC rezultatai yra tuo tikslesni, kuo į smulkesnes dalis yra dekomponuojamas projektas. To tarpu naudojant FP dėmesys yra daugiau kreipiamas į informacinės srities charakteristikas – įvedimas, išvedimas, duomenų failai, interfeisai. Nepaisant kokią metodika naudoja planuotojas, jis turėtų naudodamasis istoriniais duomenimis ir intuicija gauti pesimistiškiausią, labiausiai tikėtiną ir optimistiškiausią variantą. Tada prognozuojama tikėtina dydžio reikšmė (TR) gaunama:

TR = (spes. + 4 stiketinas + sopt.) /6

Žinoma planuotojas visada turi atsiminti, kad  vertinimas, remiantis neaiškiais duomenimis negali būti tikslus.

### Į procesus orientuotas vertinimas

Šiuo atveju yra vertinami projekte vykstantys procesai. Kiekvienas procesas yra skaidomas į reliatyviai nedideles užduočių aibes ir jos yra  vertinamos pagal pastangas, reikalingos kiekvienos jų įvykdymui.

Panašiai kaip ir į problemas orientuotame vertinime pirmiausiai yra išskiriamos pagrindines projekto funkcijos. Kiekviena funkcija susideda iš keliu procesų. Taigi  planuotojas gali įvertinti kiekviena funkciją. Naudojant  LOC ar FP galima gauti kelis vertinimus, kurie vėliau gali būti palyginami.

## Empiriniai vertinimo modeliai

Empiriniai vertinimo modeliai paprastai naudoja LOC ar FP reikšmes ir naudojami nuspėti pvz. pastangų kiekį kaip funkciją nuo LOC ar FP reikšmių.

### Vertinimo modeliu struktūra

Modeliai naudoja duomenis iš praeitų projektų. Tokių modelių struktūra yra:

E = A + B + (ev)c

Kur E – reikalingos pastangos, A, B ir c – empiriškai išvestos konstantos, o ev – vertinimo kintamasis (LOC ar FP). Modeliai gali būti pritaikomi konkrečiam projektui atsižvelgiant į pvz. personalo patirtį ir pan. Pavyzdžiai:

E = 5,2 x (KLOC)0,91 Walston-Felix modelis,

E = 60,62 x 7,728 x 10-8 FP3 Kemerer modelis ir pan.

### COCOMO modelis (COnstructive COst MOdel)

Remiantis Barry Boehem išskiriama visa modelių hierarchija:

- Pagrindinis COCOMO modelis – skaičiuoja pastangas ir kainą kaip funkciją nuo programos dydžio išreikšto kodo eilutėmis.

- Tarpinis COCOMO modelis – skaičiuoja taip pat kaip ir pagrindinis modelis, bet atsižvelgia į subjektyvius personalo, produkto,  įrangos apmokestinimo savybes – “kainos tvarkykles”.

- Išplėstinis COCOMO modelis – atsižvelgia į “kainos tvarkykles” kiekviename sistemos inžinerijos etape (analizė, dizainas ir t.t.).

COCOMO modelis skirsto projektus į tris klases –

- maži projektai su griežtais reikalavimais, kuriuose dirba maža komanda, turinti daug patirties toje srityje.

- vidutinio dydžio projektai, su įvairaus patyrimo žmonėmis ir negriežtais reikalavimais (pvz. tranzakciju apdorojimo sistema naudojanti terminalus ir DBVS).

- projektai, kurie naudoja nustatyta įranga, programas ir pan. (pvz. skrydžių valdymo sistemos)

Pagrindinio COCOMO modelio lygybės:

E = a KLOC b

D = c E d

kur E yra pastangos (pm), D – vystymo laikas, o a, b ir c – kiekvienam projekto dydžiui nustatytos konstantos.

Tarpinio COCOMO modelio lygybės:

E = a KLOC b x EAF

kur E yra pastangos (pm), EAF (effort adjustment factor)  – pastangų koregavimo faktorius, o a ir b – kiekvienam projekto dydžiui nustatytos konstantos.

### Programinės įrangos lygtis

Šis modelis išvestas naudojant daugiau nei 4000 projektų duomenis. Jo išraiška yra:

E = [LOC x B 0,333 /P]3 x (1/t4)

Kur:

E – pastangos (pm.)

t – projekto trukmė mėn.

B – specialių įgūdžių faktorius – parodo integracijos, testavimo, kokybės užtikrinimo, dokumentavimo ir valdymo įgūdžių augimo būtinybę (jei KLOC nuo 5 iki 15, tai B = 0,16 ir jei KLOC > 70, B = 0,39).

P – produktyvumo parametras, kuris atspindi:

- proceso subrendimą ir valdymo praktiką

- naudojamų programavimo kalbų lygį

- programinės įrangos būseną

- komandos patyrimą

- užduoties sudėtingumą

Paprastai P yra 2000 realaus laiko programoms, 10 000 telekomunikacijų ir sisteminėm programom, 28 000 biznio sistemoms. Lygtis turi du nepriklausomus parametrus – dydžio vertinimą (LOC) ir laiką.

## Sprendimas: daryti ar pirkti?

Kartais labiau apsimoka programų sistemą (ar jos dalį) nusipirkti o ne kurti iš naujo. Programų sistema gali būti ir:

- nupirkta (licenzijuota) taip vadinama off-the-shelf

- nupirkti ir modifikuoti atskiri komponentai

- sukurta išorinio rangovo

Sprendimo priėmimui reikia gerai įvertinti projektą ir žinoti, kiek kainuotų ir kiek laiko užimtų sukurti tokia sistemą. Taip pat reikia atsižvelgti ir rinkoje esančių programų charakteristikas ir pravesti kiek galima daugiau testų. Pagrindiniai klausimai:

- Ar pirkta programa bus pristatyta anksčiau nei sukurta nauja?

- Ar pirkimo ir pritaikymo kaina bus mažesnė nei naujai sukurtos programos?

- Ar palaikymo kaina iš išorės bus mažesnė, nei palaikymo kaina  iš

- vidaus?

Programų pirkimas turi dvejopą poveikį – kompanija sutaupo pinigų, bet praranda programų, kurių jai reikia kontrolę ir rizikuoja sulaukti galingo konkurento.

## Automatizuoti vertinimo įrankiai

Automatizuoti vertinimo įrankiai leidžia planuotojui įvertinti projektą, taip pat palaiko “kas jeigu” analizę. Nepaisant įvairovės, dauguma įrankių reikalauja šių duomenų:

- Kiekybinio projekto dydžio (LOC) ar funkcionalumo (FP) įvertinimo

- Kokybinių projekto charakteristikų, kaip kad sudėtingumas, reikalaujamas patikimumas.

- Personalo ir/arba vystymo aplinkos aprašymo

Naudojant šiuos duomenis galima gauti pilna projekto kainos, trukmes, personalo užimtumo ir pan. analizę.

## Literatūra

Rogers S. Pressman Software Engineering A Practitioners Approach

1997 The McGraw-Hill Companies, Inc.

## Priedas A
Programų sistemų matavimas

Matavimai gali būti dviejų rūšių – tiesioginiai (pvz. ilgis) ir netiesioginiai (pvz. kokybė). Tiesiogiai matuojant programų sistemų procesą, skaičiuojama kaina, reikalingos pastangos, kodo eilutė (LOC – lines of code) , vykdymo laikas, atminties dydis ir t.t. Matuojant netiesiogiai matuojamas funkcionalumas, kokybė, sudėtingumas, patikimumas ir kt.

Į dydį orientuoti matavimai

Naudojant šiuos matavimus yra skaičiuojamos programos kodo eilutės (LOC). Kiekvienam projektui taip pat yra skaičiuojami:

- klaidos į KLOC

- defektai į KLOC

- kaina į LOC

- dokumentacijos puslapiai į KLOC

O taip pat

- klaidos/pm

- LOC į pm.

- dokumentacijos puslapio kaina.

Į funkcijas orientuoti matavimai

Kadangi funkcionalumo negalima išmatuoti tiesiogiai, buvo pasiūlytas matavimas vadinamas funkcionalumo taškų matavimu - Function Point (FP). Naudojant šį matavimą skaičiuojama:

- vartotojo įvedimų skaičius (inputs) – neskaičiuojant užklausų

- vartotojo išvedimų skaičius (outputs)

- užklausų skaičius – užklausa yra on-line įvedimas, ko pasekoje iš karto generuojamas on-line išvedimas.

- failų skaičius

- išorinių interfeisų skaičius

Šie duomenys yra atitinkamai dauginami iš “svorio faktoriaus” priklausančio nuo projekto sudėtingumo. Gauti rezultatai susumuojami. Tada

FP = (rezultatų suma) x [0,65 + 0,01 x SUM (Fi)]

Kur Fi yra “sudėtingumo reguliavimo reikšmės” nuo 1 iki 14. Jos nustatomos empiriškai. Taip pat yra skaičiuojama:

- klaidos į FP

- defektai į FP

- kaina į FP

- dokumentacijos puslapiai į FP

- PM į pm.