RIZIKOS VALDYMAS (RISK MANAGEMENT)

(įspėjimas: vietomis tekstas gali skambėti kvailai dėl vertimo iš anglų kalbos)

Rizika:

- susijusi su tuo, kas atsitiks ateityje

- susijusi su pasikeitimu (keisdami savo veiksmus galime tikėtis ką nors pagerinti)

- susijusi su pasirinkimu

# REAGUOJĄS (REACTIVE) IR AKTYVUS (PROACTIVE) METODAI

Reaguojąs – “Indiana Jones stilius”  Nesirūpinama problemomis, kol jos neatsitinka, tikintis prireikus kokiu nors būdu su jomis susitvarkyti. Projektuose atsitikus problemai imamasi “ugnies gesinimo” – stengiamasi greitai susitvarkyti. Tam nepasisekus, prasideda krizės valdymas (crisis management), ir projektas yra pavojuje.

Aktyvus – prasideda dar prieš techninio darbo iniciavimą. Galimos rizikos identifikuojamos, nustatomos jų tikimybės ir poveikiai, jos surūšiuojamos pagal svarbumą. Komanda (software team) sugalvoja planą rizikos valdymui. Pagrindinis tikslas – išvengti rizikos, bet tai ne visada įmanoma, todėl sukuriamas planas, kaip efektyviai reaguoti reikalui esant. Apie šį metodą ir bus kalbama.

# PROGRAMŲ SISTEMŲ (SOFTWARE) RIZIKOS

Kiekviena rizika turi dvi charakteristikas:

- netikrumas – tikimybė, kad rizika taps realybe

- praradimas – nepageidaujamos pasekmės, kurios atsiranda rizikai tapus realybe

Yra skirtingos rizikų kategorijos.

Projekto rizikos grasina projekto planui. Jei rizika tampa realybe, projekto grafikas pasistumia ir kainos išauga. Projekto rizikos reiškia biudžeto, grafiko, personalo, resursų, klientų ir reikalavimų problemas.

Technikos rizikos grasina programų sistemos kokybei ir savalaikiam užbaigimui. Implementacija gali pasidaryti sunki arba neįmanoma. Technikos rizikos reiškia potencialias dizaino, implementacijos, interfeiso, verifikacijos ir palaikymo problemas.

Biznio rizikos grasina programų sistemos gyvybingumui. Jos dažnai stato į pavojų projektą arba produktą. Pavyzdžiui, sukuriamas nuostabus produktas, kurio niekam nereikia, arba sukuriamas produktas, kurį neaišku kaip parduoti.

Kita rizikų kategorizacija:

- žinomos rizikos – gali būti surastos atidžiai išstudijavus situaciją, kurioje yra projektas

- nuspėjamos rizikos – gali būti nustatytos remiantis patirtimi iš ankstesnių projektų

- nenuspėjamos rizikos – labai sunku nustatyti iš anksto

# RIZIKŲ NUSTATYMAS

Rizikų nustatymas yra sistemingas mėginimas apibrėžti grėsmes projekto planui. Kiekvienai iš aukščiau išvardytų kategorijų yra du skirtingi rizikų tipai:

- bendros rizikos – yra potenciali grėsmė kiekvienam projektui

- produkto specifinės rizikos – gali būti nustatytos tiktai tų asmenų, kurie aiškiai supranta projekto situaciją

Abiejų šių tipų rizikos turi būti nustatomos sistemingai. Vienas iš metodų – sukurti rizikos punktų sąrašą (risk item checklist). Šiame sąraše yra žinomos ir nuspėjamos rizikos iš šių subkategorijų:

- produkto dydis

- biznio poveikis

- kliento charakteristikos

- proceso apibrėžimas

- programų sistemos kūrimo aplinka

- kuriama technologija

- personalo dydis ir patirtis

Sąrašas gali būti sudarytas skirtingais būdais. Kiekvienam projektui gali būti atsakoma į klausimus, susijusius su išvardytomis subkategorijomis. Atsakymai leidžia įvertinti rizikos įtaką. Kitas būdas – kiekvienai subkategorijai surašomos svarbios charakteristikos. Galiausiai parašoma aibė rizikos komponenčių ir draiverių kartu su jų pasirodymo tikimybėmis.

# Produkto dydžio rizikos

Projekto rizika yra tiesiogiai proporcinga produkto dydžiui. Bendros rizikos pavyzdžiai iš rizikos punktų sąrašo:

- Įvertintas produkto dydis skaičiuojant kodo eilutėmis (programomis, failais, tranzakcijomis, ir t.t.)?

- Šio įvertinimo patikimumas?

- Procentinis produkto dydžio nuokrypis nuo ankstesnių produktų vidurkio?

- Produkto vartotojų skaičius?

- Pakartotinai panaudotos programinės įrangos (reused software) kiekis?

Kiekvienu atveju informacija apie kuriamą produktą turi būti palyginta su patirtimi iš ankstesnių projektų. Jei yra didelis procentinis nuokrypis arba skaičiai yra apylygiai, bet ankstesnio projekto rezultatai nebuvo patenkinami, rizika yra didelė.

# Biznio poveikio rizikos

Biznio reikalavimai kartais tiesiogiai konfliktuoja su techninėmis realijomis. Bendros rizikos pavyzdžiai iš rizikos punktų sąrašo:

- Produkto įtaka kompanijos pajamoms?

- Užbaigimo datos realumas?

- Produkto vartotojų skaičius ir jų reikalavimų produktui nuoseklumas?

- Kiekis ir kokybė produkto dokumentacijos, kuri turi būti sukurta ir pristatyta klientui?

- Apribojimai iš vyriausybės pusės produkto kūrimui?

- Nuostoliai, susiję su pavėluotu pristatymu (su nekokybišku produktu)?

Kiekvienu atveju informacija apie kuriamą produktą turi būti palyginta su patirtimi iš ankstesnių projektų. Jei yra didelis procentinis nuokrypis arba skaičiai yra apylygiai, bet ankstesnio projekto rezultatai nebuvo patenkinami, rizika yra didelė.

# Su klientu susijusios rizikos

Klientai yra skirtingi – skirtingi poreikiai, skirtingos asmenybės, skirtingi ryšiai su produkto tiekėjais, be to, klientai dažnai prieštarauja patys sau. “Blogas” klientas gali turėti labai didelę įtaką projekto komandos sugebėjimui užbaigti projektą laiku ir biudžeto ribose. Bendros rizikos pavyzdžiai iš rizikos punktų sąrašo:

- Ar buvo dirbama su klientu praeityje?

- Ar kientas tikrai supranta, ko jis nori? Ar jis tai užrašė?

- Ar klientas nori bendrauti su programų sistemos kūrėjais?

- Ar klientas techniškai prityręs dalykinėje srityje?

Jei į kurį nors iš klausimų atsakymas yra “ne”, turi būti imamasi tolimesnio tyrinėjimo rizikai įvertinti.

# Proceso rizikos

Jei programų sistemos kūrimo procesas yra blogai apibrėžtas, jei analizė, dizainas ir testavimas yra atliekami iš anksto neparuoštai, nesuplanuotai, projektas yra rizikoje.

Proceso klausimų pavyzdžiai:

- Ar organizacija yra sukūrusi raštišką programų sistemos kūrimo proceso aprašymą, kuris būtų naudojamas nagrinėjamame projekte?

- Ar darbuotojai sutinka su ta dokumentacija ir nori ją naudoti?

- Ar formalios techninės peržiūros (review) yra atliekmos reguliariai?

Techninių klausimų pavyzdžiai:

- Ar yra specifiniai susitarimai dėl kodo dokumentacijos, ir ar jie naudojami?

- Ar naudojami įrankiai (tools) prototipų kūrimui?

Jei dauguma atsakymų yra “ne”, programų sistemos kūrimo procesas yra silpnas, ir rizika yra didelė.

# Technologijos rizikos

Yra įdomu naudoti naujas technologijas, maksimaliai išnaudoti esamas, tačiau kartu tai yra ir labai rizikinga. Bendros rizikos pavyzdžiai iš rizikos punktų sąrašo:

- Ar organizacijai, kuriančiai programų sistemą, technologija yra nauja?

- Ar programinė įranga naudos naują arba nepatikrintą “geležį” (hardware)?

- Ar reikalavimuose reikalaujama naudoti naujus analizės, dizaino arba testavimo metodus?

Jei į kurį nors iš klausimų atsakymas yra “taip”, turi būti imamasi tolimesnio tyrinėjimo rizkai įvertinti.

# Programų sistemos kūrimo aplinkos rizikos

Aplinka palaiko projekto grupę, procesą ir produktą. Prasta aplinka gali būti didelės rizikos priežastimi. Bendros rizikos pavyzdžiai iš rizikos punktų sąrašo:

- Ar yra analizės ir dizaino įrankiai?

- Ar yra tinkami gaminamam produktui kompiliatoriai ir kodo generatoriai?

- Ar naudojama duomenų bazė arba repozitoriumas?

- Ar yra adekvati įrankių dokumentacija?

Jei dauguma atsakymų yra “ne”, programų sistemos kūrimo procesas yra silpnas, ir rizika yra didelė.

# Rizikos, susijusios su personalo dydžiu ir patirtimi

Klausimų pavyzdžiai:

- Ar yra pakankamai žmonių? Ar jie geriausi?

- Ar personalas buvo tinkamai apmokytas?

- Ar pasikeitimai personale bus pakankamai menki, kad būtų užtikrintas tęstinumas?

Jei į kurį nors iš klausimų atsakymas yra “ne”, turi būti imamasi tolimesnio tyrinėjimo rizkai įvertinti.

# Rizikos komponentės ir draiveriai

Rizikos komponentės:

- vykdymo rizika (performance risk) – netikrumas, kad produktas atitiks reikalavimus ir tiks planuotam naudojimui

- kainos rizika (cost risk) – netikrumas, kad projekto biudžetas bus išlaikytas

- palaikymo rizika (support risk) – netikrumas, kad programų sistemą bus lengva koreguoti, adaptuoti ir tobulinti

- grafiko rizika (schedule risk) – netikrumas, kad projekto grafikas bus išlaikytas ir kas produktas bus pristatytas laiku

Kiekvieno rizikos draiverio įtaka rizikos komponentei yra priskiriama vienai iš keturių įtakos kategorijų: nereikšminga (negligible), maža (marginal), kritinė (critical), katastrofinė (catastrophic). Sudaroma lentelė, kur horizontaliai išrašomos komponentės, vertikaliai kategorijos, o lentelės viduje rašomos potencialios nepastebėtų programų sistemos klaidų pasekmės bei potencialios trokštamo rezultato nepasiekimo pasekmės. Pavyzdžiui, vykdymui įtaka bus kritinė, jei nepasisekimas įgyvendinti reikalavimą sumažins sistemos vykdymą (performance) iki tokio lygio, kad misijos sėkmė pasidarys abejotina. Potenciali trokštamo rezultato nepasiekimo pasekmė – sumažėjęs techninis vykdymas.

# RIZIKOS PROJEKCIJA

Rizikos projekcija, arba rizikos apskaičiavimas, bando kiekvieną riziką įvertinti dviem parametrais – tikimybė, kad rizika yra reali, ir problemų, susijusių su rizika, jei ji tampa realybe, pasekmės.

# Rizikos lentelės sudarymas

Pirmame lentelės stulpelyje surašomos visos rizikos. Tai galima atlikti remiantis anksčiau aptartu rizikos punktų sąrašu. Antrajame stulpelyje parašoma rizikos subkategorija (produkto dydis, biznio poveikis, ir t.t.). Kitame stulpelyje rašoma rizikos tikimybė – ji gali būti apskaičiuojama imant visų grupės narių įvertinimų vidurkį. Kitame stulpelyje rašoma rizikos įtaka – ji nustatoma remiantis anksčiau minėta lentele (imamas keturių rizikos komponenčių vidurkis). Lentelė surūšiuojama pagal rizikos tikimybes ir poveikius. Toliau bus nagrinėjamos tik rizikos, esančios viršutinėje lentelės dalyje. Reikia pabrėžti, kad rizikos tikimybė yra laikoma svarbesne už jos įtaką.

# Rizikos įtakos įvertinimas

Trys veiksniai veikia pasekmes, kurios būna rizikai tapus realybe:

- rizikos prigimtis – kokios problemos atsiranda rizikai tapus realybe

- rizikos apimtis – kiek tos problemos rimtos, kokia projekto dalis bus paveikta

- rizikos laikas – kada ir kiek laiko poveikis bus jaučiamas

Į juos reikia atsižvelgti vertinant rizikos įtaką.

Rizikos lentelė turi būti laikas nuo laiko peržiūrima įvertinant esamas rizikas ir žiūrint, ar neatsirado naujų.

# Rizikos įvertinimas

Kiekvienai rizikai mes jau turime elementus [r, l, x], kur r yra rizika, l – jos tikimybė, x – rizikos įtaka. Rzikos įvertinime mes toliau tikriname apskaičiavimų, atliktų darant rizikos projekciją, tikslumą, bandome surūšiuoti rizikas pagal prioritetą ir pradedame galvoti apie būdus, kaip kontroliuoti ir/arba išvengti rizikų, kurios gali tapti realybe.

Rizika besiremiantis lygis (risk referent level) – tai vykdymo, kainos, palaikymo arba grafiko problemos (arba bet kokios šių problemų kombinacijos) lygis, kuris priverčia baigti projektą. Jei rizikų kombinacija sukelia problemas, dėl kurių vienas iš šių besiremiančių lygių viršijamas, darbas sustoja.

Realybėje besiremiantį lygį retai galima tiksliai apibrėžti – daugumoje atvejų yra daug netikrumo (tai yra, neįmanoma visada nuspėti valdymo sprendimo, remiantis informacija apie rizikas).

Tad rizikos įvertinimo metu atliekami šie darbai:

- nustatomi projekto rizika besiremiantys lygiai (kai kur jie bus su netikrumo sritimis)

- bandoma nustatyti ryšį tarp kiekvieno [r, l, x] ir kiekvieno rizika besiremiančio lygio

- spėjama taškų aibė, kuri apibrėžia pabaigimo sritį (tai yra, kai projekto nebeapsimoka tęsti)

- spėjama kaip rizikų kombinacija paveiks besiremiantį lygį

RIZIKOS SUMAŽINIMAS (MITIGATION), PRIŽIŪRĖJIMAS (MONITORING) IR VALDYMAS (MANAGEMENT)

Visa čia paminėta rizikos analizės veikla turi vieną tikslą – padėti projekto komandai sukurti strategiją, kokių imtis priemonių dėl rizikos. Yra trys dalykai, svarbūs efektyviai strategijai:

- rizikos vengimas

- rizikos prižiūrėjimas

- rizikos valdymas ir nenumatytų aplinkybių planavimas

Vengimas yra geriausia strategija. Tai yra pasiekiama kuriant rizikos sumažinimo planą. Pavyzdžiui, personalo kaita yra kritinės įtakos rizika su tikimybe 0.7. Šios rizikos sumažinimui projekto vadovybė gali imtis šių žingsnių:

- susitikti su personalu, nustatyti kaitos priežastis (pvz., prastos darbo sąlygos, mažas užmokestis), ir imtis veiksmų toms priežastims pašalinti

- projektui prasidėjus tarti, kad kaita vyks, ir sukurti technikas, kurios užtikrintų tęstinumą žmonėms išėjus (pvz., dokumentacijos standartai, “atsarginiai” darbuotojai)

Projektui tęsiantis, prasideda rizikos prižiūrėjimo veikla. Projekto vadovas stebi veiksnius, kurie parodo, mažėja rizika ar didėja. Esant didelei personalo kaitai gali būti stebimi šie veiksniai:

- bendras darbuotojų požiūris į projektą

- santykiai tarp atskirų darbuotojų

- kokius darbus siūlo kitos kompanijos palyginus su ta, kurioje daromas projektas

Be veiksnių stebėjimo taip pat turi būti stebimas žingsnių, kurių buvo imtasi rizikai sumažinti, efektyvumas.

Rizikos valdymas ir nenumatytų aplinkybių planavimas atliekamas, kai rizikos sumažinimo veikla nepasisekė, ir kai rizika tapo realybe. Tarkime, projektas jau įsibėgėjęs, ir keletas darbuotojų pasakė, kad jie išeina. Jei buvo laikomasi rizikos sumažinimo strategijos, tada yra dokumentacija, žinios apie projektą paplitusios visoje komandoje. Taip pat projekto vadovas gali perskirstyti resursus toms funkcijoms, kur personalo yra pakankamai, taip leisdamas naujai atėjusiems darbuotojams susipažinti su projektu.

Visa ši strategija gali būti surašyta į rizikos sumažinimo, prižiūrėjimo ir valdymo planą, kuris tampa bendro projekto plano dalimi.

Svarbu patebėti, kad rizikos sumažinimo, prižiūrėjimo ir valdymo veikla taip pat kainuoja, todėl rizikos valdymo dalis taip pat yra ir patikrinimas, kokios veiklos apsimoka imtis.

# SAUGUMO RIZIKOS

Rizika neapsiriboja vien pačiu projektu. Rizikos gali būti taip pat ir po to, kai programų sistema yra sėkmingai užbaigiama ir pristatoma klientui.

Šias rizikas stengiamasi nustatyti kuo ankstesnėje programų sistemos kūrimo stadijoje, ir jų analizė atliekama programų sistemos kokybės užtikrinimo veikloje.

## © 1999 Gytis Karčiauskas