## Lapas1
MIŠKO ĮVEISIMO PLANAS
Skl. Nr. | Plotas ha | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmena Augimvietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Tankumas t.vnt/ha | Sodmenų poreikis t.vnt | Dirvos ruošimas mišrinimas
1 | 2.5 | 8J | Pieva | Želdinimas | J sėj.-sod. | 3.5 | 7 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis. Juodalksnį sodinti eilėse kas 1.4m, beržą - kas 1.2m. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
|  | 2B | Udp |  | B sėj.-sod. | 4.1 | 2.1
[6 empty] | Viso : | 9.1
2 | 0.8 | 10D | Pieva | Želdinimas | D sėj.-sod. | 2 | 1.6 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.5m, sodinti į vagos dugną 2.0m atstumu. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
Ndp
1.6
3 | 0.3 | 10B | Pieva | Želdinimas | B sėj.-sod. | 4.1 | 1.2 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Beržą sodinti eilėse kas 1.2m.
Ncl
1.2
4 | 1 | 10D | Pieva | Želdinimas | D sėj.-sod. | 2 | 2 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.5m, sodinti į vagos dugną 2.0m atstumu. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
Ncp
2
5 | 0.28 | 8J | Pieva | Želdinimas | J sėj.-sod. | 3.5 | 0.8 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis. Juodalksnį sodinti eilėse kas 1.4m, beržą - kas 1.2m. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
|  | 2B | Udp |  | B sėj.-sod. | 4.1 | 0.2
[6 empty] | Viso : | 1
6 | 3 | 4E | Pieva | Želdinimas | E sodinukai | 3.5 | 4.2 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną.Eglę ir liepą sodinti eilėse kas 1.4m, ąžuolą, beržą, klevą - kas 1.2m, pušį - kas 1.0m. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
|  | 3P | Ncp |  | P sėjinukai | 5.5 | 5
|  | 2B |  |  | B sėj.-sod. | 4 | 2.4
|  | 1Ą |  |  | Ą sėj.-sod. | 4 | 1.2
|  | K |  |  | K sėj.-sod. |  | 0.2
|  | L |  |  | L sėj.-sod. |  | 0.2
[6 empty] | Viso : | 13.2
Sodmenų poreikis :
|  | Medžių rūšis |  |  | Kiekis t.vnt | Proc.
|  | Eglė paprastoji |  |  | 4.2 | 14.9466
|  | Pušis paprastoji |  |  | 5 | 17.7936
|  | Beržas karpotasis |  |  | 5.9 | 20.9964
|  | Drebulė (selekcijai) |  |  | 3.6 | 12.8114
|  | Ąžuolas paprastasis |  |  | 1.2 | 4.2705
|  | Klevas paprastasis |  |  | 0.2 | 0.71174
|  | Liepa mažalapė |  |  | 0.2 | 0.71174
|  | Juodalksnis |  |  | 7.8 | 27.758
|  | Viso: |  |  | 28.1 | 100
|  | Spygliuočiai |  |  | 9.2 | 32.7402
|  | Lapuočiai |  |  | 18.9 | 67.2598