## Lapas1
MIŠKO ĮVEISIMO PLANAS
Skl. Nr. | Plotas ha | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmena Augimvietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas (savaiminukai) | Minimalus tankumas t.vnt/ha | Sodmenų poreikis (savaiminukai) t.vnt | Dirvos ruošimas mišrinimas
1 | 0.74 | 8E | Nenaudojama | Želdinimas | E sodinukai | 3 | 1.8 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Eglę sodinti eilėse kas 1.6m, beržą - kas 1.2m. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
|  | 2B | pieva |  | B sėj.-sod. | 4 | 0.6
Šcl
2.4
2 | 2.66 | 8E | Nenaudojama | Želdinimas | E sodinukai | 3 | 6.4 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Eglę sodinti eilėse kas 1.6m, beržą - kas 1.2m. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
|  | 2B | pieva |  | B sėj.-sod. | 4 | 2.1
Šcl
8.5
Sodmenų poreikis :
|  | Medžių rūšis |  |  | Kiekis t.vnt
|  | Eglė paprastoji |  |  | 8.2
|  | Beržas karpotasis |  |  | 2.7
|  | Viso: |  |  | 10.9
Rūšinė sudėtis
|  | Medžių rūšis |  |  | Kiekis t.vnt | Proc.
|  | Eglė paprastoji |  |  | 8.2 | 75.2294
|  | Beržas karpotasis |  |  | 2.7 | 24.7706
|  | Viso: |  |  | 10.9 | 100
|  | Spygliuočiai |  |  | 8.2 | 75.2294
|  | Minkštieji lapuočiai |  |  | 2.7 | 24.7706
PROVENENCIJŲ (KILMIŲ) RAJONAI, IŠ KURIŲ GALIMA NAUDOTI
MIŠKO DAUGINAMĄJĄ MEDŽIAGĄ
1. Žemaičių aukštumos paprastosios eglės sėklinis rajonas - Tytuvėnų, Šiaulių, Kuršėnų, Mažeikių, Telšių ir Rietavo miškų
urėdijos.
2. Pajūrio žemumos ir Žemaičių aukštumos karpotojo beržo sėklinis rajonas - Tytuvėnų, Šiaulių, Kuršėnų, Mažeikių,
Telšių, Rietavo, Tauragės, Šilutės, Kretingos, Radviliškio, Panevėžio, Pakruojo ir Joniškio miškų urėdijos.