Vilniaus universitetas

Matematikos ir informatikos fakultetas

Programų sistemų analizė

Projektų valdymas

Jaroslav Sadovski

informatikos III k., 3 gr.

Vilnius 2001

Turinys

| - Valdymo spektras | 3 |
| --- | --- |
| - Žmonės | 4 |
| - Problema | 5 |
| - Procesas | 6 |
| - Projektas | 13 |
| - Santrauka | 13 |

Projektų valdymas

Nagrinėsime valdymo metodus reikalingus planuoti, organizuoti bei kontroliuoti programų sistemų projektus. Šiame skyriuje kalbėsime apie projektų valdymo koncepciją ir jo pagrindinius principus.

- Valdymo spektras

Efektyvus projektų valdymas remiasi Ž.P.P. (Žmonės, Problema (uždavinys), Procesas). Visi šitie elementai yra svarbūs. Vadovas, kuris pamirš, kad programų sistemų inžinerija yra žmonių pastangos, gerai vadovauti projektui negalės. Vadovas, kuriam nepavyks pasiekti gerą bendravimo lygį su užsakovais dar pradinėje projekto vystymo stadijoje, rizikuoja sukurti idealų sprendimą, bet ne tai problemai. Ir pagaliau vadovas, kuris kreipia mažai dėmesio į kūrimo procesą dažnai gali neišnaudoti gerų techninius metodų ir įrankių.

  - Žmonės

Motyvuotų, aukštai kvalifikuotų žmonių lavinimas buvo svarstomas nuo 1960-ųjų metų. Galų gale “žmogiškasis faktorius” pasidarė tiek svarbus, jog Programų Sistemų Inžinerijos Institutas sukūrė “žmonių valdymo gebėjimo brandos modelį” (angl. PM-CMM). Šis modelis nustato tokias veiksmo sritis: verbavimas, atranka, apmokymas, karjeros vystymas, organizavimas, komandų vystymas. Įmonės pasiekusios aukštą PM-CMM lygį turi žymiai didesnę tikimybę, kad jų produktai bus kuriami efektyviai.

PM-CMM eina poroje su programų kūrimo sugebėjimo subrendimo modeliu, kuris padeda organizacijoms gauti brandų programų sistemų kūrimo procesą.

  - Problema

Prieš tai, kai projektas bus suplanuotas, reikia nustatyti jo siekius ir taikymo sritį. Turi būti atsižvelgta į alternatyvius sprendimus, techninius ir valdymo aspektus. Be šitų dalykų neįmanoma yra (protingai) numatyti išlaidų; rizikos; projekto suskaidymo į technines dalis; projekto tvarkaraščio, iš kurio matosi progresas.

Programų sistemų kūrėjas ir užsakovas turi susitikti tam, kad galėtų apibrėžti projekto siekius bei taikymo sritį. Dažnai tai yra pirmas žingsnis sistemos reikalavimų ruošime. Siekiai nusako bendrus projekto tikslus neatsižvelgiant į tai, kaip jie bus įgyvendinti. Taikymo sritis nustato pradinius duomenis, funkcijas ir elgesį, apibūdinantį problemą. Be to, bandoma viską susieti su laiku.

Kai siekiai ir taikymo sritis yra suprantamos, pradedami nagrinėti alternatyvus sprendimai. Nors ir nekalbama apie detales, alternatyvos suteikia galimybes vadovams išsirinkti geriausią metodą priklausomai nuo grafiko, finansinių resursų, darbuotojų tinkamumą, techniką ir kitus dalykus.

  - Procesas

Programų sistemos procesas formuoja schemą (karkasą), pagal kurią jau gali būti sukurtas suprantamas programų sistemos kūrimo planas. Nedaug schemos veiklų yra taikoma visuose projektuose nepriklausomai nuo jų dydžio ir sudėtingumo. Keletas skirtingų užduočių grupių – uždaviniai, kritiniai taškai ir kokybės užtikrinimo punktai – suteikia galimybes pritaikyti schemos veiklas pagal projekto charakteristiką bei komandos reikalavimus. Galų gale, “skėčio veiklos”, tokios kaip kokybės užtikrinimas, konfigūracijos valdymas ir matavimai, dengia proceso modelį.

“Skėčio veiklos” nepriklauso nuo kitų schemos veiklų ir vyksta proceso metu.

- Žmonės

IEEE paskelbtuose tyrimuose, trys didžiausių technologijų kompanijų viceprezidentai buvo paklausti, kas gi labiausiai prisideda prie projekto sėkmės. Jų atsakymai buvo – žmonės. Tikrai, taip dažnai yra kalbama, bet deja neretai visi nuo vyresniojo inžinieriaus iki programuotojo tai pamiršta. Vadovai teigia, jog pirmenybė turi būti atiduota žmonėms, bet jų veiksmai kartais neatitinka jų žodžių. Čia mes apžvelgsime žaidėjus, kurie dalyvauja procese ir būdus, kurie padės juos efektyviai organizuoti.

  - Žaidėjai

Programų sistemos procese dalyvauja žaidėjai, kurie gali būti suskirstyti į penkias kategorijas:

- Vyresnysis vadovas, jam atitenka verslo reikalų sprendimai.

- Projekto vadovas – planuoja, motyvuoja, organizuoja ir kontroliuoja technines užduotis vykdančius žmones (inžinierius, programuotojus, ...), kurie vykdo projektą.

- Praktikai – vykdo techninę užduotį.

- Klientai – pateikia programų sistemos reikalavimus.

- Vartotojai – dirba su padaryta sistema.

Kiekviename projekte dalyvauja šie žaidėjai. Maksimaliam efektyvumui pasiekti, projekto komanda turi būti organizuojama taip, kad kiekvieno žmogaus įgūdžiai ir sugebėjimai būtų geriausiai išnaudojami. Tai jau komandos vadovo užduotis.

  - Komandų vadovai

Projekto valdyme didelį vaidmenį atlieką žmonės. Būtent todėl geri praktikai dažnai nesugeba gerai valdyti projekto. Jie paprasčiausiai neturi visų tam reikalingų įgūdžių.

Kas gi yra svarbu renkantis komandos vadovą? Jerry Weinberg’as bando atsakyti į šį klausimą siūlydamas vadovavimo modelį:

- Motyvavimas. Sugebėjimas paraginti žmones dirbti geriausiai, kaip jie gali.

- Organizavimas. Sugebėjimas panaudoti žinomus procesus (ar sukurti naujus) tam, kad pradinę koncepciją transformuoti į galutinį projektą

- Idėjos ir novatoriškumas. Sugebėjimas paraginti žmones kurti ir jaustis kūrybingas net tada, kai jie privalo dirbti tam tikrose programų sistemos ribose.

Weinberg’as pataria projektų vadovams naudoti problemų sprendimo metodą. Tai yra, projekto vadovas turi suprasti sprendžiamą problemą, valdyti idėjų srautą ir tuo pačiu metu duoti komandos nariams suprasti, jog kokybė yra svarbiausia ir dėl jos nebus kompromisų.

Kitas požiūris į efektyvų projekto valdymą remiasi 4 bruožais:

- Problemų sprendimas. Efektyvus projekto vadovas gali nustatyti svarbiausius techninius ar organizacinius nesklandumus, sistemiškai išdėstyti sprendimą arba motyvuoti kitus darbuotojus jį sukurti. Projekto vadovas naudojasi anksčiau įgauta patirtimi ir išlieka pakankamai lankstus tam, kad pakeisti kryptį, jei pradiniai problemos sprendimo bandymai yra bevaisiai.

- Valdymo tapatybė. Geras projekto vadovas priima pilną atsakomybę už projektą. Reikalui esant jis tvirtai paima vadovavimą į savo rankas ir užtikrina galimybes geriems praktikams vadovautis savo instinktais.

- Pasiekimas. Komandos produktyvumui optimizuoti projekto vadovas turi atlyginti iniciatyvą bei pasiekimus ir savo veiksms parodyti, kad už kontroliuotą riziką nebus baudžiama.

- Įtaka ir komandos statymas. Geras projekto vadovas turi suprasti žmones, jų žodinius ir nežodinius signalus. Jis turi atsižvelgti į tų žmonių poreikius. Vadovas turi kontroliuoti save stresinėse situacijose.

  - Komanda

Žmonių organizacinių struktūrų yra beveik tiek, kiek organizacijų, kurios kuria programinę įrangą. Gerai tai ar blogai, bet organizacinę struktūrą pakeisti nelengva. Rūpinimasis praktinėmis ir politinėmis organizacinės struktūros pakeitimo pasekmėmis nėra projekto vadovo pareiga. Tačiau žmonių tiesiogiai dalyvaujančių projekte organizavimas yra projekto vadovo veikimo sritis.

Jei turime projektą, kuriame n žmonių dirbs k mėnesių, padalindami žmonėms darbus galime elgtis taip:

  - n asmenų gauna m skirtingų funkcinių užduočių; bendro darbo yra labai nedaug; koordinavimas lieka projekto vadovo pareiga, kuris gali dalyvauti dar šešiuose projektuose;

  - n asmenų gauna m skirtingų funkcinių užduočių (m < n), todėl susikuria neformalios “komandos” su galimais neformaliais “komandų vadovais”; “komandų” koordinacija rūpinasi projekto vadovas;

  - n asmenų yra suskirstyti į t komandų; kiekviena komanda gauna vieną arba daugiau funkcinių užduočių; kiekviena dalyvaujanti komanda turi specifinę struktūrą; koordinavimas yra kontroliuojamas komandos ir projekto vadovo.

Galima aišku kalbėti apie kiekvieno suskirstymo metodo teigiamas ir neigiamas puses, bet yra vis daugiau įrodymų, jog formalios komandos organizavimas (3 punktas) yra produktyviausias.

“Geriausia” komandos struktūra priklauso nuo organizacijoje priimto vadovavimo stiliaus, nuo žmonių skaičiaus ir jų sugebėjimų ir nuo bendro problemos sudėtingumo. Mantei siūlo tris pagrindines komandų organizacijas:

Demokratinė decentralizuota (DD). Ši komanda neturi pastovaus vadovo. Vietoj to “trumpam laikui yra paskiriami užduočių koordinatoriai, kuriuos po to kitoms užduotims pakeičia kiti”. Sprendimai dėl naudojamų metodų bei problemų sprendimo yra priimami per grupės susitikimus. Ryšys tarp komandos narių yra horizontalus.

Kontroliuojama decentralizuota (KD). Ši programų sistemų kūrimo komanda turi nustatytą vadovą, kuris koordinuoja specifines užduotis, ir antrinius vadovus ,kurie atsako už žemesnes užduotis. Problemų sprendimas lieka grupine užduotimi, bet sprendimų diegimą komandos vadovas padalina pogrupiams. Ryšys tarp pogrupių ir asmenų yra horizontalus. Per valdymo hierarchija galimas yra vertikalus ryšys.

Kontroliuojama centralizuota (KC). Aukščiausio lygio problemų sprendimui ir vidiniam komandų koordinavimui vadovauja komandos vadovas. Ryšys tarp vadovo ir komandos narių yra vertikalus.

Mantei taip pat aprašo septynis projekto faktorius, į kuriuos reikia atsižvelgti planuojant komandų struktūras:

- sprendžiamos užduoties sudėtingumas

- programos kodo eilučių (arba funkcinių taškų) skaičius

- laikas, kurį komanda praleis kartu

- galimas užduoties suskaidymo laipsnis

- reikalaujama sistemos kokybė ir robastiškumas

- galutinio termino griežtumas

- reikalingas susisiekimo laipsnis

Lentelėje 1.1 susumuota projekto charakteristikos įtaka komandų organizacijai. Kadangi centralizuota struktūra vykdo užduotis greičiau, jai bus patogiausia susidoroti su paprastomis problemomis. Decentralizuotos komandos sukuria daugiau ir geresnius sprendimus negu pavieniai asmenys, todėl tokioms komandoms turėtų pasisekti su sudėtingomis užduotimis. Kadangi KD komanda yra centralizuota problemų sprendimui, KD arba KC komandos struktūra gali būti sėkmingai taikoma paprastoms užduotims. DD struktūra yra geriausia sudėtingoms problemoms.

Komandos efektyvumas yra atvirkščiai proporcingas bendravimo kiekiui, todėl labai dideliems projektams labiausiai tinka KD arba KC komandų struktūra, nes jose taikomas padalinimas į pogrupius.

| Komandos tipas: | DD | KC | KD |
| --- | --- | --- | --- |
| Sudėtingumo lygis |  |  |  |
| aukštas | X |  |  |
| žemas |  | X | X |
| Dydis |  |  |  |
| didelis |  | X | X |
| mažas | X |  |  |
| Komandos gyvenimas |  |  |  |
| trumpas |  | X | X |
| ilgas | X |  |  |
| Suskaidymo lygis |  |  |  |
| aukštas |  | X | X |
| žemas | X |  |  |
| Patikimumas |  |  |  |
| aukštas | X | X |  |
| žemas |  |  | X |
| Pristatymo terminas |  |  |  |
| griežtas |  |  | X |
| negriežtas | X | X |  |
| Bendravimo kiekis |  |  |  |
| didelis | X |  |  |
| mažas |  | X | X |

Lentelė 1.1 – Projekto charakteristikos įtaka komandų struktūrai

Laiko tarpas, kurį komanda praleis kartu įtakoja komandos moralę. Paaiškėjo, jog DD struktūros komandos pasižymi aukštesne morale ir darbo pasitenkinimu ir todėl labiau tinka ilgai gyvenančiom komandom.

DD komandos struktūra geriau pritaikoma užduotims su nedideliu suskaidymo laipsniu, dėl bendravimo kiekio. Kai įmanomas didelis suskaidomumas (ir žmonės gali daryti savo darbą) gerai veiks KC ir KD struktūros.

KC ir KD komandos iš esmės daro mažiau defektų negu DD komandos, bet tai nemažai susiję su specialiomis kokybės reikalavimų užtikrinimo veiklomis komandoje. Decentralizuotoms komandoms reikia daugiau laiko padaryti projektą, negu tai padarytų centralizuota komanda ir jos labiau tinka, jei projekte reikalingas didelis bendravimo kiekis.

Konstantinas siūlo keturias programų sistemų kūrimo komandų “organizavimo paradigmas”:

- Uždaroje paradigmoje komandos struktūra yra, panašiai kaip KC atveju, kuriama pagal tradicinę hierarchiją. Tokios komandos veiks gerai, kai kuriama yra kažkas panašaus į buvusius produktus, bet jiems bus sunkiau sukurti ką nors naujo uždaroje paradigmoje.

- Atsitiktinėje paradigmoje komandos struktūra yra laisvesnė ir priklauso nuo individų iniciatyvos. Šita komanda bus pranašesnė, kai reikalingas novatoriškumas ir išradingumas. Deja, ji gali turėti problemų, kai reikalaujamas “tvarkingumas”.

- Atvira paradigma bando struktūrizuoti komanda taip, kad joje būtų uždaros paradigmos kontrolė su atsitiktinės paradigmos novatoriškumu. Dirbama benradarbiaujant su daug bendravimo, sprendimai priimami per susirinkimus. Atvirų paradigmų komandų struktūros labiausiai tinka sudėtingesnių problemų sprendimui, bet jos gali veikti ne taip efektyviai kaip kitos komandos.

- Sinchroninė paradigma remiasi naturaliu užduoties suskaidymu ir organizuoja komandos narius taip, kad jie dirba su užduoties dalimis su nedaug aktyvaus bendravimo.

Istorijoje pirma programų sistemos kūrimo komandos struktūra buvo KC struktūra, tada vadinama “vyresniojo programuotojo komanda”. Šią struktūrą pirmas pasiūlė Harlan’as Milla’as, o aprašė Baker’is. Tokios komandos branduolį sudaro “vyresnysis programuotojas”, kuris planuoja, koordinuoja ir apžvelgia komandos vykdomas technines užduotis; techninis personalas (nuo 2 iki 5 žmonių), kuris yra atsakingas už analizę ir kūrimą; ir atsarginis inžinierius, kuris visose srityse padeda vyresniajam programuotojui ir gali jį pakeisti su minimaliais nuostoliais projektui.

Vyresniajam programuotojui gali padėti vienas arba keli specialistai (pvz., telekomunikacijų ekspertas, duomenų bazių projektuotojas), palaikymo kolektyvas (pvz., kanceliarijos darbuotojai) ir programų sistemos bibliotekininko. Bibliotekininkas dirba su daug komandų ir atlieka tokias užduotis: išlaiko ir kontroliuoja visus programų sistemos konfigūracijos elementus (čia dokumentacija, programos kodas, duomenys); padeda sukaupti ir sutvarkyti programos produktyvumo duomenis; kataloguoja ir indeksuoja pakartotino panaudojimo programų modulius; ir padeda komandos tyrimuose, įvertinime ir dokumentų paruošime. Bibliotekininko svarbumas negali būti per daug akcentuojamas. Jis elgiasi kaip programų sistemos konfigūracijos  vadovas, koordinatorius ir gal būt vertintojas.

Projekto vadovo užduotis yra padėti sukurti tvirtą komandą nepriklausomai nuo jos organizacijos. Knygoje Peopleware DeMarco ir Lister’is diskutuoja šiuo klausimu:

Verslo pasaulyje labai laisvai naudojame žodį “komanda”, juo vadindami bet kokią žmonių grupę dirbančią kartu. Bet gi daug iš jų neveikia kaip komandos. Jie neturi bendro sėkmės apibrėžimo ir komandos dvasios. Čia trūksta tokio fenomeno kaip “tvirtumas”.

“Tvirta” komanda yra taip sujungta, jog visa yra galingesnė už jos narių sumą.

Kai tik komanda “tvirtėja”, sėkmės tikimybė žymiai išauga. Komanda gali tapti nevaldoma sekmės siekime. Jų nereikia valdyti tradiciniais būdais ir jiems tikrai nereikia motyvacijos. Jie veikia inertiškai.

DeMarco ir Lister’is tvirtina, kad “tvirtos komandos” narių produktyvumo ir motivacijos lygis yra daug aukštesnis už vidutinį. Jie turi bendrą tikslą, bendrą kultūrą ir dažnai jaučiasi “elitu”, visa tai daro juos unikaliais.

  - Koordinavimo ir susisiekimo klausimai

Yra daug priežasčių, dėl kurių projektuose iškila sunkumų. Kūrimo pastangų skalė yra didelė, kas veda prie sudėtingumo, painiavos ir sunkumų komandos narių koordinavime. Įprastinis yra neapibrėžtumas, pastoviai sukeliantis pakeitimus ir tai neigiamai įtakoja komandą. Interoperabilumas tapo viena iš pagrindinių sistemos charakteristikų. Naujos programos turi bendrauti su jau sukurtomis programomis ir derintis prie jau apibrėžtų taisyklių.

Šios modernios programų sistemos charakteristikos (skalė, neapibrėžtumas ir interoperabilumas) yra faktai iš gyvenimo. Norint ju jais susidoroti, komanda turi sukurti efektyvius metodus dirbančių žmonių koordinavimui. Tam reikia sukurti priemones formaliam ir neformaliam komandos narių bendravimui ir bendravimui su kitomis komandomis. Formalus bendravimas yra pasiekiamas per “raštinius, struktūrizuotus susitikimus ir kitus neinteraktyvius ir neasmeninius komunikacijos kanalus”. Neformalus bendravimas yra labiau asmeniškas. Komandos nariai dalinasi idėjomis, prašo pagalbos problemų atveju ir bendrauja tarpusavy kiekvieną dieną.

Kraul’is ir Streeeter’is nagrinėja keletą projekto koordinavimo metodų, kurie yra struktūrizuoti taip:

Formalūs, neasmeniniai metodai. Čia įeina programų sistemos inžinerijos dokumentai ir rezultatai (pvz., programos kodas), techniniai pažymėjimai, projekto kritiniai taškai, grafikai bei projekto kontrolės priemonės, pakeitimų pageidavimai, klaidų aptikimo ataskaitos ir saugomi duomenys.

Formalūs, tarpasmeniniai metodai. Koncentruojasi ties kokybės užtikrinimo veiklų taikomų programų sistemos inžinerijos produktams. Čia kalba apie statuso apžvalgos susitikimus ir projekto bei kodo peržiūras.

Neformalūs, tarpasmeniniai metodai. Tai grupiniai susitikimai informacijai skleisti, problemų sprendimui ir “reikalavimų pateikimo kūrimo personalui”.

Elektroninė komunikacija. Tai elektroninis paštas, elektroninės biuletenių lentos, interneto puslapiai ir papildomai – video konferencijų sistemos.

Tarpasmeninis tinklas. Neformalios diskusijos su žmonėmis, kurie nedalyvauja projekte, bet gali turėti patirties arba intuicijos, kuri gali padėti komandos nariams.

Šių projekto koordinavimo metodų veiksmingumo įvertinimui Kraul’is ir Streeter’is nagrinėjo 65 programų sistemų projektus, kuriuose dalyvavo tūkstančiai darbuotojų. Grafike 1.1 pavaizduota  koordinavimo metodų vertė. Grafike apčiuopiama įvairių koordinavimo bei komunikacijos metodų vertė (7 taškų skalėje) yra nubraižyta prieš jų taikymo projekte dažnį. Metodai, kurie atsidūrė virš regresijos linijos buvo “pažymėti kaip palyginamai vertingi per nustatytą jų taikymo dažnį”. Pastebėta, kad metodų esančių žemiau linijos vertė yra mažesnė. Įdomu, jog tarpasmeninis tinklas (diskusijos su žmonėmis iš už projekto ribų) buvo įvertintas kaip vertingiausias koordinavimo ir komunikacijų metodas. Dar vienas svarbus faktas yra tai, jog pradiniai programų sistemos kokybės užtikrinimo mechanizmai (reikalavimų ir projekto peržiūros) buvo naudingesnės už vėlesnius programos kodo įvertinimus (kodo peržiūras).

Grafikas 1.1 Koordinavimo ir komunikacijos metodų vertė ir naudojimas

- Problema (užduotis)

Nuo pat programų sistemos projekto pradžios, projekto vadovas susiduria su dilema. Reikalingi skaitiniai įverčiai bei organizuotas planas, bet trūksta informacijos. Detalizuota reikalavimų analizė suteiktų reikalingą informaciją įverčiams, bet ji dažnai trunka savaites ar net mėnesius. Dar blogiau tai, kad reikalavimai gali būti netikslūs, jie gali reguliariai keistis projekto eigoje. O planas reikalingas “dabar!”

Būtent todėl nuo pat pradžių turime išstudijuoti užduotį ir mažų mažiausiai, užduoties taikymo sritis turi būti apibrėžta ir fiksuota.

  - Taikymo sritis

Pirma programų sistemos projekto veikla yra sistemos taikymo srities nustatymas. Tai daroma atsakant į šiuos klausimus:

Kontekstas. Kaip programų sistema telpa į didesnę sistemą, produktą ar verslo kontekstą, kokie iš to seka apribojimai?

Informacijos tikslai. Kokie išeities duomenys yra matomi vartotojo? Kokius duomenis reikia įvesti?

Funkcijos ir našumas. Kokias funkcijas atlieka sistema transformuojant pradinius duomenis į išeities duomenis? Į kokias pagrindines našumo charakteristikas reikia atsižvelgti?

Projekto taikymo sritis turi būti realistinė ir suprantama vadovavimo ir techniniame lygyje. Turi būti fiksuotas taikymo srities tvirtinimas. Tai yra, matomai paskelbti skaitiniai duomenys (pvz., vartotojų skaičius vienu metu, pašto adresų sąrašo dydis, didžiausias leidžiamas reakcijos laikas); pažymėti priverstiniai aspektai ir/arba apribojimai (pvz., produkto kaina apriboja atminties dydį) ir apibrėžti “sušvelninimo” faktoriai (pvz., reikalingi algoritmai yra gerai suprantami ir pasiekiami C++ kalba).

  - Problemos suskaidymas

Užduoties skaidymas (dar vadinamas padalijimu) tai veikla programų sistemos reikalavimų analizės širdyje. Nustatant taikymo sritį nėra bandymų pilnai dekomponuoti užduotį. Verčiau, skaidymas yra taikomas dviejose srityse: (1) reikalingas funkcionalumas, ir (2) procesas, kurį panaudojus jis bus pasiektas.

Žmonės linkę yra taikyti “dalink ir valdyk” taktiką, kai susiduria su sudėtinga užduotimi. Kitaip tariant, sudėtinga užduotis yra suskaidoma į mažesnes užduotis, kurias lengviau valdyti. Ši strategija yra taikoma projekto planavimo pradžioje. Prieš pradedant įvertinimą sistemos funkcijos aprašytos taikymo srities tvirtinime yra atskirai vertinamos ir rafinuojamos, gaunama detalesnė informacija. Išlaidų ir terminų įverčiai priklauso nuo funkcijų, todėl tam tikras suskaidymo laipsnis yra naudingas.

Kaip pavyzdį panagrinėkime projektą, kuriame bus sukurtas naujas teksto redaktorius. Kelios iš produkto unikalių galimybių, tai nuolatinis teksto įvedimas balsu bei klaviatūra; ypatingai sudėtinga “automatinio redagavimo” galimybė; puslapio maketavimas; automatinis indeksavimas ir turinio generavimas; ir kiti. Projekto vadovas turėtų pradžioje nustatyti taikymo sritį, kuri apimtų visas funkcijas (kaip ir labiau įprastines, kaip redagavimas, failų tvarkymas ir t.t.). Pvz.: Ar nuolatinis teksto įvedimas balsu reikalaus vartotojo apmokymo? Kokios bus kopijos redagavimo galimybės? Kaip sudėtingas bus puslapio maketavimas?

Taikymo srities tvirtinimui besivystant, natūraliai įvyksta pirmas suskaidymo lygis. Projekto komanda sužino, kad marketingo padalinys kalbėjo su potencialiais užsakovais ir išsiaiškino, jog automatinis kopijos redagavimas turi turėti tokias funkcijas:

- rašybos tikrinimas

- sakinio gramatikos tikrinimas

- nuorodų patikrinimas dideliems dokumentams (pvz.: Ar bibliografijos įrašų sąraše  yra įrašas į kurį yra nuoroda)

- sekcijų ir skyrių nuorodų patvirtinimas dideliems dokumentams

Kiekviena iš šitų savybių atstovauja subfunkciją, kurį turės būti įgyvendinta sistemoje. Kiekviena gali būti toliau rafinuojama, jei jos suskaidymas palengvins planavimą.

- Procesas

Bendros programų sistemos proceso fazės – apibrėžimas, kūrimas ir palaikymas - yra taikomos kiekvienoje sistemoje. Problema yra parinkti labiausiai tinkamą proceso modelį, pagal kurį dirbs komanda. Ankstesniuose skyriuose apžvelgiame platų inžinierinių paradigmų spektrą:

- tiesinis sekvencinis modelis

- prototipavimo modelis

- G.P.K. (Greitojo programų kūrimo) modelis

- evoliucinis modelis

- spiralės modelis

- komponavimo modelis

ir kiti

Projekto vadovas turi nuspręsti, koks proceso modelis yra labiausiai tinkamas konkrečiam projektui ir tada pagal bendras proceso karkaso schemas apibrėžti preliminarų planą. Kai preliminarus planas yra sukurtas, prasideda proceso skaidymas į dalis, t.y. turi būti sukurtas pilnas planas atspindintis užduotis, kurios užpildys proceso karkaso veiklas. Trumpai apžvelgsime tas veiklas.

  - Problemos ir proceso susiejimas

Projekto planavimas prasideda nuo užduoties ir proceso susiejimo. Kiekviena funkcija, kurį bus įgyvendintą, turi praeiti eilę tai organizacijai apibrėžtų karkaso veiklų. Tarkime organizacija priėmė tokias karkaso veiklas:

- bendravimas su klientu – užduotys būtinos efektyviam bendravimui tarp vykdytojo ir užsakovo

- planavimas – užduotys būtinos resursams, terminams ir kitai su projektu susijusiai informacijai apibrėžti

- rizikos analizė – užduotys reikalingos vadovavimo ir techninėms rizikoms įvertinti

- inžinerija – užduotys reikalingos sukurti vieną arba daugiau programos variantų

- konstrukcija ir išleidimas – užduotys reikalingos sukonstruoti, ištestuoti, įdiegti ir tiekti palaikymą (pvz. dokumentacija ir apmokymas)

- klientų įvertinimas – užduotys reikalingos gauti klientų atsiliepimus remiantis sistemos versijomis sukurtomis inžinerijos fazėje ir įvykdytomis diegimo etape

Komandos nariai dirbantys prie kiekvienos funkcijos pritaikys joms kiekvieną karkaso veiklą. To pasekoje yra sukuriama lentelė (panaši į 1.2). Kiekviena didesnė užduoties funkcija (lentelėje pažymėtos teksto redagavimo funkcijos) yra parašyta kairiame stulpelyje. Karkaso veiklos surašytos viršutinėje eilutėje. Sistemos inžinerijos užduotys (kiekvienai karkaso veiklai) yra rašomos eilutėje žemiau. Projekto vadovo (ir kitų komandos narių) darbas yra įvertinti resursų reikalavimus kiekvienai ląstelei, pradžios bei pabaigos terminus užduotims kiekvienoje ląstelėje ir produktus, kurie turės būti sukurti kaip kiekvienos ląstelės išvada.

| BENDROS PROCESO KARKASO VEIKLOS | bendravimas su klientu | planavimas | rizikos analizė | inžinerija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemos inžinerijos užduotys |  |  |  |  |  |
| Produkto funkcijos |  |  |  |  |  |
| Teksto įvedimas |  |  |  |  |  |
| Redagavimas ir Formatavimas |  |  |  |  |  |
| Automatinis kopijos Redagavimas |  |  |  |  |  |
| Puslapio maketavimas |  |  |  |  |  |
| Automatinis indeksavimas |  |  |  |  |  |
| Bylų tvarkymas |  |  |  |  |  |

# Lentelė 1.2 Užduoties ir proceso susiejimas

4.2  Proceso suskaidymas

Renkantis programų sistemos inžinerijos paradigmą, labiausiai tinkančią projektui ir pasirinkto proceso modelio inžinerijos uždaviniams, sistemos kūrimo komanda turi pasižymėti lankstumu. Mažam projektui, kuris yra panašus į prieš tai buvusius projektus, galima būtų pasirinkti linijinį nuoseklų metodą. Jei terminai yra labai griežti, o užduotį galima smarkiai suskirstyti, geriausias sprendimas būtų G.P.K. modelis. Jei laiko yra per mažai tam, kad pristatyti pilno funkcionalumo produktą, reiktų pasirinkti evoliucinį modelį. Analogiškai kitų charakteristikų projektams (neaiškūs reikalavimai, naujos technologijos, sunkūs klientai ir t.t.) pasirenkami kiti proceso modeliai.

Kai tik modelis yra parinktas, jam pritaikomas bendras proceso karkasas (BPK). Bet kokiu atveju BPK apie kurį kalbėjome anksčiau (bendravimas su klientais, planavimas, rizikos analizė ir t.t.) gali būti priderintas paradigmai. Taip bus su linijiniais, evoliuciniais, iteratyviais ir net komponavimo modeliais. BPK yra pastovus, tai pagrindas visam su programų sistemos susijusiam darbui.

Bet konkretūs uždaviniai skiriasi. Proceso skaidymas prasideda nuo vadovo klausimo: “Kaip mes realizuosim šią BPK veiklą?” Pavyzdžiui nedideliam, sąlyginai nesudėtingam projektui gali reikėti tokių užduočių bendravimo su klientais veiklai:

- Sudaryti klausimų, kuriuos reikės aptarti, sąrašą

- Susitikti su klientu ir išsiaiškinti tuos klausimus

- Bendrai sukurti taikymo sritį

- Apžvelgti taikymo sritį

- Jei tai būtina, modifikuoti taikymo sritį

Visi šitie įvykiai gali įvykti per mažesnį negu 48 val. laikotarpį. Jie atitinka proceso suskaidymą nedideliam, sąlyginai nesudėtingam projektui.

Dabar panagrinėkime sudėtingesnį projektą, su platesne taikymo sritimi ir didesne verslo įtaka. Tokio projekto “bendravimui su klientu” gali prireikti tokių užduočių:

- Apžvelgti kliento prašymą

- Suplanuoti formalų pagalbinį susitikimą su klientu

- Pravesti tyrimą, siūlomiems sprendimams ir egzistuojantiems metodams apibrėžti

- Paruošti “darbo dokumentą” ir formalaus susitikimo dienotvarkę

- Pravesti susitikimą

- Bendrai sukurti mini-specifikacijas atspindinčias sistemos duomenis, funkcijas ir elgesio ypatybes

- Apžvelgti kiekvienos mini-specifikacijos korektiškumą, nuoseklumą bei įgyvendinamumą

- Surinkti mini-specifikacijas į taikymo dokumentą

- Apžvelgti visus taikymo dokumento punktus

- Jei tai būtina, modifikuoti taikymo dokumentą

Abu projektai vykdo karkaso veiklą, kurią mes vadiname bendravimu su klientais, bet pirmame projekte yra dvigubai mažiau užduočių.

5.   Projektas

Kalbėdami apie ypač sudėtingus projektus, profesionalai dažnai mini 90-90 taisyklę: Pirmi 90% sistemos absorbuoja 90% paskirtų pastangų ir  laiko.Kitiems 10% reikia dar 90% pastangų ir laiko. Šis tvirtinimas daug mums pasako apie projekto, kuriame iškilo sunkumų, būseną:

- Progreso įvertinimo būdas yra blogas (Akivaizdu, jai vadovautis 90-90 taisykle, “90% padaryta nėra rodyklis”)

- Nėra galimybių graduoti progresą dėl informacijos neprieinamumo

- Sukurtame projekto plane nenumatyti visi projektui reikalingi resursai

- Rizokos nebuvo atitinkamai vertinamos ir nebuvo plano joms valdyti

- Grafikas yra nerealus arba blogas

Norėdami išvengti tokių problemų turime paskirti laiko tam, kad projekto pradžioje sukurtume realistinį planą, per viso projekto eigoje sekti planą ir kontroliuoti kokybę bei pakeitimus.

6.   Santrauka

Projekto valdymas tai “skėčio” veikla programų sistemų inžinerijoje. Jis prasideda prieš bet kokią techninę veiklą ir tęsiasi iki pat programinės įrangos palaikymo.

Ž.P.P. turi esminę įtaką projekto valdymui. Žmonės turi būti suskirstomi į efektyvias komandas, motyvuojami daryti aukštos kokybės produktus ir koordinuojami efektyvios komunikacijos pasiekimui. Problema (užduotis) turi būti išsiaiškinta su užsakovu, suskaidyta į dalis ir paruošta komandos darbui. Procesas turi būti pritaikytas žmonėms ir problemai. Pasirenkamas bendras proceso karkasas, pritaikoma atitinkama inžinerijos paradigma ir pasirenkami darbo uždaviniai darbui atlikti.

Pagrindinis projekto elementas - tai žmonės. Sistemų inžinieriai gali būti organizuojami į kelias skirtingas struktūras nuo tradicinių hierarchijų iki “atvirų paradigmų” komandų. Gali būti taikomi įvairūs koordinavimo ir komunikacijos metodai komandos darbui palaikyti. Bendrai, formalios apžvalgos ir neformalus asmuo-asmuo tipo bendravimas yra vertingiausi.

Projekto valdymo veikla apima matavimo ir skaitinius įvertinimus, rizikos analizę, tvarkaraščius, sekimą ir kontrolę.