Vilniaus Universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas

Tvarkaraštis ir jo sekimas

1999 03 12

Darbą atliko Mikas Grigaliūnas, 3 kurso informatikos specialybės studentas.

Tvarkaraštis ir jo sekimas	3

1. Kodėl tiek daug projektų vėluoja?	3

2. Ką daryti, kai užsakovas nustato nerealius terminus?	3

3. Kodėl vėluoja projektai, turintys realų terminą?	4

4. Pasiruošimas projekto planavimui.	4

5. Kam skirti daugiau dėmesio: biudžetui ar planui?	5

6. Ar verta ruošti tvarkaraščius 2-3 mėnesių projektams?	5

7. Kokia yra priklausomybė tarp žmonių skaičiaus ir jų atliekamo darbo?	5

8. Kaip empiriškai susieti žmonių darbą (human effort) ir kalendorinį laiką?	6

9. Kaip paskirstyti darbą?	7

10. Kaip organizuoti lygiagrečius darbus?	7

11. Kokie metodai naudojami sudarant tvarkaraštį?	8

12. Ar sudarius tvarkaraštį projekto planavimas baigiasi?	9

13. Kaip dokumentuoti įvertinimus, rizikos faktorius ir tvarkaraštį?	10

# Tvarkaraštis ir jo sekimas

(Sheduling and tracking)

## 1. Kodėl tiek daug projektų vėluoja?

Tam būna įvairių priežasčių, bet pačios pagrindinės yra šios:

- Žmogus, nedirbantis programą ar jų sistemą kuriančioje grupėje, nustato nerealų terminą ir verčia jo laikytis.

- Kintant užsakovo poreikiams, nekeičiamas tvarkaraštis.

- Neteisingai įvertinamos pastangos (effort) ir/arba resursai, kurių prireiks vykdant darbus.

- Numatyti ir/arba nenumatyti rizikos veiksniai (risks). Nenumatyti rizikos veiksniai - tai tokie veiksniai, į kuriuos nebuvo atsižvelgta pradedant vykdyti projektą.

- Techninės kliūtys, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto.

- Nesuderintas projekto personalo bendradarbiavimas (miscomunication), ko pasekoje atsiranda pauzės darbe.

- Projekto vadovai nepastebi, kad atsiliekama nuo tvarkaraščio ir nesiima priemonių šiai problemai išspręsti.

Visos šios priežastys (nebent išskyrus pirmąją) gali būti kontroliuojamos ir netgi eliminuojamos.

## 2. Ką daryti, kai užsakovas nustato nerealius terminus?

Nerealūs terminai yra neišvengiami programų ir jų sistemų kūrime. Kartais tokie terminai yra visiškai pagrįsti juos nustačiusio žmogaus požiūriu. Bet natūralu reikalauti, kad jie būtų priimtini ir žmonėms, kurie projektą vykdys.

Vertinimas (estimation), rizikos faktorių analizė (risk analysis) ir tvarkaraščio sudarymo metodikos (sheduling techniques) naudojamos tiriant nurodyto termino pagrįstumą. Jei patys geriausi įvertinimai rodo, kad terminas yra nerealus, projekto vadovas turėtų imtis priemonių, kad jo komandai būtų skirta įvykdoma užduotis.

Tarkime programinės įrangos kūrimo grupė gauna užsakymą sukurti medicinoje naudojamo diagnostinio įrenginio kontrolerį ir patiekti jį rinkai per 9 mėnesius. Po atidaus įvertinimo bei rizikos faktorių analizės, šio projekto vadovas padaro išvadą, kad programinei įrangai sukurti reikės 14 mėnesių su jo turimu personalu. Kaip jam elgtis?

Būtų naivu žygiuoti į užsakovo ofisą (apskritai užsakovas gali būti ir tos pačios kompanijos marketingo ar pardavimo padalinys) ir reikalauti, kad pateikimo data būtų pakeista. Tą datą matyt lėmė išoriniai rinkos veiksniai. Taip pat būtų kvaila (karjeros požiūriu) atsisakyti vykdyti užsakymą. Taigi reikia bandyti tartis ir ieškoti kompromiso.

Projekto vadovas gali prašyti susitikimo su savo viršininku ir užsakovu. Prieš tai jam reikia paruošti detalų termino įvertinimą( geriausia kelis įvertinimus, apskaičiuotus skirtingais būdais ), rizikos valdymo planą (risk management plan), surinkti duomenis apie anksčiau vykdytus projektus, ir gerai išstudijuoti kuriamai programai keliamus reikalavimus. Pateikus šią medžiagą užsakovui ir viršininkui, galima paaiškinti, kad yra problemų su pridavimo data, nes, pavyzdžiui netgi laikant, kad produktyvumas padidės 20 procentų, lyginant su ankstesniais projektais, darbams užbaigti reikės 14-os mėnesių.

Suprantama užsakovas bus pasipiktinęs, nes jam reikia programos būtent po 9 mėnesių. Nepaisant šio žmogaus nepasitenkinimo, projekto vadovui reikia stengtis išlikti ramiam ir pasiūlyti galimas išeitis.

Yra 3 pagrindiniai šios problemos sprendimo būdai:

- Padidinti biudžetą ir sutraukti daugiau resursų, kad darbą galima būtų užbaigti per 9 mėnesius, bet tai padidina tikimybę, kad produktas bus blogos kokybės. Be to, dirbančių prie projekto žmonių skaičiaus didėjimas dar nereiškia, kad darbas bus atliktas greičiau.

- Atsisakyti kai kurių programos galimybių, pagaminti mažiau funkcionalią versiją ir paskelbti, kad pilna versija bus realizuota dar po 5 mėnesių.

- Sutikti padaryti projektą per 9 mėnesius ir terminui pasibaigus neturėti, ką pateikti.

Suprantama užsakovas reikš nepasitenkinimą, tačiau jei projekto vadovas teisingai paskaičiavo terminą ir gerai pagrindė skaičiavimus istoriniais duomenimis, tai realu, kad bus pasirinktas pirmasis arba antrasis variantas.

## 3. Kodėl vėluoja projektai, turintys realų terminą?

Techninio projekto( ar tai būtų elektrinės statyba ar operacinės sistemos kūrimas ) realybė yra tokia, kad reikia atlikti šimtus smulkių darbų, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas. Dalis šių darbų neturi įtakos kitų užduočių atlikimui ir gali būti atlikti bet kada (termino ribose). O kai kurie darbai yra „kritiniai“ (lies on a critical path), juos reikia būtinai padaryti, kad būtų galima atlikti kitus darbus. Jei tokie darbai pradeda „atsilikti“ nuo grafiko, tai viso projekto užbaigimo data atsiduria pavojuje.

Taigi projekto vadovo užduotis yra apibrėžti visus projekto darbus, išskirti „kritinius“ ir sekti jų vykdymą, kad bet kokie nukrypimai nuo grafiko būtų pastebėti.

## 4. Pasiruošimas projekto planavimui.

Išskiriami du atvejai, apsprendžiantys, kaip bus planuojamas projektas. Pirmuoju atveju, baigimo data yra jau nustatyta, ir programinės įrangos gamintojai turi paskirstyti resursus, kad projektas būtų įvykdytas laiku. Antruoju atveju, yra nustatomos apytikrės chronologinės ribos, bet tikslų terminą nustato patys programų gamintojai. Tada stengiamasi, kad resursai būtų išnaudojami kuo efektyviau ir galutinė data nustatoma po kruopščios analizės. Deja praktikoje dažniausiai pasitaiko pirmasis atvejis.

Ruošiantis projekto planavimui, tenka atsakyti į daugelį klausimų. Kaip susieti laiką ir žmonių atliekamą darbą? Kokius darbus reikia atlikti vykdant projektą? Kaip paskirstyti resursus( žmones, techniką, pinigus ir t.t. )? Ar yra kažkokių planavimo metodų? Kaip geriausia pavaizduoti tvarkaraštį, kad po to būtų galima lengvai sekti atliekamus darbus?

## 5. Kam skirti daugiau dėmesio: biudžetui ar planui?

Nors geras vadovas turi rūpintis ir biudžetu ir planais, dažniausiai yra svarbiau patiekti produktą laiku, nei „tilpti“ į biudžetą. Padidėjusi projekto kaina gali būti kokiu nors būdu kompensuota. Pavyzdžiui, ruošiantis programą platinti masiškai, galima nežymiai padidinti kainą.

Tačiau atsilikus nuo termino, gali būti prarasta įtaka rinkai (kartu ir pinigai), užsakovai bus nepatenkinti, taip pat gali išaugti projekto kaina, nes atsiranda naujų problemų, be to ir dirbama ilgiau.

## 6. Ar verta ruošti tvarkaraščius 2-3 mėnesių projektams?

Ruošti tvarkaraštį trumpam projektui lygiai taip pat svarbu kaip ir ilgam. Paprasčiausiai yra mažiau laiko reaguoti, jei nukypstama nuo grafiko. Maži užlaikymai, kurie nėra tokie svarbūs dideliame projekte, mažame projekte gali būti labai reikšmingi - jūs nespėsite baigti darbo laiku.

Trumpas projektas turi būti suplanuotas labai greitai, nes paprasčiausiai tam nėra laiko. Projekto vertinimai, rizikos faktorių analizė (risk analysis) ir planavimas turi būti padaryti per vieną ar dvi dienas - taigi šių darbų nebus įmanoma atlikti labai kruopščiai, todėl vėliau gali išaiškėti netikslumai.

Mažame projekte, atsižvelgiant į laiką, kartais tenka sujungti kelis darbus į vieną, pavyzdžiui analizę ir projektavimą (design). Tačiau formali techninė peržiūra (formal technical review) turi būti atskira kiekvienam iš šių darbų. Plačiau apie formalią techninę peržiūrą žiūrėti pranešime apie kokybės valdymą.

## 7. Kokia yra priklausomybė tarp žmonių skaičiaus ir jų atliekamo darbo?

Kai rašoma maža programa, vienas žmogus gali analizuoti reikalavimus, suprojektuoti, rašyti kodą ir testuoti. Kai projektas didesnis, reikia pritraukti daugiau žmonių.

Vis dar labai gajus mitas, kuriuo tiki daug vadovų: „Jei atsiliekame nuo tvarkaraščio, mes visada galime sutraukti dar daugiau programuotojų ir pasivyti grafiką“. Nelaimei, kai nauji žmonės įtraukiami per vėlai, dažniausiai tai tik pablogina padėtį. Taip atsitinka todėl, kad nauji žmonės turi susipažinti su sistema, o žmonės, kurie juos moko, yra tie patys, kurie dirba. Taigi, kol mokoma, darbas neatliekamas ir taip dar labiau atsiliekama.

Bendravimas tarp projekto darbuotojų yra būtina sėkmingo darbo sąlyga. Tačiau, kuo daugiau žmonių, tuo daugiau ryšių (communication paths) tarp jų ir tuo daugiau laiko jiems reikia skirti, o tai mažina produktyvumą.

Pavyzdžiui, imkime 4 programuotojus, kurių kiekvienas gali parašyti 5.000 kodo eilučių per metus, kai dirba individualiai. Kai jie dirba prie vieno projekto, yra galimi 6 ryšiai tarp jų. Kiekvienas toks ryšys reikalauja laiko, per kurį paprastai būtų rašomas kodas. Tarkime, kad komandos produktyvumas sumažėja 250 kodo eilučių per metus kiekvienam ryšiui. Taigi komandos produktyvumas bus 20.000 - ( 250×6 ) = 18.500 kodo eilučių per metus - 7,5% mažiau nei mes galėtume tikėtis.

Tarkime vienų metų trukmės projektas, prie kurio ši komanda dirba, atsilieka nuo grafiko ir likus 2 mėnesiams pridedami 2 žmonės. Bendravimo ryšių skaičius išauga iki 14 (autorius turbūt mano, kad naujokai tarpusavyje nebendrauja, nes šiaip ryšių turėtų būti 15). Naujo personalo indėlis bus (5.000/12×2) ×2 » 1.680 kodo eilučių per du mėnesius. Komandos produktyvumas tada 20.000 + 1.680 - (250×14) = 18.180 kodo eilučių per metus. Autorius matyt nori pasakyti, kad naujokai turėjo labai daug konsultuotis su kolegomis, nes naujiems ryšiams prarasta kodo eilučių už visus metus, o ne už du mėnesius.

Šis pavyzdys yra labai supaprastintas modelis, tačiau jis iliustruoja labai svarbų dalyką - priklausomybė tarp žmonių, dirbančių prie projekto, skaičiaus ir produktyvumo nėra tiesinė.

Tada kyla klausimas - gal darbas grupėse yra neproduktyvus? Atsakymas yra „ne“, jei bendravimas tarp komandos narių padeda gerinti programos kokybę ir t.t. Pavyzdžiui, formalios techninės peržiūros (formal technical reviews, apie tai plačiau pranešime apie kokybės valdymą), atliekamos komandų, labai padeda gerai išanalizuoti ir suprojektuoti sistemą, o kas svarbiausia, sumažina klaidų, kurios nebus aptiktos iki testavimo, skaičių. Taigi testavimui, o kartu ir projektui reiks mažiau laiko.

## 8. Kaip empiriškai susieti žmonių darbą (human effort) ir kalendorinį laiką?

Viena priklausomybė yra nurodyta COCOMO (COnstructive COst MOdel) modelyje, kuris turėtų būti aptartas pranešime apie vertinimą (validation). Kita priklausomybė yra Rayleigh-Norden'o modelyje, kuri nurodo netiesinę priklausomybę tarp laiko, reikalingo užbaigti projektą ir žmonių skaičiaus, kurie per tą laiką darbą padarytų. Parašytų kodo eilučių skaičius L yra lygus:

L=CkK1/3t4/3

Konstanta Ck yra vadinama technologine konstanta, parodanti kokioje aplinkoje yra dirbama. Tipinės reikšmės yra:

- Ck = 2.000 - skurdi metodologija, prasta dokumentacija ir priežiūra, nėra derinimo galimybės (batch execution mode).

- Ck = 8.000 - gera metodologija, normali dokumentacija, derinimo galimybės (interactive execution mode).

- Ck = 11.000 - puiki aplinka (pvz. CASE sistemos).

Konstanta Ck gali būti apskaičiuota pasitelkus istorinius duomenis.

Pertvarkę lygtį gausime išraišką:

K = L3/(Ck3×t4)

K rodo, kiek žmonių turi dirbti prie projekto, o t - darbo laikas metais.

Pranešime apie vertinimą turi būti pateiktas pavyzdys, kuriame buvo paskaičiuota, kad 33.000 kodo eilučių darbas gali būti padarytas per metus, kai dirba 12 programuotojų. Kad darbas būtų atliktas per 1,3 metų, reikia 8 žmonių (čia apskaičiuota pagal kažkokią kitą formulę). Paėmę laiką lygų 1,75 metų ir konstantą Ck lygią 10.000 iš formulės gausime, kad reikės tik 4 žmonių. Taigi pailginę darbo laiką 6 mėnesiais, mes galime sumažinti darbuotojų skaičių per pusę! Skaičiavimų tikslumas yra diskutuotinas, tačiau peršasi tokia išvada: nesudėtingais skaičiavimais galima parodyti, kad pailginus projekto trukmę ir pasamdžius mažiau darbuotojų, įmanoma sutaupyti.

## 9. Kaip paskirstyti darbą?

Darbo paskirstymui galioja taip vadinama „40-20-40“ taisyklė, kuri sako, kad 40% darbo turi būti skirta analizei ir projektavimui (design), 20% kodo rašymui, 40% testavimui ir derinimui. Ši taisyklė atsirado seniau ir skaičiai dabar rekomenduojami kitokie, tačiau ji pabrėžia analizės, projektavimo, testavimo bei derinimo svarbą.

Šiomis dienomis yra siūlomi tokie skaičiai: analizei ir projektavimui 40%-50% darbo, kodavimui 15%-20%, testavimui ir derinimui 30%-40%. Kiekvienam konkrečiam projektui yra savi skaičiai. Tačiau projekto planavimas retai kada būna daugiau kaip 3%, nebent projektas būtų susijęs su didele rizika ir reikia viską apgalvoti. Reikalavimų analizė paprastai užima 10%-25% darbo. Pastangos analizei tiesiškai priklauso nuo projekto dydžio ir sudėtingumo. Apie 20%-25% darbo paprastai „suryja“ programos projektavimas. Projekto peržiūroms (reviews) reikia maždaug 10% projektavimo laiko.

Kai projektavimui skiriama tiek daug laiko, kodavimas pasidaro santykinai nesunkus. Todėl jam prisireikia apie 15%-20% darbo. Testavimo ir derinimo darbams skiriama 30%-40%. Tai priklauso nuo sistemos. Jei sistemos sutrikimas gali būti žmonių žūties priežastimi, šie procentai gali būti ir didesni.

## 10. Kaip organizuoti lygiagrečius darbus?

Kai prie programos kūrimo dirba daugiau nei vienas žmogus, tai natūralu, kad kai kurie darbai vyks lygiagrečiai. Piešinyje parodytas darbų tinklas (task network) tipiškam programų kūrimo projektui.

D1

D2

D3

D4

D10

D5.1

D5.2

D5.3

...

D6.1

D6.2

D6.3

D7.1

D7.2

D7.3

D8.1

D8.2

D8.3

D9.1

D9.2

D9.3

D11

D12

D13

D14

Tipiški darbai yra :

- D1 - Analizė ir specifikavimas

- D2 - Reikalavimų peržiūra (requirements review)

- D3 - Architektūrinis ir duomenų projektavimas (architectural and data design)

- D4 - Preliminari projekto peržiūra (preliminary design review)

- D5.? - Modulio projektavimas (procedural design)

- D6.? - Projekto peržiūra (design walkthrough)

- D7.? - Kodo rašymas (coding)

- D8.? - Kodo peržiūra (code walkthrough)

- D9.? - Modulio testavimas (unit test)

- D10 - Testavimo planavimas (test planning)

- D11 - Testo procedūra (test procedure)

- D12 - Testavimo peržiūra (testing review)

- D13 - Integralumo testas (integrity test)

- D14 - Įvertinimo testas (validation test)

Juodais stačiakampiais pažymėti kontrolės taškai (milestones).

Schema parodo pagrindinius projekto darbus ir jų tarpusavio priklausomybę bei eiliškumą. Analizė ir specifikavimas, bei šių darbų rezultatas - reikalavimų peržiūra - yra darbai, kuriuos reikia padaryti pirmiausia ir jie yra visų kitų darbų pagrindas. Kai reikalavimai identifikuoti ir peržiūrėti, projektavimą bei testavimo planavimą galima vykdyti lygiagrečiai. Jei sistema gerai suskirstyta į modulius, tai kiekvieną modulį galima projektuoti, koduoti ir testuoti lygiagrečiai (žr. į schemą). Kai sistemos komponentai paruošti, jie sudedami į visumą ir testuojami. Galų gale įvertinimo testai paruošia programą pridavimui.

Kontrolės taškai paprastai išdėstomi lygiais intervalais, kad projekto vadovas galėtų nuolat sekti, kaip vyksta darbas. Kontrolės taškas laikomas pasiektu, kai gaunamas kažkoks rezultatas (angl. deliverable, dokumentas, modelis, kodas, testai ir pan.) ir jis yra peržiūrimas ir įvertinamas. Tada užtenka palyginti numatytą datą ir kada iš tikrųjų kontrolės taškas buvo pasiektas, ir iš karto matyti, ar atsiliekama, ar ne.

## 11. Kokie metodai naudojami sudarant tvarkaraštį?

Tvarkaraščio sudarymas programų kūrimo projektui nelabai skiriasi nuo tvarkaraščio kūrimo kitiems projektams (kurie turi lygiagrečių darbų). Taigi apibendrinti tvarkaraščio kūrimo įrankiai ir metodai gali būti taikomi programoms, juos šiek tiek modifikavus.

Yra 2 pagrindiniai metodai: programos vertinimo ir peržiūros metodas (program evaluation and review technique, sutrumpintai PERT) ir kritinės dalies metodas (critical path method, sutrumpintai CPM). Abiem metodais kuriamas darbų tinklas (žr. į ankstesnį skyrių), tai yra piešiniais ar lentelėmis pavaizduojama, kokie darbai ir kada turi būti atlikti. Tinklui sukurti reikia turėti visų darbų sąrašą (work-breakdown stucture, sutrumpintai WBS), kuris susiejamas su eiliškumo sąrašu (list of orderings, arba restriction list), kuriame nurodoma, kokia tvarka darbai turi būti atlikti.

PERT ir CPM turi įrankius, kurie leidžia planuotojui:

- apibrėžti kritinę dalį (critical path) - darbų grandinėlę, kuri apspręs projekto trukmę,

- naudojant statistinius metodus nustatyti atskirų darbų trukmę,

- apskaičiuoti, kuriuo metu kažkoks darbas turi būti atliktas.

Praktiškai šių metodų realizacijos yra sukurtos tiek personaliniams kompiuteriams, tiek didelėms mašinoms, taigi jomis gali pasinaudoti kiekvienas projekto vadovas.

Viena iš programų yra MacProject II (Claris) skirta Apple Macintosh kompiuteriams. Jo pagalba interaktyviai sukuriamas darbų tinklas, panašus į pateiktą praeitame skyrelyje. Stačiakampiuose yra įrašyti konkretūs darbai, o kontrolės taškai įjungiami į tinklą ir vaizduojami suapvalintais stačiakampiais. Kritinę dalį randa programa ir šiai daliai priklausančius darbus sujungia pastorinta linija. Tada interaktyviai nustatoma kiekvieno darbo pradžios data ir trukmė. Be to galima nurodyti žmones, kurie dirbs prie projekto, kitokius resursus.

Kai darbų tinklas baigtas, programa automatiškai generuoja:

- piešinį, kuriame grafiškai pavaizduoti darbai (timeline chart).

Darbas Nr.1

Darbas Nr.2

Darbas Nr.3

Kontrolės tšk. Nr.1

Data 1

Data 2

Data 3

Data 4

Darbas Nr.4

....

- Darbų lentelę (resource table), kuri turi tokius laukus:

- Darbo ar kontrolės taško pavadinimas.

- Anksčiausia pradžia.

- Anksčiausia pabaiga.

- Vėliausia pradžia.

- Vėliausia pabaiga.

- Tipas - darbas ar kontrolės taškas.

- Resursas - pavyzdžiui, žmogus, kuris atliks tą darbą.

- Darbo dienos - kiek darbo dienų tas resursas bus naudojamas.

7 ir 8 punktai gali būti pakartoti keletą kartų.

Kaip nustatyti projekto darbus turėtų būti kalbama pranešime apie programų sistemų inžinerijos paradigmas.

## 12. Ar sudarius tvarkaraštį projekto planavimas baigiasi?

Projekto tvarkaraštis yra kelrodis projekto vadovui. Jei jis buvo gerai sudarytas, jame numatyti visi darbai, kontrolės taškai, rezultatai (deliverables) belieka tik sekti projekto darbų eigą.

Tvarkaraščio sekimas gali būti organizuotas keliais būdais:

- periodiškai rengti susirinkimus, kuriuose žmonės raportuoja apie padarytus darbus ir problemas.

- įvertinti visų peržiūrų (reviews) rezultatus.

- nustatyti, ar kontrolės taškai buvo pasiekti laiku.

- lyginti kiekvieno darbo pradžios datą su planuota pradžios data iš praeitame skyriuje aprašytos lentelės.

- neformaliai bendrauti su vykdytojais, kad sužinoti jų nuomonę apie datas, bei išklausyti iškylančias problemas.

Patyrę vadovai taiko visus šiuos būdus.

Kontrolė (control) - tai darbas, kurį atlieka vadybininkas administruodamas resursus, kovodamas su problemomis ir valdydamas personalą. Jei reikalai klostosi gerai (projektas „telpa“ į tvarkaraštį, peržiūros rodo, kad progresas tikrai vyksta, žymės pasiekiamos laiku), kontroliavimas yra lengvas. Bet kai atsiranda problemų ir reikia kažką keisti, vadovas turi skubiai veikti: skirti daugiau resursų sričiai, kurioje kilo problemų, perskirstyti personalą ar keisti tvarkaraštį.

Svarbu paminėti, kad atsilikimas nuo tvarkaraščio yra kažkokios gilesnės problemos simptomas. Projekto vadovas turi surasti tą problemą ir imtis priemonių, kad ji būtų išspręsta.

## 13. Kaip dokumentuoti įvertinimus, rizikos faktorius ir tvarkaraštį?

Kiekvienas žingsnis turi duoti kažkokius rezultatus (deliverable), kurie gali būti peržiūrėti ir kurie yra pagrindas kitiems žingsniams. Programos projekto planas (software project plan) yra gaunamas planavimų darbų pabaigoje. Jame numatomas ir biudžetas ir tvarkaraštis, kuriuo bus toliau naudojamasi.

Programos projekto planas yra santykinai trumpas dokumentas, kuris skiriamas įvairiai auditorijai. Žemiau pateikiamas galimas šio dokumento planas.

- Įžanga

- Dokumento sfera ir paskirtis

- Projekto tikslai

- Tikslai

- Pagrindinės funkcijos

- Veikimo reikalavimai (performance issues)

- Valdymo ir techniniai reikalavimai (management and technical constraints)

- Projekto vertinimai (estimates)

- Naudoti istoriniai duomenys

- Vertinimo metodai

- Vertinimai

- Projekto rizikos faktoriai (gali būti įtrauktas RMMP)

- Rizikos faktorių analizė

- Identifikacija

- Rizikos įvertinimas (risk estimation)

- Vertinimas (evaluation)

- Rizikos faktorių valdymas (risk management)

- (?) Risk aversion options

- Rizikos faktorių stebėjimo procedūros (risk monitoring procedures)

- Tvarkaraštis

- Projekto darbų sąrašas (WBS)

- Darbų tinklas (task network)

- Timeline chart (žr. 11 skyrelį)

- Resource table (žr. 11 skyrelį)

- Projekto resursai

- Žmonės

- Technika ir programinė įranga (hardware and software)

- Specialūs resursai

- Personalo organizacija (staff organization)

- Komandų struktūra (jei tokios yra, angl. team structure)

- (?) Management reporting

- Sekimas ir kontrolės mechanizmai.

- Priedai

Kainos ir tvarkaraščio pateikimas priklauso nuo žmonių, kuriems šis dokumentas skiriamas. Jei planas naudojamas kompanijos viduje, galima pateikti kainas apskaičiuotas įvairiais būdais. Kai planas skiriamas žmonėms „iš išorės“, pateikiamas viena kaina (apibendrinta). Analogiškai su tvarkaraščiu: jei planas bus naudojamas kompanijos viduje, jis turėtų būti detalesnis.

Programos projekto planas neturi būti ilgas ir sudėtingas dokumentas, juo turi būti patogu naudotis darbo eigoje.