## Lapas1
MIŠKO ĮVEISIMO PLANAS
Skl. Nr. | Skl. Dalis | Plotas ha | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmena Augimvietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Tankumas t.vnt/ha | Sodmenų poreikis t.vnt | Dirvos ruošimas mišrinimas
1 |  | 0.82 | 7B | Pieva | Želdinimas | B sėj.-sod. | 4.1 | 2.4 | Dirvą ruošti vagomis, ats- tumas tarp vagų centrų 2.5m, sodinti į vagos dug-ną. Beržą sodinti slėnyje kas 1.0m, pušį ant gūbrio 1.5x1.5 atstumu be dirvos ruošimo. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
|  |  | 3P | Ncl, Šcl |  | P sėjinukai | 4.5 | 1.1
[7 empty] | Viso : | 3.5
2 |  | 3.28 | 4B | Pieva | Želdinimas | B sėj.-sod. | 4.1 | 5.4 | Dirvą ruošti vagomis, ats- tumas tarp vagų centrų 2.5m, sodinti į vagos dug-ną. Pušies atstumas eilėse - 0.8m, beržo, ąžuolo - 1.0m, eglės, liepos - 1.2m. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
|  |  | 1Ą | Šcl,Šdp |  | Ą sėj.-sod. | 4.1 | 1.3
|  |  | 1L |  |  | L sėj.-sod. | 3.5 | 1.2
|  |  | 2P |  |  | P sėjinukai | 5.5 | 3.6
|  |  | 2E |  |  | E sodinukai | 3.5 | 2.3
[7 empty] | Viso : | 13.8
Sodmenų poreikis :
|  |  | Medžių rūšis |  |  | Kiekis t.vnt | Proc.
|  |  | Pušis paprastoji |  |  | 4.7 | 27
|  |  | Eglė paprastoji |  |  | 2.3 | 13
|  |  | Beržas karpotasis |  |  | 7.8 | 45
|  |  | Liepa mažalapė |  |  | 1.2 | 7
|  |  | Ąžuolas paprastasis |  |  | 1.3 | 8
|  |  | Viso : |  |  | 17.3 | 100
|  |  | Spygliuočiai |  |  | 7 | 40
|  |  | Lapuočiai |  |  | 10.3 | 60