## Lapas1
MIŠKO ĮVEISIMO PLANAS
Spygliuočių -48 %
Lapuočių - 52 %
Skl. Nr. | Skl. Dalis | Plotas ha | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmena Augimvietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Tankumas t.vnt/ha | Sodmenų poreikis t.vnt | Dirvos ruošimas mišrinimas
1 | a | 6.75 | 3P | Pieva | Želdinimas | P sėjinukai | 5 | 8.5 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Pušies skypuose beržą mišrinti iki 3 arų dydžio grupėmis(30%). Pušį sodinti eilėse kas 1.0m, beržą, ąžuolą, klevą - kas 1.2m, eglę - kas 1.4m, maumedį - kas 2.5m. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti. Sedulą sodinti elektros trasų, obelį ir šermukšnį pravažiavimo kelių pakraščiais.
|  |  | 1E | Ncl, Ndl |  | E sodinukai | 3.5 | 2.3
|  |  | 1M |  |  | M sėj.-sod. | 2 | 1.6
|  |  | 3B |  |  | B sėj.-sod. | 4.1 | 8.5
|  |  | 1Ą |  |  | Ą sėj.-sod. | 4.1 | 2.9
|  |  | 1K |  |  | K sėj.-sod. | 4.1 | 2.1
[6 empty] | Sedula |  | 0.5
[6 empty] | Šermukšnis |  | 0.5
[6 empty] | Obelis |  | 0.5
[7 empty] | Viso : | 27.4
1 | b | 0.4 | Elektros perdavimo linijos 10m pločio trasa
2 |  | 0.93 | 6P | Pieva | Želdinimas | P sėjinukai | 5 | 2.8 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Pušį sodinti aukštesnėse, beržą - žemesnėse, derlingesnėse vietose. Pušies atstumas eilėse - 1.0m, beržo - 1.2m.
|  |  | 4B | Ncl |  | B sėj.-sod. | 4.1 | 1.5
[7 empty] | Viso : | 4.3
Sodmenų poreikis :
|  |  | Medžių rūšis |  |  | Kiekis t.vnt
|  |  | Pušis paprastoji |  |  | 11.3
|  |  | Eglė paprastoji |  |  | 2.3
|  |  | Maumedis |  |  | 1.6
|  |  | Beržas karpotasis |  |  | 10
|  |  | Ąžuolas paprastasis |  |  | 2.9
|  |  | Klevas paprastasis |  |  | 2.1
|  |  | Sedula raudonoji |  |  | 0.5
|  |  | Šermukšnis paprastasis |  |  | 0.5
|  |  | Obelis miškinė |  |  | 0.5
|  |  | Viso: |  |  | 31.7
|  |  | Spygliuočiai |  |  | 15.2
|  |  | Lapuočiai |  |  | 16.5