## Lapas1
MIŠKO ĮVEISIMO PLANAS
Skl. Nr. | Plotas ha | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmena Augimvietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas (savaiminukai) | Tankumas t.vnt/ha | Sodmenų poreikis (savaiminukai) t.vnt | Dirvos ruošimas mišrinimas
1 | 6.56 | 8E | Nenaudojama | Želdinimas | E sodinukai | 3 | 15.8 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Eglę sodinti eilėse kas 1.7m, beržą - kas 1.3m. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Eglę sodinti sausesnėse, beržą šlapesnėse vietose. Trūkstant beržo sodmenų jis gali būti pakeistas juodalksniu.
|  | 2B | pieva |  | B sėj.-sod. | 4 | 5.2
Pdn
21
2 | 0.52 | 10E | Nenaudojama | Želdinimas | E sodinukai | 3 | 1.6
pieva
Pdn
[6 empty] | Viso : | 1.6
3 | 0.95 | 8E | Nenaudojama | Želdinimas | E sodinukai | 3 | 2.3
|  | 2B | Pieva |  | B sėj.-sod. | 4 | 0.8
Pdn
3.1
4 | 2.66 | 10J | Nenaudojama | Želdinimas | J sėj.-sod. | 3 | 8 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Juodalksnį sodinti eilėse kas 1.7m. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
pieva
Pd
8
5 | 0.34 | 10J | Nenaudojama | Želdinimas | J sėj.-sod. | 3 | 1
pieva
Pd
[6 empty] | Viso : | 1
6 | 0.24 | 10J | Nenaudojama | Želdinimas | J sėj.-sod. | 3 | 0.7
Pieva
Pd
0.7
Sodmenų poreikis :
|  | Medžių rūšis |  |  | Kiekis t.vnt
|  | Eglė paprastoji |  |  | 19.7
|  | Beržas karpotasis |  |  | 6
|  | Juodalksnis |  |  | 9.7
|  | Viso: |  |  | 35.4
Rūšinė sudėtis
|  | Medžių rūšis |  |  | Kiekis t.vnt | Proc.
|  | Eglė paprastoji |  |  | 19.7 | 55.6497
|  | Beržas karpotasis |  |  | 6 | 16.9492
|  | Juodalksnis |  |  | 9.7 | 27.4011
|  | Viso: |  |  | 35.4 | 100
|  | Spygliuočiai |  |  | 19.7 | 55.6497
|  | Minkštieji lapuočiai |  |  | 15.7 | 44.3503

## Lapas2
MIŠKO ĮVEISIMO PLANAS
Skl. Nr. | Plotas ha | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmena Augimvietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Tankumas t.vnt/ha | Sodmenų poreikis t.vnt | Dirvos ruošimas mišrinimas
1 | 1.32 | 10D | Pieva | Želdinimas | D sėj.-sod. | 2 | 2.6 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.5m, sodinti į vagos dugną 2.0m atstumu. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
Ndp
2.6
2 | 2 | 10D | Pieva | Želdinimas | D sėj.-sod. | 2 | 4 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.5m, sodinti į vagos dugną 2.0m atstumu. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
Ndp
4
3 | 6.86 | 5E | Pieva | Želdinimas | E sodinukai | 3.5 | 12 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną.Eglę ir liepą sodinti eilėse kas 1.4m, ąžuolą, beržą, klevą - kas 1.2m, pušį - kas 1.0m. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
|  | 1P | Ncp |  | P sėjinukai | 5.5 | 3.8
|  | 3B |  |  | B sėj.-sod. | 4 | 8.2
|  | 1Ą |  |  | Ą sėj.-sod. | 4 | 2.7
|  | L |  |  | L sėj.-sod. |  | 0.5
|  | K |  |  | K sėj.-sod. |  | 0.5
[6 empty] | Viso : | 27.7
Sodmenų poreikis :
|  | Medžių rūšis |  |  | Kiekis t.vnt | Proc.
|  | Eglė paprastoji |  |  | 12 | 34.9854
|  | Pušis paprastoji |  |  | 3.8 | 11.0787
|  | Beržas karpotasis |  |  | 8.2 | 23.9067
|  | Drebulė (selekcijai) |  |  | 6.6 | 19.242
|  | Ąžuolas paprastasis |  |  | 2.7 | 7.8717
|  | Klevas paprastasis |  |  | 0.5 | 1.4577
|  | Liepa mažalapė |  |  | 0.5 | 1.4577
|  | Viso: |  |  | 34.3 | 100
|  | Spygliuočiai |  |  | 15.8 | 46.0641
|  | Lapuočiai |  |  | 18.5 | 53.9359