1. Darbo tikslas.

Sudaryti tinklinio planavimo ir valdymo grafą, kurio pagalba galėtume nustatyti:

- visų TGR etapų ir stadijų darbo imlumą;

- reikalinga vykdytojų skaičių;

- atskirų etapų ir TGR proceso ciklo trukmes;

Atskirų etapų darbo imlumą apskaičiuojame pagal tokią formulę: tci = Ti (1+kp) / Di * kn * kk .

Bendroji ciklo trukmė: Tc = 1ntci.

2. Sprendimas.

| Darbų kodai (i-j) | Darbų trukmė (ti-j) | Atlikėjų skaičius | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 5 | 2 | Projekto sudarymas ir užduočių funkcinis aprašymas. |
| 1-3 | 6 | 1 | Teisinis sutarties parengimas. |
| 1-2 | 5 | 4 | Sutarties derinimas su užsakovu. |
| 3-5 | 1 | 2 | Sutarties pasirašymas. |
| 2-4 | 1 | 2 | Programuotojų supažindinimas su technine užduotimi. |
| 5-7 | 11 | 7 | Sutarčių įvedimo ir mokėjimų grafiko modulio programavimas. |
| 4-6 | 10 | 6 | Sutarčių apmokėjimo modulio programavimas. |
| 7-9 | 4 | 4 | Automatinio PVM sąskaitų faktūrų klientams spausdinimo modulio programavimas. |
| 6-8 | 4 | 4 | Automatinio PVM sąskaitų faktūrų tiekėjams spausdinimo modulio programavimas. |
| 9-11 | 10 | 5 | Automatinio pajamų pripažinimo modulio programavimas. |
| 8-10 | 10 | 5 | Ataskaitų generavimo modulio programavimas. |
| 11-12 | 5 | 7 | Programos modulių tarpusavio derinimas. |
| 10-12 | 5 | 2 | Programos testavimas. |
| 12-13 | 2 | 1 | Pradinės programos versijos pristatymas užsakovui. |
| 13-15 | 10 | 7 | Atsiradusių netikslumų taisymas. |
| 13-14 | 5 | 2 | Antras programos testavimas. |
| 15-17 | 2 | 1 | Programos pristatymas užsakovui. |
| 14-17 | 2 | 3 | Programos įdiegimas į užsakovo kompiuterių tinklą. |
| 14-16 | 7 | 2 | Užsakovo darbuotojų mokymas naudotis programa. |
| 17-18 | 6 | 0 | Užsakovo programos testavimas. |
| 18-19 | 1 | 2 | Darbų priėmimo akto pasirašymas. |

3. Tinklinio grafo schema

4. Išvada

Sudarėme tinklinį planavimo ir valdymo grafą. Taip pat apskaičiavome atskirų etapų darbo imlumą. Taip pat bendrą TGR ciklo trukmę. Nustatėme, kad reikalinga dešimt darbuotojų.