#### Projekto tvarkaraštis ir jo sekimas

Paruošė: Adomas Birštunas, III.kursas, 3 grupė.

Turinys

1. Įvadas	2

2. Pagrindinės vėlavimo priežastys	2

2.1. Komentarai apie “Vėlavimą”	2

2.2. Pagrindiniai tvarkaraščio sudarymo principai	4

3. Ryšiai tarp žmonių ir pastangų.	5

3.1. Pavyzdys	5

3.2. Empiriniai ryšiai	6

3.3. Pastangų paskirstymas	7

4. Projekto užduočių nustatymas	7

4.1. Griežtumo laipsnis	8

4.2. Adaptavimo kriterijaus apibrėžimas	9

4.3. Užduočių paketo parinkėjo reikšmės skaičiavimas	9

4.4. TSS reikšmės interpretavimas ir užduočių paketo parinkimas	10

5. Programų sistemos inžinerijos užduočių parinkimas	11

6. Bazinių užduočių tikslinimas	12

7. Užduočių tinklo nustatymas	14

8. Tvarkaraščio sudarymas	15

8.1. Laiko juostos diagramos	15

8.2. Tvarkaraščio sekimas	17

9. Projekto planas	18

10. Santrauka	19

11. Klausimai	20

# 1. Įžanga

Vėlais 1960-ais vienas inžinierius buvo parinktas rašyti kompiuterines programas. Jis buvo parinktas todėl, kad buvo vienintelis iš tos grupės, kuris lankė kompiuterinio programavimo kursus. Jis gerai išmanė Asemblerio ir Fortran kalbas, bet nieko neišmanė apie programų sistemų inžineriją ir juo labiau apie projekto tvarkaraščius. Jo bosas įteikė aprašymą ir žodžiu paaiškino, ką reikia jam padaryti, be to pranešė, kad darbas turi būti baigtas per du mėnesius.

Po 2 savaičių jį pasikvietė bosas ir paklausė kaip sekasi dirbti. Jaunas inžinierius atsakė, kad sekasi puikiai, kad darbas pasirodė esąs daug lengvesnis nei jis galvojo ir kad jis padarė jau apie 75% viso darbo.

Dar po savaitės bosas pasikvietė inžinierių vėl ir paklausė, kurioje stadijoje yra darbas. Jaunuolis atsakė, kad susidūrė su keliomis smulkiomis kliūtimis, bet greitai jas išspręs, ir kad jau beveik 90% darbo atlikta…

Jeigu jūs dirbate kompiuterinių programų kūrimo srityje, tai lengvai galėtumėte pabaigti šią istoriją. Žinoma jaunas inžinierius ilgai dar buvo padaręs tik tuos 90% darbo. O visas darbas buvo pabaigtas (žinoma su kolegų pagalba) mėnesiu vėliau negu buvo numatyta iš anksto.

Ši istorija dar tūkstančius kartų būdavo kartojama programuotojų per kitus 3 dešimtmečius. Iškyla natūralus klausimas “KODĖL?”.

# 2. Pagrindinės vėlavimo priežastys

Tokio vėlavimo priežastys būdavo šios (dažniausiai kelios iš jų):

- Nerealus galutinis terminas (deadline) nustatytas kažkieno iš išorės ar vadovų programuotojų/projektuotojų (software engineering) grupės viduje.

- Besikeičiantys užsakovo reikalavimai, kurie neatsispindi projekto tvarkaraštyje.

- Nepakankamas pastangų ir resursų, reikalingų darbui įvykdyti, įvertinimas.

- Prasidėjus projektui neapsvarstytos prognozuojamos ir neprognozuojamos rizikos.

- Techninės kliūtys, kurios nebuvo numatytos iš anksto.

- Žmogiškosios kliūtys, kurios nebuvo numatytos iš anksto.

- Nesusikalbėjimas tarp personalo, kuris sukelia vėlavimus.

- Projekto valdymo trūkumai, kurie trukdo vadovui ar kitam asmeniui laiku pastebėti atsilikimą nuo tvarkaraščio. Taip pat, kai yra imamasi per mažai veiksmų tam atsilikimui panaikinti.

Agresyvūs (ir nerealūs) galutiniai terminai (deadline) yra realybė verslo pasaulyje. Dažnai tokie galutiniai terminai yra pagrįsti, žiūrint iš žmogaus, kuris tuos terminus nustato, pozicijos, bet sveikas protas sako, kad tokie terminai turėtų būti suprasti (ir pagrįsti) ir tų žmonių, kurie darys numatytą darbą.

## 2.1. Komentarai apie “Vėlavimą”

Napoleonas kartą pasakė: “Kiekvienas karvedys, kuris įsipareigojo įvykdyti planą, kuris turi trūkumų ir klaidų, turi sutelkti jėgas priežasčių (trūkumų ir klaidų) išsiaiškinimui, reikalauti, kad planas būtų pakeistas, ir netgi turi atsistatydinti, kad netaptų savo armijos pralaimėjimo įrankiu”. Čia žodžiai, kuriais turėtų vadovautis kiekvienas projekto vadovas.

Rizikos įvertinimas ir tvarkaraščių sudarymas dažnai vykdomi jau nustačius galutinį terminą (deadline). Jei optinistiniai įvertinimai parodo, kad galutinis terminas yra nerealus, tai projekto vadovas turėtų  “apsaugoti” savo komandą nuo blogo tvarkaraščio spaudimo  ir pats turėtų pradėti “spausti” tokių terminų autorius.

Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad grupei žmonių buvo pavesta sukurti tam tikrą reguliatorių, skirtą medicininės diagnostikos įrangai, kuri turėtų pasirodyti prekyboje po 9 mėnesių. Po detalių įvertinimų projekto vadovas priėjo prie išvados, kad darbą pavyks įvykdyti tik per 14 mėnesių. Ko turėtų imtis projekto vadovas?

Nerealu tikėtis, kad užsakovai sutiks pratęsti terminus. Rinka diktuoja terminus ir nespėjus laiku tokio produkto gal net neapsimokės gaminti apskritai. Atsisakyti daryti tokį projektą yra per daug drąsu, nes tai atsilieps jūsų kompanijos ateičiai. Tai ką gi daryti?

Yra siūlomi šie žingsniai, esant tokiai situacijai:

- Įvykdyti detalų įvertinimą atsižvelgiant į prieš tai buvusius panašius projektus. Nustatyti įvertintas pastangas ir projekto vykdymo terminus.

- Naudojant evoliucinį gyvavimo ciklo modelį (incremental process model), sukurti strategiją, pagal kurią svarbiausios funkcijos bus realizuotos iki galutinio termino (deadline), o kitos atidėtos vėlesniam laikui. Dokumentuoti planą.

- Susitikti su užsakovais ir, naudojant padarytus įvertinimus, paaiškinti kodėl galutinis terminas (deadline) yra nerealus. Parodyti, kad įvertinimai padaryti remiantis seniau vykdytais panašiais projektais, bei procentais išreikšti papildomų pastangų ir kitų sąnaudų kiekį, reikalingą darbą atlikti laiku, jei tai apskritai įmanoma (jei tai bus 10-25% - tai tą darbą gal ir galima atlikti laiku, bet daugiau tikėtina, kad gausis virš 50% - kas parodo, kad to darbo atlikti laiku praktiškai neįmanoma). Šiuo atveju tiktų panašus komentaras:

”Aš manau, kad mes galime turėti problemų su programinės įrangos XYZ reguliatorių pristatymo data. Aš kiekvienam daviau santraukas apie vėlavimus senesniuose projektuose ir įvertinimus, kuriuos mes įvykdėme skirtingais būdais. Jūs pastebite, kad nors paskutiniuose projektuose mūsų darbo našumas išaugo 20%, bet  mes vis tiek  vėlavome keliais mėnesiais.”

- Pasiūlyti evoliucinį gyvavimo ciklo modelį (incremental process model) kaip galimą alternatyvą ir išeitį.

“Mes turime kelis variantus, ir aš norėčiau, kad jūs priimtumėte sprendimą remiantis jais. Pirma, mes galime padidinti biudžetą ir pinigus skirti papildomiems resursams, kas gali leisti spėti darbą atlikti per 9 mėnesius. Bet supraskite, kad tai padidins nekokybiško darbo riziką . (Taip pat galima pridurti, kad papildomų žmonių “prijungimas” prie projekto neatsispindės proporcingai darbų vykdymo laikui). Antra, mes galime sumažinti tam tikrą funkcionalumą, kurio jūs norėjote. Taigi preliminari versija nebus pilna, bet mes galėsime pateikti pilnai funkcionuojantį prietaisą po 14 mėnesių. Trečia, galime nekreipti dėmesio į realybę ir tikėtis, kad spėsime pabaigti projektą per 9 mėnesius. Ir mes liksime be nieko, ką galima pasiūlyti klientams. Aš tikiuosi, kad jums trečias variantas nepriimtinas. Praeitis ir mūsų geriausi įvertinimai parodė, kad tai nerealu.

Žinoma užsakovai pradės bambėti, bet jei buvo įvykdytas geras įvertinimas, tai tikėtina, kad užsakovai pasirinks pirmąjį arba antrąjį variantą. Nerealus galutinis terminas (deadline) išnyks.

## 2.2. Pagrindiniai tvarkaraščio sudarymo principai

Fred Brooks buvo paklaustas kaip projektai vėluoja. Atsakymas buvo tiek paprastas kiek ir gilus: “Kaskart vieną dieną”.

Visuose projektuose (ar tai būtų hidroelektrinės statymas, ar operacinės sistemos sukūrimas) turi būti įvykdyta daugybė mažų užduočių tam, kad padaryti kažkokį didesnį darbą. Dalis tų užduočių gali būti padaryta bet kuriuo laiku. Kitos užduotys turi sekti tam tikra tvarka (t.y. jos yra “kritiniame kelyje” (“critical path”)). Jei vėluoja viena iš tų užduočių, tai viso projekto vėlavimo rizika smarkiai išauga.

Projekto vadovas turi nustatyti visas reikalingas užduotis ir išskirti iš jų “kritiškas”, bei sekti jų vystymąsi kad būtų atpažintas vėlavimas (“Kaskart vieną dieną”). Kad tai galėtų įvykdyti, projekto vadovas turi turėti tvarkaraštį tokio detalumo lygio, kad jis leistų vadovui kontroliuoti užduočių ir pačio projekto vystymąsi.

Projekto tvarkaraščio sudarymas tai veiksmas, kuriuo išskirstomi darbai po visą projektui skirtą laiką, paskirstant į užduotis. Reikia atkreipti dėmesį, kad laikui bėgant tvarkaraštis turėtų vystytis. Ankstyvoje projekto planavimo stadijoje sudaromas labai grubus tvarkaraštis. Jame nurodomi tik patys pagrindiniai veiksmai, kurie turi būti padaryti. Vėliau kiekvienas iš tų pagrindinių veiksmų turi virsti į atskirą detalų tvarkaraštį. Tam kiekviena užduotis (reikalinga tam pagrindiniam veiksmui įvykdyti) yra identifikuojama ir įtraukiama į tvarkaraštį.

Sudarinėjant tvarkaraštį yra galimos dvi gana skirtingos situacijos. Pirma, kai  galutinis terminas yra jau nustatytas (priklauso nuo išorinių veiksnių) ir neturėtų būti keičiamas. Taigi visos pastangos ir darbai turi būti išskirstyti ir įvykdyti per tam tikrą fiksuotą laiko periodą. Antra, kai grubūs terminai yra apsvarstyti, bet galutinis terminas yra nustatomas pačių vykdytojų (programuotojų/projektuotojų organizacijos). Pastangos ir darbai, tokiu atveju, yra paskirstomi taip, kad būtų geriausiai panaudojami turimi resursai. Tokiu atveju galutinis terminas nustatomas po kruopščios projekto analizės. Deja, žymiai dažniau pasitaiko būtent pirmasis variantas negu antrasis.

Kaip ir kitose programų sistemų inžinerijos srityse, tvarkaraščių sudaryme yra keletas pagrindinių principų:

- Dekomponavimas (compartmentalization). Visas projektas turi būti padalytas į kelias valdomas veiklas ir užduotis. Tam įvykdyti produktas ir procesas dekomponuojami.

- Tarpusavio priklausomybė (interdependency). Tarp išskirtų užduočių ir veiklų turi būti nustatyta tarpusavio priklausomybė. Kai kurios užduotys turi būti vykdomos nuosekliai, kitos gali būti vykdomos lygiagrečiai.

- Laiko paskirstymas (time allocation). Kiekvienai užduočiai, įtrauktai į tvarkaraštį, priskiriamas tam tikras darbo vienetų (kaip žmogaus dienos darbas) skaičius. Be to kiekviena užduotis turi turėti nustatytas jų pradines ir galutines datas, kokios yra tarpusavio priklausomumo funkcijos.

- Pastangų ratifikavimas (effort validation). Kiekvienas projektas turi nustatytą skaičių personalo darbuotojų. Projekto vadovas turi užtikrinti, kad laiko ir pastangų paskirstymo metu nebus paskirta daugiau darbų kažkuriam laikotarpiui nei jų gali atlikti į projektą įtraukti žmonės. Pavyzdžiui, turime projektą, kuriam įvykdyti yra paskirti trys žmonės (kiekvieną dieną reikia atlikti darbą matuojamą trimis žmogaus darbo dienomis (iš tikrųjų reikalinga mažiau žmogaus darbo dienų, nes dalį laiko suvalgo tarpusavio bendravimas ir supratimas; šiuo atveju mes laikome, kad šnekoms ir kitkam laikas nereikalingas)). Kažkurią dieną numatyta įvykdyti 7 užduotis. Kiekvienai užduočiai įvykdyti reikia po pusės žmogaus darbo dienos. Taigi paskirta atlikti daugiau darbo tą dieną negu gali tai atlikti turimas personalas.

- Atsakomybės nustatymas (defined responsibilities). Su kiekviena įtraukta į tvarkaraštį užduotimi turi būti susietas grupės narys, kuris bus atsakingas už tos užduoties vykdymą.

- Rezultatų apibrėžimas (defined outcomes). Kiekvienai įtrauktai į tvarkaraštį užduočiai turi būti apibrėžti rezultatai, t.y. kokie produktai turi būti sukurti įvykdžius užduotį (kažkokie moduliai ar pan.).

- Kontrolės taškų nustatymas (defined milestones). Kiekviena užduotis ar užduočių grupė turi būti susieta su kontrolės taškais. Kontrolė (viename kontrolės taške) bus užbaigta, kai viena ar kelios užduotys yra peržiūrėtos ir aprobuotos.

Kiekvienas iš šių principų yra taikomas, kai tvarkaraštis evoliucijonuoja, t.y. perdaromas, pataisomas ar tikslinamas projekto eigoje.

# 3. Ryšiai tarp žmonių ir pastangų

Mažuose projektuose vienas žmogus gali atlikti reikalavimų analizę ir projektavimą, parašyti kodą ir pratestuoti. Kuo projektas didesnis tuo daugiau mes turime įjungti žmonių. (Vargu ar mes galime sau leisti vietoj 10 žmonių  vienerių metų darbo, naudoti vieno žmogaus 10 metų darbą vienam projektui įgyvendinti).

Nemažai vadovų vis dar tiki mitu: “Jei atsiliksime nuo tvarkaraščio, tai į projektą įtrauksime daugiau žmonių ir pasivysime projekto tvarkaraštyje numatytas datas”. Deja, bet naujų žmonių įtraukimas į projektą turi griaunantį poveikį pačiam projektui. Nauji žmonės turi būti supažindinti su projektu ir apmokyti, žinomą šitą darbą teks daryti žmonėms, kurie jau dirba projekte. Taigi, kol vyks naujų žmonių įtraukimas į komandą, projektas stovės ir galiausiai atsilikimas nuo tvarkaraščio dar padidės.

Be laiko sugaišto naujų žmonių supažindinimui su sistema ir apmokymams prireiks daugiau laiko skirti bendravimui tarpusavyje (nes padaugėja žmonių ir automatiškai sudėtingėja pats bendravimas). Bendravimas yra esminis faktorius lemiantis projekto sėkmę, taigi naujiems ryšiams suderinti reiks skirti nemažai pastangų, taigi ir nemažai papildomo laiko.

## 3.1. Pavyzdys

Įsivaizduokime, kad turime keturis programų sistemų inžinierius, kurių kiekvienas, dirbdamas atskirai, parašo apie 5 000 kodo eilučių per metus. Kai projekto komandą sudaro šie 4 inžinieriai, tai gali atsirasti 6 potencialūs tarpusavio bendravimo ryšiai. Kiekvienas tarpusavio ryšys reikalauja laiko, kurį bendravimui sunaudos inžinieriai projekto metu. Mes galime tarti, kad komandos darbo produktyvumas (kuris matuojamas kodo eilučių skaičiumi) sumažės 250 kodo eilučių kiekvienam tarpusavio ryšiui, atsižvelgiant į ryšių valdymo sąnaudas. Iš čia komandos produktyvumas bus apie 20 000 - (250 X 6) = 18 500 kodo eilučių per metus - kas reiškia, kad tai bus 7,5 % mažiau negu buvo galima tikėtis. (Žinoma galimas ir kontrargumentas, kad tarpusavio ryšiai padidins komandos darbo našumą, bet čia nagrinėjamas gerokai supaprstintas variantas).

Vienerių metų projektas, kurį vykdo anksčiau minėta komanda, atsilieka nuo tvarkaraščio likus  dviems mėnesiams iki galutinio termino. Į projektą įtraukiami dar du nauji žmonės. Tarpusavio ryšių skaičius išauga iki 15. Naujų žmonių produktyvumas per likusius du mėnesius bus apie ((5 000 X 2)/12) X 2 = 1 666,(6) kodo eilučių. Taigi komandos bendras produktyvumas bus apie 20 000 + 1 666,6 - (250 x 6) - ((250 x 2)/12) x 9 = 19 791,6 kodo eilučių per tuos metus.

Nors šis pavyzdys yra gerokai supaprastintas realaus projekto vaizdas, bet jis gerai iliustruoja faktą, kad ryšiams tarp komandos narių sunaudotas laikas didėja toli gražu ne tiesiškai didėjant komandos narių skaičiui.

Ar, remiantis žmonių bendravimu dirbant, galime teikti, kad komandos duoda priešingą rezultatą (t.y. kuo daugiau žmonių, tuo lėčiau vyksta darbas)? Atsakymas, žinoma, yra “NE”, jei bendravimas pagerina darbo kokybę. Iš tikrųjų, formalios peržiūros, atliktos inžinierių komandos gali pasekoje privesti prie geresnės analizės ir projektavimo, taigi ir sumažinti galimų klaidų kiekį, kurios lieka nepastebėtos iki testavimo. Iš čia, produktyvumas ir kokybė galutiniame produkto variante iš tikrųjų gali išaugti.

## 3.2. Empiriniai ryšiai

“Programų sistemų lygtimi” (“software equation”) galima pademonstruoti tikrai netiesinę priklausomybę tarp chronologinio laiko, reikalingo užbaigti projektą, ir žmonių darbo naudojamo projekte. Programų kodo eilučių skaičius L yra susijęs su pastangom ir darbo laiko tokia formule:

L = P X ( E / B )1/3 t4/3

Kur E yra  žmogaus pastangų/darbo mėnesių kiekis; P yra produktyvumo parametras, kurį įtakoja daugybė faktorių, kurie nusako programų sistemos inžinierių darbo kokybę (paprastai P reikšmė būna tarp 2 000 ir 28 000); B yra specialus sugebėjimų faktorius, kuris kinta tarp 0,16 ir 0,39 ir yra funkcija nuo projekto dydžio; o t yra projektui įgyvendinti reikalingas laikas mėnesiais.

Pertvarkę duotą “programų sistemų lygtį”, mes gauname išraišką pastangoms/darbui E apskaičiuoti:

E = L3 / (P3 t4)			(1)

Kur E yra žmogaus pastangų/darbo metų kiekis reikalingas visam gyvavimo ciklui, t yra projektui įgyvendinti reikalingas laikas metais. Iš šitos lygybės galima apytiksliai apskaičiuoti ir viso projekto kainą, žinant kiek apytiksliai kainuoja vieni žmogaus darbo metai.

Iš čia seka keli įdomūs rezultatai. Tegu buvo realaus laiko programų sistemos projektas, kuriam įvykdyti reikėjo 12 žmonių metų darbo ir projektą sudarė 33 000 kodo eilučių. Jei projekte būtų dalyvavę tik 8 žmonės, tai iš formulės gausime, kad šiam projektui įgyvendinti prireiktų apie 1,3 metų. Bet jei projektą reiktų įvykdyti per 1,75 metus (metus ir 9 mėnesius), tai iš formulės gausime, kad šiam projektui įgyvendinti laiku užtektų tik 4 žmonių (gausime, kad E = L3 / (P3 t4) < 3,8 žmogaus darbo metų). Taigi tokiame projekte nukėlus galutinę datą  tik 6 mėnesiais galime sumažinti dirbančių žmonių kiekį perpus. Aišku tokios formulės pagrįstumas yra diskutuotinas, tačiau peršasi išvada, kad galima pakelti darbo efektyvumą (panaudojus mažiau “žmogaus darbo mėnesių” atlikti tą patį darbą) sumažinus projekte dalyvaujančių žmonių kiekį ir padidinus laiką skirtą projektui įgyvendinti.

## 3.3. Pastangų paskirstymas

Kiekvienas programų sistemų projekto įvertinimo metodas (aptartas 5 knygos skyriuje) įvertindavo projektą žmogaus darbo mėnesių (ar metų) kiekiu. Pasak knygos autorių siūloma pastangas padalinti projekto fazėms remiantis taisykle 40-20-40 (dabar žymiai daugiau nei 40 % pastangų siūloma skirti  analizei ir projektavimui, bet taisyklės pavadinimas dažnai naudjamas tas pats). Taigi pirmas skaičius parodo kiek skirti pastangų analizei ir projektavimui, antras - kodavimui ir trečias - testavimui ir integravimui.

Ši taisyklė (40-20-40 arba nauju pavadinimu 50-15-35) gali būti naudojama kaip bendra nuostata, bet pagrindinį pastangų paskirstymą lemia konkretaus projekto savybės. Autoriai siūlo apie 2-3% pastangų skirti planavimui, bet jei nuo planavimo priklauso didelės išlaidų  sumos su nemaža rizika, tai gali būti ir daugiau procentų. Reikalavimų analizei siūlo skirti 10-25% pastangų. Be to pastangų kiekis skirtas analizei ir prototipavimui turi didėti priklausomai nuo projekto dydžio ir sudėtingumo. Projektavimui siūlo skirti 20-25% pastangų. Taip pat turi būti numatytas laikas peržiūroms.

Jei skirsime pakankamai laiko projektavimui, tai kodavimui turėtų pakakti visai nedaug pastangų, apie 15-20%. Testavimui ir klaidų taisymui siūlo skirti apie 30-40% pastangų. Programų sistemos kritiškumas dažnai diktuoja tetavimui skirtų pastangų kiekį. Jei nuo sistemos priklauso žmonių sveikata ar net gyvybės, tai testavimui skirtų pastangų kiekis turi išaugti.

# 4. Projekto užduočių nustatymas

Seniau buvo aptarta keletas proceso modelių, kurie siūlė naudotis skirtingomis paradigmomis kuriant programų sistemas. Nesvarbu kokią paradigmą pasirinko programuotojų/projektuotojų (software engineering) komanda, proceso modelis vis tiek susidės iš užduočių paketo (set of tasks), kuris įgalina komandą išanalizuoti veiklos sritį, suprojektuoti ir įgyvendinti programų sistemą.

Žinoma nėra vieningo užduočių paketo tinkančios visiems projektams. Jei mažam projektui taikytume tokias užduotis, kurias vykdėme dideliame projekte, tai tas mažas projektas gali sužlugti. Todėl geras programų sistemų kūrimo procesas turi nusakyti tokį rinkinį užduočių paketų, kad  skirtingus užduočių paketus galima būtų pritaikyti skirtingų tipų projektams.

Užduočių paketas (set of tasks) yra rinkinys programų sistemų inžinerijos užduočių, kontrolės taškų ir produktų (deliverables), kurie turi būti pritaikyti konkrečiam projektui. Pasirinktas užduočių paketas turi užtikrinti pakankamą discipliną, kad pasiekti gerą kokybę. Bet tuo pačiu neturi apkrauti projekte dirbančių asmenų nereikalingu darbu.

Užduočių paketai turi būti paruošti taip, kad būtų lengva juos pritaikyti skirtingiems projektams. Suskirstyti įvairius projektus į kažkokias grupes yra sunku, bet firmos, dirbančios šioje srityje, susiduria su šiais projektų tipais:

- Koncepcinio vystymo projektai (Concept development projects), kurie yra inicijuojami naujų verslo sričių ar kažkokių naujų technologijų.

- Naujų taikomųjų programų projektai (New application development projects), kurie yra vykdomi kliento specifiniams poreikiams patenkinti (įvykdyti).

- Programų kokybės kėlimo projektai (Application enhancement projects), kurių metu yra koreguojamas ir taisomas jau egzistuojančių sistemų funkcionalumas ar interfeisai iš esmės.

- Programų palaikymo projektai (Application maintenance projects), kurių metu yra koreguojama, adaptuojama ar praplečiama jau egzistuojanti sistema  pagal vartotojo besikeičiančius poreikius.

- Reinžinerijos projektai (Reengineering projects), kurie vykdomi norint pertvarkyti iš esmės visą ar dalį jau egzistuojančios sistemos.

Net ir žinant kuriam tipui priklauso konkretus projektas, dar yra daugybė kitų faktorių, kurie įtakoja užduočių paketo pasirinkimą. Atsižvelgiant į tuos faktorius yra nustatomas griežtumo laipsnis (degree of rigor), kurį turi tenkinti programų kūrimo procesas.

## 4.1. Griežtumo laipsnis

Net projektams iš tam tikro vieno tipo programų sistemų kūrimo proceso griežtumo laipsnis gali smarkiai skirtis. Griežtumo laipsnis priklauso nuo daugelio charakteristikų. Pavyzdžiui, mažam verslo atžvilgiu nerizikingas projektui gali būti taikomas žymiai mažesnis griežtumo laipsnis negu dideliam verslo atžvilgiu rizikingam projektui. Turi būti paminėta, kad visi projektai turi būti įgyvendinami tokiu būdu, kad baigtųsi laiku ir pati sistema būtų kokybiška. Galima išskirti keturis skirtingus griežtumo laipsnius:

- Paprastas (Casual). Visos pagrindinės proceso veiklos yra vykdomos, bet minimalaus dydžio užduočių paketas yra reikalingas. Paprastai, pagalbinių užduočių kiekis yra minimizuojamas ir reikalavimai dokumentacijai sumažinami. Visi pagrindiniai programų sistemų inžinerijos principai gali būti pritaikomi.

- Struktūrizuotas (Structured). Visos pagrindinės proceso veiklos yra vykdomos ir pagalbinės užduotys skirtos kokybei gerinti irgi bus atliekamos. SQA (software quality assurance), SCM (software configuration management), dokumentacija ir įvertinimo užduotys gal ir nelabai griežtai bet bus apibrėžtos.

- Griežtas (Strict). Visos proceso veiklos bus taikomos tokio griežtumo lygio, kadbūtų užtikrinta aukšta kokybė. Visos pagalbinės veiklos yra atliekamos ir rašoma griežta dokumentacija.

- Greitos reakcijos (Quick reaction). Visos pagrindinės proceso veiklos yra vykdomos, bet dėl ypatingų situacijų (tokios situacijos turėtų būti retos (užims <20-30% visolaiko); tai kad projektą reikia atlikti per trumpą laiką nėra ypatinga situacija) tik tos esminės užduotys atliekamos, kurios padės pasiekti gerą kokybę. Pilna dokumentacija ir pan. bus atlikta vėliau, kai produktas jau bus atiduotas užsakovams.

Projekto vadovas turi nustatyti metodą, kuris leistų priskirti konkrečiam projektui griežtumo laipsnį. Tam tikslui yra apibrėžiamas projekto adaptavimo kriterijus (project adaptation criteria) ir  skaičiuojama užduočių paketo parinkėjo reikšmė (task set selector value).

## 4.2. Adaptavimo kriterijaus apibrėžimas

Adaptavimo kriterijus padeda nustatyti kokį griežtumo laipsnį reikia taikyti kūrimo procesui konkrečiame projekte. Autoriai apibrėžia 11 adaptavimo kriterijų:

- Projekto dydis

- Potencialių vartotojų skaičius

- Misijos kritiškumas

- Programų ilgaamžiškumas

- Reikalavimų stabilumas

- Kliento ir vykdytojo bendravimo “lengvumas”

- Naudojamos technologijos išbaigtumas

- Vykdymo apribojimai

- Įtvirtintos ir neįtvirtintos charakteristikos

- Projekto aprūpinimas žmonėmis

- Reinžinierijos faktoriai

Kiekvienam iš šių kriterijų siūloma priskirti skaičių nuo 1 iki 5. Kur 1 nusako projektą, kuriame reikalingas tik minimalus procesų  ir dokumentacijos kiekis, o 5 nusako projektą, kuriame turi būti visi procesai ir turi būti atliekama griežta dokumentacija.

## 4.3. Užduočių paketo parinkėjo reikšmės skaičiavimas

#### Tinkamam užduočių paketo parinkimui turi būti atlikti šie žingsniai:

- Peržiūrėti adaptavimo kriterijus ir priskirti kiekvienam reikšmę (nuo 1 iki 5) remiantis konkretaus projekto charakteristikomis. Šitas reikšmes surašyti į Lentelę 1.

- Peržiūrėti kiekvieno adaptavimo kriterijaus svorį (reikšmingumą) tame konkrečiame projekte. Tas svoris turi būti tarp 0,8 ir 1,2. Šias reikšmes irgi surašome į Lentelę 1.

- Padauginti adaptavimo kriterijaus reikšmes iš svorių ir iš reikšmingumo daugiklio (entry point multiplier) projekto tipui (kurie nurodyti 4. punkte). Reikšmingumo daugiklio (entry point multiplier) reikšmė gali būti 0 arba 1 priklausomai nuo adaptavimo kriterijaus tinkamumo tam projekto tipui. Daugybos rezultatai patalpinami į Lentelės 1 stulpelį “sandauga”.

- Suskaičiuoti stulpelio “sandauga” reikšmių vidurkį, kuris ir bus užduočių paketo parinkėjo reikšmė (task set selector (TSS) value). Ši reikšmė ir bus naudojama kūrimo proceso griežtumo laipsniui nustatyti.

Taigi reikia užpildyti tokią lentelę:

1. Lentelė.

| Adaptavimo kriterijus | Adaptavimo kriterijaus reikšmė | Svoris | Reikšmingumo daugiklis (entry point multiplier) |  |  |  |  | “Sandauga” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Koncepcinio vystymosi projektai | Naujų taikomųjų programų projektai | Programų kokybės kėlimo projektai | Programų palaikymo projektai | Reinžinerijos projektai |  |
| Projekto dydis |  | 1,2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Vartotojų skaičius |  | 1,1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Misijos kritiškumas |  | 1,1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Ilgaamžiškumas |  | 0,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Reikalavimų stabilumas |  | 1,2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Bendravimo “lengvumas” |  | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Technologijos išbaigtumas |  | 0,9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| Vykdymo apribojimai |  | 0,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| Įtvirtintos ir neįtvirtintos char. |  | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| Projekto personalas |  | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Tarpusavio veikimas (interoperability) |  | 1,1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Reinžinerijos faktorius |  | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| Užduočių paketo parinkėjo reikšmė (task set selector value) (TSS): |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.4. TSS reikšmės ineterpretavimas ir užduočių paketo parinkimas.

Kai TSS reikšmė yra apskaičiuota, galima naudotis tokia lentele tinkamam konkretaus projekto užduočių paketui nustatyti:

2. Lentelė.

| TSS reikšmė: | Kūrimo proceso griežtumo laipsnis: |
| --- | --- |
| TSS < 1,2 | ###### Paprastas |
| 1,0 < TSS < 3,0 | #### Struktūrizuotas |
| 2,4 < TSS | Griežtas |

Persidengimai gerai iliustruoja tą faktą, kad nustatant  kūrimo proceso griežtumo laipsnį TSS reikšmė vienareikšmio atsakymo negali duoti. Taigi galutinį užduočių paketą parenkame atsižvelgiant į konkretų projektą ir naudojantis patirtimi bei sveika nuovoka (TSS reikšmė nustato tik negriežtas gaires užduočių paketo parinkime).

Pavyzdys. 3. Lentelė demonstruoja kaip galima parinkinėti kūrimo proceso griežtumo laipsnį, jei tai yra projektas priskiriamas naujų taikomųjų programų projektų tipui. Taigi šiuo atveju “sandaugos” stulpelis bus gaunamas iš tokios formulės:

“Adaptavimo kriterijaus reikšmė”  X  “Svoris”  X  “Reikšmingumo daugiklis (Naujų taikomųjų programų)”

3. Lentelė.

| Adaptavimo kriterijus | Adaptavimo kriterijaus reikšmė | Svoris | Reikšmingumo daugiklis (entry point multiplier) |  |  |  |  | “Sandauga” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Koncepcinio vystymosi projektai | Naujų taikomųjų programų projektai | Programų kokybės kėlimo projektai | Programų palaikymo projektai | Reinžinerijos projektai |  |
| Projekto dydis | 2 | 1,2 | - | 1 | - | - | - | 2,4 |
| Vartotojų skaičius | 3 | 1,1 | - | 1 | - | - | - | 3,3 |
| Misijos kritiškumas | 4 | 1,1 | - | 1 | - | - | - | 4,4 |
| Ilgaamžiškumas | 3 | 0,9 | - | 1 | - | - | - | 2,7 |
| Reikalavimų stabilumas | 2 | 1,2 | - | 1 | - | - | - | 2,4 |
| Bendravimo “lengvumas” | 2 | 0,9 | - | 1 | - | - | - | 1,8 |
| Technologijos išbaigtumas | 2 | 0,9 | - | 1 | - | - | - | 1,8 |
| Vykdymo apribojimai | 3 | 0,8 | - | 1 | - | - | - | 2,4 |
| Įtvirtintos ir neįtvirtintos char. | 3 | 1,2 | - | 1 | - | - | - | 3,6 |
| Projekto personalas | 2 | 1,0 | - | 1 | - | - | - | 2,0 |
| Tarpusavio veikimas (interoperability) | 4 | 1,1 | - | 1 | - | - | - | 4,4 |
| Reinžinerijos faktorius | 1 | 1,2 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Užduočių paketo parinkėjo reikšmė (task set selector value) (TSS): |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |

#### Gavome TSS reikšmę lygią 2,8. Taigi kūrimo proceso griežtumo laipsnis turi būti struktūrizuotas arba griežtas. Galutinis sprendimas turi būti priimtas dar kartą peržiūrėjus visus faktorius įtakojančius šitą konkretų projektą.

# 5. Programų sistemos inžinerijos užduočių parinkimas

# Sudarant projekto tvarkaraštį reikia užduočių paketo užduotis išdėstyti projekto laiko linijoje. Kaip jau minėta užduočių paketas labai priklauso nuo konkretaus projekto (kokiam tipui priklauso ir koks yra griežtumo laipsnis). Kiekvieno tipo projektai gali būti įgyvendinti naudojant nuoseklų (sequential), iteracinį (iterative), evoliucinį (evolutionary) ar kokį kitą modelį. Kartais vienas projektas gali būti priskirtas keliems projektų tipams. Pavyzdžiui, sėkmingi  koncepcinio vystymosi projektai dažnai perauga į naujų taikomųjų programų projektus. Šis, savo ruožtu, gali virsti programų kokybės kėlimo projektu ir t.t.. Tokie peraugimai dažnai yra nuspėjami. Koncepcinio vystymosi projektai yra vykdomi, kai norima nustatyti potencialias naujų technologijų galimybes. Žinoma nėra jokios garantijos, kad šios naujos technologijos gali būti pritaikytos, bet klientai žinoma tiki, kad potenciali nauda egzistuoja (kitaip jis neužsiimtų vystymosi projektu). Koncepcinio vystymosi projektuose yra atliekamos šios bazinės užduotys:

Veiklos srities (kurią įtakos sistema) nustatymo (Concept scoping).

Preliminarus planavimas (Preliminary concept planning), parodo kas organizacijoje galėtų įvykdyti numatomus darbus.

Rizikos su technologija nustatymas (Technology risk assessment), įvertina riziką susijusią su technologija, kurią numatoma įgyvendinti kaip projekto dalykinės srities  dalį.

Koncepcijos įrodymas (Proof of concept), pademonstruoja naujų technologijų įgyvendinamumą (ar šiaip šito projekto įgyvendinamumą) programų sistemų kontekste.

Koncepcijos įgyvendinimas (Concept implementation), reprezentuoja koncepcijos įgyvendinimą tokiu būdu, kad klientas galėtų peržiūrėti (žinoma suprasdamas) projekte planuojamą  sukurti ar jau sukurtą produktą, kad būtų galima tuo pasinaudoti marketingo tikslais (kai norima parduoti koncepciją ar pan.).

Kliento reakcija į koncepciją (Customer reaction to concept), koncepcijos (ar produkto) įvertinimas kliento požiūriu ir  kliento tikslai panaudojant koncepciją jo specifiniams poreikiams.

Greitai peržiūrėjus šias bazines užduotis gali pasirodyti, kad kai kurios gal ir nereikalingos ar pan.. Kiekviena inžinierių komanda turi suprasti, ką apskritai jie darys (veiklos srities nustatymas). Komandos vadovas turi nustatyti, ar yra žmonių jo komandoje, kas galėtų tai padaryti (preliminarus planavimas). Turi būti pasverta galima rizika susijusi su nauja technologija (rizikos su technologija nustatymas). Žinoma, visas šis projektas turi būti nors kažkaip pagrįstas. Ir įgyvendinti prototipai padės geriau suprasti ir įvertinti klientui naujoves (koncepcijos įgyvendinimas ir kliento reakcija). Galiausiai, jei koncepcija verta dėmesio, tai toks produktas turėtų būti pagamintas.

Svarbu pažymėti, kad koncepcinio vystymosi projektai pagal savo natūrą yra iteraciniai. Todėl kiekvienoje iteracijoje turėtų būti įgyvendintos visos išvardintos bazinės užduotys.

Jei vis dėlto buvo pasirinktas nuoseklus modelis, tai visos tos bazinės užduotys pradžioje vykdomos projektui, kaip koncepcinio vystymosi projektui; o vėliau jam peraugus į programų kokybės kėlimo projektą, šios užduotys yra vėl pritaikomos. Panašiai šias bazines užduotis galima pritaikyti ir kitokiems projektų tipams (o pasirinktas modelis nusakys tik kelis kartus ir kokia tvarka reiks vykdyti šias užduotis).

# 6. Bazinių užduočių tikslinimas

Bazinės užduotys (iš 5.) gali būti panaudotos sudaryti grubų (macroscopic) projekto tvarkaraštį. Šitą grubų tvarkaraštį reikia tikslinti, kad gautume detalų projekto tvarkaraštį. Tikslinimas atliekamas paimant vieną bazinę užduotį ir dekomponuojant ją į paprastesnes užduotis (be to išskiriant susijusius kitus darbus bei  kontrolės taškus).

Pavyzdys. Kaip galima būtų dekomponuoti veiklos nustatymo užduotį (concept scoping) kažkokiame konkrečiame projekte:

Užd. 1.1. Veiklos srities nustatymas.

1.1.1. Identifikuoti poreikius, naudą ir potencialius klientus.

1.1.2. Nustatyti norimą išeities informaciją ar kažkieno kontroliavimą (output/control) ir įvykius, nuo kurių priklausys programos veikimas.

Užd. 1.1.2. Pradžia

1.1.2.1. FTP (formalios techninės peržiūros): peržiūrėti užrašytus poreikius.

1.1.2.2. Sudaryti klientams aiškios įeities ir išeities informacijos sąrašą.

Atvejis: mechanikai

Mechanikai = funkcijų nustatymas

Susitikti su klientu, kad nustatyti pagrindinius reikalavimus

Pravesti interviu su galutiniais vartotojais

Pasižymėti	dabartinį požiūrį į problemą ir jos sprendimo būdus ir procesus

Peržiūrėti reikalavimus ir skundus

Mechanikai = struktūrinė analizė

Sudaryti pagrindinių objektų sąrašą

Nustatyti ryšius tarp objektų

Nustatyti objektų atributus

Mechanikai = objektų peržiūra

Sudaryti klasių sąrašą

Sudaryti klasių hierarchiją ir nustatyti klasių ryšius

Nustatyti klasių atributus

Atvejo pabaiga

Užd. 1.1.2. Pabaiga

1.1.3. Nustatyti  kiekvienos iš pagrindinių funkcijų veikimą ir elgseną

Užd. 1.1.3. Pradžia

1.1.3.1. FTP: peržiūrėti įeities ir išeities duomenis objektams išskirtiems punkte 1.1.2.

1.1.3.2. Išvesti funkcijų veikimo ir elgsenos modelį

Atvejis: mechanikai

Mechanikai = funkcijų nustatymas

Susitikti su klientu peržiūrėti  pagrindinius koncepcijos reikalavimus

Pravesti interviu su galutiniais vartotojais

Pasižymėti	dabartinį požiūrį į problemą ir jos sprendimo būdus ir procesus

Išvesti hierarchinę funkcijų struktūrą

Mechanikai = struktūrinė analizė

Išvesti konteksto lygio duomenų srautų diagramą

Detalizuoti gautą duomenų srautų diagramą

Paruošti duomenų apdorojimo aprašymus funkcijoms žemiausiame detalumo lygyje

Mechanikai = objektų peržiūra

Kiekvienai klasei nustatyti operacijas ir metodus susijusius su ta klase

Atvejo pabaiga

1.1.3.3. Peržiūrėti funkcionalumą ir elgseną su klienais ir ištaisyti jei reikia

#### Užd. 1.1.3. Pabaiga

1.1.4. Išskirti tuos technologijos elementus, kurie bus įgyvendinti programose

1.1.5. Ištirti egzistuojančių programų (ar dalių) tinkamumą šiam projektui

1.1.6. Nustatyti techninį realizavimą

1.1.7. Padaryti greitą projekto dydžio įvertinimą

1.1.8. Aprašyti veiklos sritį (čia ta prasme, kad ką reiks padaryti)

#### Užd. 1.1. Pabaiga

Tokią dekompoziciją autoriai siūlo užrašyti proceso projektavimo kalba (process design language), čia buvo kažkas panašaus…

# 7. Užduočių tinklo nustatymas

Užduotys priklauso viena nuo kitos eiliškumu (kai kurios užduotys gali būti atliktos, jei jau buvo atliktos kažkurios kitos). Be to , kai projekte dalyvauja keletas žmonių, norėtųsi, kad užduotys ir veiklos galėtų būti atliekamos lygiagrečiai. Kai taip atsitinka, konkuruojančios užduotys turi būti taip koordinuojamos, kad jos būtų užbaigtos, kai kitoms užduotims prireiks jų pagamintų produktų.

Užduočių tinklas (task network) tai grafikas, kuris aprašo užduočių vykdymo tvarką (eiliškumą). Kartais užduočių tinklai naudojami, kaip būdas perduoti informaciją (apie užduočių sekas ir jų tarpusavio ryšius) automatizuotiems projekto tvarkaraščio sudarymo įrankiams. Paprasčiausiu atveju (kai sudaromas grubus tvarkaraštis), užduočių tinklas pavaizduoja tik bazines užduotis. 1. Paveikslas schematiškai pavaizduoja užduočių tinklą koncepciniam vystymosi modeliui.

1.1. 1.2. 1.3.a. 1.3.b. 1.3.c. 1.4. 1.5.a. 1.5.b. 1.5.c. a, b, c intgravimas 1.6. Kur: 1.1. Veiklos srities nustatymas 1.2. Preliminarus planavimas 1.3. (a, b, c) Rizikos įvertinimas (lygiagrečiai taikomas skirtingoms funkcijoms) 1.4. Koncepcijos įrodymas 1.5. Realizacija (lygiagrečiai taikomas skirtingoms funkcijoms) 1.6. Kliento reakcija

1. Paveikslas

Dėl lygiagretumo iškyla tam tikri reikalavimai tvarkaraščio sudarymui. Kadangi lygiagrečios užduotys vykdomos asinchroniškai, planuotojas turi nustatyti užduočių tarpusavio ryšius, kad neužstrigtų projektas (dėl to, kad kai kurios užduotys nebuvo atliktos (ar nebuvo numatyta jas atlikti) laiku). Projekto vadovas turi suprasti kurios užduotys priklauso kritiniam keliui (critical path). Tai yra, užduotys turi būti atliktos pagal tvarkaraštį, jei norima, kad ir visas projektas būtų įgyvendintas pagal tvarkaraštį.

Svarbu paminėti, kad užduočių tinklas pavaizduotas Paveiksle 1 yra labai grubus. Detaliame užduočių tinkle (kuris bus detalaus tvarkaraščio prototipas) kiekviena veikla turėtų būti išplėsta ir detalizuota (panašiai kaip ir 6. Pavyzdyje).

# 8. Tvarkaraščio sudarymas

Tvarkaraščio sudarymas programų sistemų inžinerijoje nedaug kuo skiriasi nuo tvarkaraščių sudarymo kitose inžinerijos srityse. Todėl dauguma tvarkaraščių sudarymo metodikų, naudojamų kitose srityse, gali būti pritaikytos (su nedideliais pakeitimais) ir programų kūrimo proceso tvarkaraščiui sudaryti.

Programos įvertinimo ir peržiūrų technika (PERT - program evaluation and review technique) ir kritinio kelio metodas (CPM - critical path method) yra dvi projekto tvarkaraščio sudarymo metodikos, kurios gali būti pritaikytos programų sistemų inžinerijoje. Abu metodai remiasi jau ankščiau atliktų projekto veiklų rezultatais:

- Pastangų įvertinimo (estimates of effort)

- Produkto funkcinės dekompozicijos (a decomposition of product function)

- Tinkamo kūrimo proceso modelio parinkimo

- Projekto tipo ir užduočių paketo parinkimo

Tarpusavio priklausomybė tarp užduočių gali būti apibrėžta užduočių tinklu. Abu PERT ir CPM metodai pateikia aibę įrankių, kurie leidžia projekto planuotojui (1) nustatyti kritinį kelią (critical path) - užduočių grandinę, kuri nusako projekto vykdymo laiką, (2) nustatyti labiausiai tikėtiną (most likely) laiko įvertį kiekvienai užduočiai (pasinaudojus statistiniais modeliais), ir (3) apskaičiuoti ”laiko rėmus” (time “window”) kiekvienai konkrečiai užduočiai.

Laiko ribų apskaičiavimas yra labai naudingas projekto tvarkaraščio sudaryme. Yra keletas svarbių laiko ribų, kurias galima išskirti iš PERT ar CPM: (1) anksčiausias laikas kada užduotis gali būti pradėta (jei visos prieš tai buvusios užduotys buvo įvykdytos per trumpiausią laiką), (2) vėliausias užduoties inicijavimo laikas (kai spėsime įvykdyti projektą laiku, tik jei likusios užduotys bus atliktos per trumpiausią laiką), (3) ankščiausia užduoties užbaigimo data, (4) vėliausia užduoties užbaigimo data, (5) užduoties trukmės galimas nuokrypis (kiek gali vėluoti užduotis, kad kritinis kelias dar atitiktų tvarkaraštį).

Abu PERT ir CPM metodai yra gan plačiai realizuoti automatizuotuose tvarkaraščių sudarymo įrankiuose. Šie įrankiai nesudėtingi ir prieinami kiekvienam vadovui.

## 8.1. Laiko juostos diagramos

Planuotojas tvarkaraščio sudarymą pradeda nuo užduočių paketo. Jei yra naudojami automatizuoti įrankiai, tai duomenys tiems įrankiams pateikiami užduočių tinklu. Kiekvienai užduočiai pateikiamos reikalingos pastangos, trukmė ir pradžios data. Paprastai, užduotys turi būti priskirtos konkretiems žmonėms.

Naudojantis šiais duomenimis yra paruošiama laiko juostos diagrama (timeline chart), dar vadinama Ganto diagrama. Laiko juostos diagrama gali būti skirta ir visam projektui. Galima paruošti atskiras diagramas kiekvienai funkcijai ar kiekvienam žmogui atskirai.

2. Paveikslas iliustruoja, kokia gali būti laiko juostos diagrama. Ji skirta dalies projekto (kurį mes nagrinėjome ankstesniuose pavyzdžiuose) tvarkaraščio sudarymui. Stulpelyje užrašomos visos planuojamos atlikti užduotys. Stačiakampiai žymi tos užduotys vykdymo laiką (galimi ir lygiagretumai), o rombai žymi kontrolės taškus.

| Užduotys |  | 1 savaitė |  |  |  |  |  |  | 2 savaitė |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 savaitė |  |  |  |  | 4 savaitė |  |  |  |  |  | 5 savaitė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.1. Poreikių ir naudos identifikavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Susitikti su klientais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poreikių ir apribojimų nustatymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Produkto aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontr.tšk.: produkto aprašymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Nustatyti norimą išeitį/kontrolę/įeitį (IKI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apibrėžti klaviatūros funkcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apibrėžti garso įeities funkcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apibrėžti sąveikos tipus (modes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apibrėžti dokumento diagnostiką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apibrėžti kitas WP funkcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentuoti IKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FTP: peržiūrėti IKI su klientais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ištaisyti IKI, jei reikia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontr.tšk.: IKI nustatymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. Nustatyti funkcionalumą ir elgseną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apibrėžti klaviatūros funkcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apibrėžti garso įeities funkcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apibrėžti sąveikos tipus (modes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apibrėžti ortografijos/gramatikos tikrinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apibrėžti kitas WP funkcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FTP: peržiūrėti IKI apibrėžimus su klientu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ištaisyti, jei reikia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontr.tšk.: IKI apibrėžties pabaigimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4. Išskirti programinius elementus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontr.tšk.: programinių elementų nustatymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5. Ištirti egzistuojančių programų tinkamumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ištirti teksto redagavimo komponentus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ištirti garso įeities komponentus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ištirti failų valdymo komponentus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ištirti “spelingo/gramatikos” tikr. komp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontr.tšk.: pakartotino naudojimo komp. nust. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.6. Nustatyti techninį tinkamumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvertinti garso įeities įreng. (voice input) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvertinti gramatikos tikrinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontr.tšk.: techninio tinkamumo įvertinimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.7. Atlikti greitą apimties įvertinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.8. Nustatyti įtakojamą veiklos srities dalį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peržiūrėti veiklos srities aprašą su klientu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ištaisyti aprašą, jei reikia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontr.tšk.: veiklos srities aprašui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Paveikslas

Kai automatizuotiems įrankiams pateikiama visa reikalinga informacija, yra paruošiama laiko juostos diagrama, dažniausiai ir projekto lentelė (project table), kurioje pateikiama informacija apie kiekvienos užduoties pradžios ir pabaigos datas ir dar kitos susijusios informacijos (žr. 4. Lentelę). Laiko juostos diagrama kartu su projekto lentele leidžia vadovui “praskinti kelią” progresui.

4. Lentelė.

| Užduotys | Planuojama pradžia | Tikroji pradžia | Planuojama pabaiga | Tikroji pabaiga | Priskirti žmonės | Paskirta pastangų, žm. darbo d. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Poreikių ir naudos identifikavimas |  |  |  |  |  |  | Veiklos srities nustatymas užims daugiau laiko ir pastangų |
| Susitikti su klientais | S1, d1 | S2, d1 | S1, d2 | S1, d2 | BLS | 2 |  |
| Poreikių ir apribojimų nustatymas | S1, d2 | S2, d2 | S1, d2 | S1, d2 | JPP | 1 |  |
| Produkto aprašymas | S1, d3 | S2, d3 | S1, d3 | S1, d3 | BLS/JP | 1 |  |
| Kontr.tšk.: produkto aprašymui | S1, d3 | S2, d3 | S1, d3 | S1, d3 |  |  |  |
| 1.1.2. Nustatyti norimą išeitį/kontrolę/įeitį (IKI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Apibrėžti klaviatūros funkcijas | S1, d4 | S2, d4 | S2, d2 |  | BLS | 1,5 |  |
| Apibrėžti garso įeities funkcijas | S1, d3 | S2, d3 | S2, d2 |  | JPP | 2 |  |
| Apibrėžti sąveikos tipus (modes) | S2, d1 |  | S2, d3 |  | MLL | 1 |  |
| Apibrėžti dokumento diagnostiką | S2, d1 |  | S2, d2 |  | BLS | 1,5 |  |
| Apibrėžti kitas WP funkcijas | S1, d4 | S1, d4 | S2, d3 |  | JPP | 2 |  |
| Dokumentuoti IKI | S2, d1 |  | S2, d3 |  | MLL | 3 |  |
| FTP: peržiūrėti IKI su klientais | S2, d3 |  | S2, d3 |  | Visi | 3 |  |
| Ištaisyti IKI, jei reikia | S2, d4 |  | S2, d4 |  | Visi | 3 |  |
| Kontr.tšk.: IKI nustatymui | S2, d5 |  | S2, d5 |  |  |  |  |
| 1.1.3. Nustatyti funkcionalumą ir elgseną | … |  |  |  |  |  | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.2. Tvarkaraščio sekimas

Projekto vadovui projekto tvarkaraštis yra kaip žemėlapis. Jei tvarkaraštis buvo tinkamai sudarytas, tai tokio tvarkaraščio turi būti laikomasi projekto kūrimo metu. Tvarkaraščio sekimas gali būti atliktas keliais skirtingais būdais:

- Rengiant periodinius susitikimus projekto einamajai būsenai nustatyti, kurių metu kiekvienas komandos narys praneša apie progresą ir iškilusias problemas.

- Įvertinant peržiūrų, atliktų projekto vykdymo metu, rezultatus.

- Nustatant ar formalūs kontrolės taškai (kurie pažymėti rombais) atitinka tvarkaraštyje nurodytas datas.

- Palyginant tikrąsias ir planuotas kiekvienos užduoties pradžios datas (žr. 4. Lentelę).

- Neformaliai susitinkant su vykdytojais sužinoti jų subjektyvaus progreso įvertinimo ir išsiaiškinti numatomas problemas.

Praktikoje patyrę projektų vadovai naudoja visus šiuos tvarkaraščio sekimo būdus. Projekto vadovas naudojasi kontrole projekto resursų administravimui, kovai su iškilusiomis problemomis ir projekte dalyvaujančio personalo vadovavimui. Jei reikalai einasi gerai (t.y.,projektas neatsilieka nuo tvarkaraščio ir neviršija biudžeto, peržiūros parodo, kad yra realus progresas, kontrolės taškai yra pasiekti), tai kontrolė gali būti negriežta (light). Bet jei iškyla sunkumų, projekto vadovas turi griežčiau kontroliuoti tam, kad nustatytų naujas problemas kiek galima anksčiau. Po problemos nustatymo turi būti skirti papildomi resursai šiai problemai spręsti: projekto personalas gali būti perskirstytas ar sudaromas naujas projekto tvarkaraštis.

Kai spaudžia griežtas galutinis terminas (deadline), patyrę projekto vadovai kartais naudoja projekto tvarkaraščių sudarymo ir kontrolės techniką vadinamą laiko dėžės (time - boxing). Laiko dėžės (time - boxing) strategija padeda atpažinti padėtį, kada produktas gali nebūti pabaigtas iki prieš tai nustatytos datos. Todėl pakopinė programų kūrimo paradigma (incremental software paradigm) yra pasirenkama, tokiu atveju tvarkaraštis yra sudaromas kiekvienai pakopai atskirai.

Užduotys susijusios su kiekviena pakopa yra laiku limituojamos (time - boxed). Tai reiškia, kad tvarkaraštis kiekvienai užduočiai yra sudaromas ne nuo pradžios datos, bet nuo tos pakopos pabaigos datos (kada reikia pabaigti paskutinę užduotį, paskui priešpaskutinę ir t.t.). Kiekviena užduotis yra kaip ir įdėta į dėžę. Jei užduotis pažeidžia laiko dėžės ribas (plius minus 10%), darbas sustabdomas ir vykdoma kita užduotis.

Pradinė reakcija į laiko dėžės (time - boxing)  techniką dažniausiai būna neigiama: “Jei darbas nėra atliktas, kaip mes galime tęsti kitą darbą toliau?”. Atsakymas glūdi tame kaip yra atliekamas visas darbas. Kai laiko dėžės ribos būna pažeistos tikėtina, kad 90% užduoties bus jau įvykdyta. Likę 10% , taip pat labai svarbūs, (1) gali būti atidėti iki kitos pakopos vykdymo, ar (2) gali būti atlikti vėliau, jei to tikrai reikia. Vietoj to, kad projektas užstrigtų vienoje užduotyje, jis tęsiasi iki galutinės datos.

# 9. Projekto planas

Kiekvienas programų kūrimo proceso etapas turi pagaminti produktą, kurį galima peržiūrėti (įvertinant) ir kuris gali būti kaip pagrindas kitam laipteliui vykdyti. Programų sistemų projekto planas yra sudaromas planavimo stadijos pabaigoje. Jis pateikia informaciją apie kaštus ir tvarkaraštį, kuri bus naudojama viso kūrimo proceso metu.

Projekto planas yra gana glaustas dokumentas skirtas naudoti skirtingiems vartotojams (programuotojams, projektuotojams, vadovui ir pan.). Planas turi (1) nusakyti veiklos sritį ir valdymo resursus, techninį personalą ir klientą; (2) nustatyti rizikas ir jų valdymo technikas; (3) nustatyti kaštus ir tvarkaraštį; (4) pateikti bendrą požiūrį į programų sistemų kūrimą visiems žmonėms susijusiems su projektu; ir (5) numatyti kaip kokybiškai bus projektui vadovaujama. Eskizinis projekto planas pavaizduotas 3. Paveiksle.

Kaštų ir tvarkaraščio pristatymo forma skirsis priklausomai nuo to, kam tai yra adresuojama. Jei planas naudojamas tik kaip vidinis dokumentas, gali būti pateiktos kiekvienos metodikos išlaidos. Kai planas naudojamas už organizacijos ribų, yra pateikiamos suderintos išlaidos. Panašiai tvarkaraščio detalumo lygis gali varijuoti priklausomai nuo dokumento naudotojo.

Projekto planas neturi būti ilgas, sudėtingas dokumentas. Jo tikslas yra padėti efektyviai įgyvendinti projektą. Planas sudarytas iš paprastų teiginių (ką?) ir specifinių teiginių (kiek?). Kiekvienas programų sistemų kūrimo proceso laiptelis susideda iš nustatymų (definition), kūrimo (development) ir palaikymo (maintenance).

- Įvadas

- Plano tikslai

- Projekto veiklos sritis ir objektai

- Veiklos srities aprašymas

- Pagrindinės funkcijos

- Projekto išeitys/ rezultatai (Performance issues)

- Valdymas ir techniniai apribojimai

- II.	Projekto įvertinimai

- Istoriniai duomenys naudojami įvertinime

- Įvertinimo technikos

- Pastangų, kaštų ir trukmės įvertinimas

- III.	Rizikos valdymo strategija

- Rizikos lentelė

- Diskusijos apie rizikos valdymą

- RMMM planaskiekvienai rizikai:

- Rizikos sumažinimas

- Rizikos monitoringas

- Rizikos valdymas (atsitiktinumų planas (contingency plans))

- IV.	Tvarkaraštis

- Projekto WBS

- Užduočių tinklas

- Laiko juostos diagrama

- Resursų lentelė

- V.	Projekto resursai

- Žmonės

- Techninė ir programinė įranga (hardware and software)

- Specialūs resursai

- VI.	Personalo organizavimas

- Komandos struktūra (jei pritaikoma)

- Valdymo pristatymas (management reporting)

- VII.	Sekimas ir kontrolės mechanizmai

- Kokybės užtikrinimas ir kontrolė

- Valdymo ir kontrolės pakeitimas

- VIII.	Priedai

3. Paveikslas

# 10. Santrauka.

Tvarkaraščio sudarymas yra planavimo stadijos baigiamoji dalis. Projekto tvarkaraštis kartu su atlikta rizikos analize bei įvertinimo metodais yra pagrindiniai dalykai, kuriais vadovas turės remtis viso projekto metu.

Tvarkaraščio sudarymas prasideda proceso dekompozicija. Projekto savybės padeda parinkti tinkamą užduočių paketą konkrečiam projektui. Užduočių tinklas aprašo užduočių ryšius ir jų planuojamą trukmę, taip pat jis naudojamas kritiniam keliui nustatyti, laiko juostos diagramai ir kitai informacijai gauti. Naudodamasis tvarkaraščiu, projekto vadovas gali kontroliuoti kiekvieną projekto kūrimo proceso žingsnį.

# 11. Klausimai.

1. Dažniausios vėlavimo priežastys.

2. Pagrindiniai tvarkaraščio sudarymo principai.

3. Tarpusavio bendravimas ir jo įtaka žmogiškųjų resursų paskirstymui.

4. Užduočių nustatymas ir pagrindiniai projektų tipai.

5. Kūrimo proceso griežtumo laipsniai.

6. TSS reikšmės skaičiavimas ir užduočių paketo parinkimas.

7. Užduočių tarpusavio priklausomumas ir užduočių tinklas.

8. Laiko juostos diagrama ir projekto lentelė.

9. Tvarkaraščio sekimas. Projekto planas.

Pastaba: Klausimai nėra lygiaverčiai. Esminiai, bet nebūtinai ilgiausi, klausimai yra: 1, 2, 3, 7-8 (jungtinis) ir 9.