Vilniaus Universitetas

Matematikos fakultetas

Informatika

##### III kursas IV grupė

Projektų valdymas:

Planavimas

Sudarė:

Rasius Malskaitis

1998 03 18

###### Turinys

1. Įvadas	2

2. Pagrindinės įdėjos	2

3. Žmonių  ir sąnaudų sąryšis	3

3.1 Pastangų paskirstymas	4

4. Užduočių sekos nustatymas	4

4.1 Griežtumo laipsnis	5

4.2 Adaptacijos kriterijai	5

5. Programos kūrimo užduočių pasirinkimas	6

6. Pagrindinių užduočių detalizavimas	6

7. Užduočių tinklo nustatymas	6

8. Tvarkaraščio sudarymas	7

8.1 Tvarkaraščio schemos	7

8.2 Sekimas tvarkaraščiu	8

9. Projekto planas	8

# 1. Įvadas

Projekto planavimas, darbų skirstymas, turimų ir reikalingų resursų įvertinimas – svarbi kiekvieno projekto dalis. Tiesa, ne visi ją tokia laiko ir tai dažnai tampa projekto užbaigimo vėlavimo, neįvykdytų reikalavimų ir neužtikrintos kokybės priežastimi. Daugelis projektų turi gana griežtai ribotą laiką jam atlikti (deja, dažnai ne paties projekto atlikėjo nustatytą), ribotus žmonių, technikos išteklius. Todėl optimalus visų resursų paskirstymas gali tapti kritiniu tašku projekto sėkmės užtikrinime.

# 2. Pagrindinės įdėjos

Yra labai daug priežasčių, kodėl projektas gali vėluoti ir programa klientui pateikiama gerokai per vėlai, tačiau daugelis jų gali būti suvedamos į šias:

- Nerealūs terminai, nustatyti kažkokių žmonių (dažniausiai - naudotojų), nepriklausančių projekto grupei

- Besikeičiantys naudotojų reikalavimai, neatspindėti pakeičiant projekto terminų planą

- Neįvertintos sanaudos, kurių pareikalaus projekto vykdymas

- Nuspėjama arba nenuspėjama rizika, į kurią nebuvo atsižvelgta kai buvo vykdomi pasiruošimai projektui

- Techiniai nesklandumai, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto

- Nesklandumai, susiję su žmonėmis, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto

- Nesusipratimai (arba trukstami ryšiai) tarp žmonių, dalyvaujančių projekte, sąlygojantys uždelsimus

- Projekto vadovybės atsisakymas pripažinati, kad projektas nebus užbaigtas numatytais terminais ir efektyvių veiksmų problemai išspręsti trūkumas

Jei kruopštūs tyrimai parodo, kad projektas jokiu būdu nebus užbaigtas iki nurodytos datos, negalima palikti visko likimo valiai, tikintis, kad kažkokiu stebuklingu būdu viskas savaime susitvarkys ir programa bus padaryta laiku. Nerealių terminų spaudžiami darbuotojai pradeda skubėti, todėl krinta darbo kokybė, nukenčia programos dokumentavimas, daromi niekur nefiksuojami pakeitimai, kurie ”padės sutaupyti laiko” ir pan.

Tokiu atveju gal galėtų padėti tokios rekomendacijos:

- Atlikti detalų projekto tyrimą, įvertinimą, pagrindžiant duomenimis iš praeitų projektų. Nustatyti pastangas, kurių pareikalaus projekto atlikimas ir jo trukmę

- Naudojant inkrementinį modelį (incremental process model) parengti strategiją (dokumentuotą), kaip pateikti iki nustatytų terminų programų sistemą, turinčią kritinį funkcionalumą ir atidėti antraeilio funkcionalumo realizavimą vėlesniam laikui

- Susitikti su klientu ir, naudojantis atliktu detaliu projekto tyrimu (beje, pateiktu taip, kad bątu suprantamas klientui) bei pasitelkiant pavyzdžius iš kitų projektų, paaiškinti, kodėl jo nustatyti terminai yra nerealūs

- Pasiūlyti inkrementinę kūrimo strategiją kaip alternatyvą

Paprastai programos kūrimas susideda iš daugelio mažų užduočių. Kai kurios iš jų yra truputi toliau nuo pagrindinio tikslo pasiekimo kelio, todėl spaudžiant terminams gali būti atidėtos vėlesniam laikui, joms atlikti gali būti skirti mažesni resursai ir pan. Kitos gi yra kritinės ir jei jų atlikimo terminas yra už nustatytojo, kyla didelės abejonės, ar projektas bus užbaigtas laiku.

Projekto vadovo (arba visų projekto dalyvių) pareiga yra nustatyti, kurios iš užduočių yra kritinės, sekti jų vykdymą ir prognozuoti galimą uždelsimą. Tačiau tam, kad tai taptų įmanoma, reikia turėti gerai parengtą projekto eigos tvarkaraštį.

Projekto kūrimo tvarkaraščio sudarymas yra procesas, kuris paskirsto įvertinimo metu nustatytas pastangas ir užduotis projekto trukmės periode. Savaime suprantama, laiko bėgyje tvarkaraščiai keičiasi. Ankstyvosiose projekto planavimo fazėse yra sudaromas taip vadimamas makroskopinis tvarkaraštis, kuris išskiria tik pagrindines projekto užduotis ir nelenda į smulkmenas. Projekto vykdymo metu beveik kiekvienas makroskopinio tvarkaraščio įrašas yra skaidomas į smulkesnius – sudaromas detalus tvarkaraštis.

Pagrindiniai principai, kuriais reiktų vadovautis, sudarant projekto tvarkaraštį:

- Suskirstymas į dalis. Projektas turi būti paskirstytas į kelias mažesnias, lengviau valdomas užduotis

- Tarpusavio priklausomybė. Turi būti nustatytos priklausomybės tarp dalių. Kai kurios užduotys gali būti vykdomos paraleliai, kai kurios – tik paeiliui

- Laiko paskyrimas. Kiekvienai užduočiai turi beti suteikta kažkoks skaičius darbo vienetų (pvz. darbo dienų). Kiekvienai užduočiai reikia paskirti pradžios ir pabaigos datą, kurios priklauso nuo užduočių tarpusavio priklausomybės

- Pastangų paskirstymo patvirtinimas. Kiekvienas projektas turi fiksuota komandos narių skačių. Vykdant laiko paskirstymą reikia garantuoti, kad paskirtam laikui nebus reikalinga daugiau darbuotojų, negu jų yra

- Nustatyti atsakomybę. Kiekviena suplanuota užduotis turi būti paskirta konkretiems asmenims

- Apibūdinti laukiamus dalinių užduočių rezultatus. Tai gali būti kažkoks produktas (pvz. modulis), arba jo dalis

- Apibūdinti gaires (atžymas). Kiekviena užduotis arba jų grupė turi būti asocijuota su projekto gaire.

# 3. Žmonių  ir sąnaudų sąryšis

Nedideliame porgramos kūrimo projekte vienas žmogus gali atlikti reikalavimų analizę, suprojektuoti programos struktūrą, parašyti kodą ir atlikti testus. Didėjant projekto apimčiai, didėja žmonių, įtrauktų į projektą skaičius.

Kai kurie projektų vadovai vis dar sako, kad pamačius kad projektas nebus užbaigtas iki nustatytų terminų, bus galima įjungti į darbą daugiau programuotojų ir su jų pagalba viskas bus užbaigta laiku. Deja, tokie metodai labai retai padeda, nes dažniausiai naujų žmonių atėjimas atneša šiokią tokią sumaištį, kuri gali tik priversti projektą vėluoti dar daugiau. Atėję žmonės turi perprasti kuriamos sistemos struktūrą, žmonės, kurie juos moko, yra atitraukiami nuo darbo ir tt. ir pan.

Neskaitant laiko, sunaudoto mokant naujus darbuotojus, padidėja komunikacijų kelių skaičius bei jų susdėtingumas. Priklausomybė tarp žmonių, dalyvaujančių projekte, ir produktyvumo nėra tiesinė. Galima pateikti tokį pavyzdį:

Tarkime, turime didelį sudėtingą projektą, reikalaujantį ~33000 kodo linijų ir ~12 individualaus darbo metų. Jei prie projekto dirbs aštuoni žmonės, jis bus baigtas per 1.3 metus. Tačiau jei prie projekto dirbs tik keturi žmonės, užbaigimas pereikalaus tik 1.75 metų.

Antrą vertus, efektyvios kumunikacijos, jei jos atsiranda, gali gerokai pakelti darbo kokybę ir padidinti individualų produktyvumą.

## 3.1 Pastangų paskirstymas

Dažnai rekomenduojamas resursų paskirstymas reikalavimų nustatymo ir kūrimo fazėse yra vadinamas 40-20-40 taisykle. Keturiasdešimt ar daugiau procentų visų pastangų yra skiriama analizės ir dizaino užduotims. Panašiai tiek pat yra skiriama ir galutiniam testavimui ir tik dvidešimt procentų – kodo rašymui.

Šia taisykle galima naudotis tik kaip gairėmis. Kiekvienas projektas reikalauja individualaus resursų paskirstymo. Pastangos, padėtos projekto planavimui, retai kada viršija 3% visų pastangų, reikalavimų analizė – 10-25%, dizainas – 20-25% visų pastangų. Dėl to, kad daug resursų yra skiriama analizei ir dizainui, kodo rašymas neturėtų pareikalauti labai daug pastangų – 15-20%. Testavimui ir klaidų taisymui reikia 30-40%, tačiau jei programa yra naudojama sistemose, kurios yra atsakingos už žmonių gyvybes, testavimas gali pareikalauti daug daugiau resursų.

# 4. Užduočių sekos nustatymas

Nėra vienintelės užduočių sekos, kuri tiktų visiems projektams. Užduočių seka, nustatyta dideliam projektui, tikrai bus per daug sudėtinga mažam ir santykinai paprastam projektui.

Užduočių seka yra darbo užduočių, gairių ir rezultatų, kurie turi būti atlikti ar pasiekti, kad pabaigti konkretų projektą, visuma. Ji turi būti pasirinkta taip, kad užtikrintų darbo kokybę ir kartu neapkrautų grupės narių bereikalingu darbu. Užduočių sekos yra suprojektuotos patenkinti skirtingus projektų tipus ir skirtingus griežtumo laipsnius. Nors ir sunku yra nustatyti tikslią klasifikaciją, tačiau daugelis organizacijų susiduria su sekančių tipų projektais:

- Veiklos koncepcijos vystymo projektai (Concept development projects), skirti kažkokios naujos biznio srities tyrimui arba naujos technologijos pritaikymui

- Naujų programų kūrimo projektai, vykdomi pagal konkrečius naudotojų užsakymus

- Aplikacijų išplėtimo projektai, kai jau egzistuojančioms programų funkcijoms, veikimui, interfeisui vykdomi dideli pakeitimai

- Programų palaikymo projektai, taisantys, adaptuojantys, praplečiantys pakeitimai, ne iš karto akivaizdžiai matomi galutiniam vartotojui

- Perdirbimo projektai, kai yra perdirbama visa sistema arba jos dalis

Netgi viename projekto tipe yra daug skirtingų faktorių, kurie įtakoja konkrečios užduočių sekos pasirinkimą. Surinkti kartu, šitie faktoriai nustato griežtumo laipsnį, kuriuo turi būti pritaikomas kūrimo procesas.

## 4.1 Griežtumo laipsnis

Netgi vienodo tipo projektuose griežtumo laipsnis dažnai gerokai skiriasi ir priklauso nuo daugelio individualių projekto charakteristikų. Tačiau nepaisant projektui taikomo griežtumo laipsnio, projektas turi užtikrinti laiku pateiktus ir geros kokybės produktus.

Yra skiriami keturi griežtumo laipsniai:

- Nerūpestingas. Visos pagrindinės kūrimo proceso dalys yra vykdomos, tačiau tik minimali užduočių seka reikalinga. Pagrindinai taip vadinamos umbrella tasks būna minimizuojamos ir reikalavimai dokumentacijai sumažinami

- Struktūrizuotas. Aukšti reikalavimai dokumentacijai, vykdomos visos umbrella tasks, vertinimo ir analizės atlikimas ir pan.

- Griežtas. Visas kūrimo procesas (software process) taikomas panaudojant griežtą discipliną tam, kad užtikrintų aukštą kokybę, daroma aukštos kokybės dokumentacija

- Greitos reakcijos. Dažniausiai taikomas tada, kai iškyla kažkokia kritinė situacija – taikomos pagrindiai kūrimo proceso elementai, atidedant pilną dokumentaciją vėlesniam laikui

## 4.2 Adaptacijos kriterijai

Adaptacijos kriterijai naudojami nustatyti rekomenduojamą griežtumo laipsnį, kurį būtų galima taikyti projektui. Yra skiriama vienuolika adaptacijos kriterijų:

- Projekto apimtis

- Potencialių naudotojų skaičius

- Projekto kritiškumas

- Programos ilgaamžiškumas

- Reikalavimų stabilumas

- Programos kūrėjo ir kliento ryšių lengvumas

- Taikomos technologijos subrendimo laipsnis

- Veikimo apribojimai

- Žmonės, atliekantys projektą

- Perdirbimo faktoriai

- Įtvirtintos/neįtvirtintos charakteristikos

Kiekvienam kriterijui yra priskiriamas vertinimas tarp 1 ir 5, kur 1 reiškia projektą, kur reikalaujama nedidelės užduočių sekos dalies ir visi kiti metodologiniai ir dokumentaciniai reikalavimai yra neaukšti ir 5 reiškia projektą, kur reikalaujama didelės užduočių sekos bei keliami aukšti reikalavimai metodologijai ir dokumentacijai.

Šitie vertinimai yra naudojami paskaičiuojant taip vadinamą užduočių sekos selektorių TSS (task set selector). Nesileidžiant į smulkmenas galima pasakyti, kad TSS yra skaičiuojamas pagal atitinkamą formulę ir lentelę. Jo reikšmės interpretuojamos maždaug taip:

TSS reikšmė 			Griežtumo laipsnis

TSS < 1.2			Nerūpestingas

1.0< TSS <3.0			Struktūrizuotas

TSS > 2.4			Griežtas

# 5. Programos kūrimo užduočių pasirinkimas

(selecting software engineering tasks)

Tvarkaraščio sudarymui užduočių seka turi būti isdėstyta projekto laiko bėgyje. Kiekvienas projektų tipas gali būti vykdomas nauduojant skirtingus procesų modelius – tiesinį, nuoseklų, iteracinį (pvz. prototipavimą), evoliucinį (pvz. spiralinį). Taipogi vieno tipo projektas dažnai perauga į kito tipo projektą. Pavyzdžiui, pasibaigus naujos programos kūrimo projektui, dažnai prasideda programos išplėtimo projektas.

Pavyzdžiui paimsime programos kūrimo užduotis veiklos vystymo projektui. Tokie projektai dažnai yra pradedami kai kokia nors nauja technologija turi būti ištyrinėta (pvz. biznio srityje). Nera garantijos, kad technologija pasiteisins, tačiau klientas tiki, kad ppotenciali galimybė egzistuoja. Veiklos vystymo projektai pradedami nustatant šias pagrindines užduotis:

Veiklos koncepcijos metmenų nustatymas.

Preliminarus veiklos planavimas paruošia organizaciją darbui, kurio pareikalaus naujas projektas.

Technologijos rizikos įvertinimas nustato riziką, susijusią su technologijos įgyvendinimu kaip projekto dalį.

Veiklos koncepcijos įrodymas demonstruoja programos galimybes programinės įrangos kontekste

Veiklos koncepcijos realizacija realizuoja veiklos koncepcijos reprezentaciją tokią, kuri gali būti peržiūrėta kliento ir gali būti naudojama ‘marketingo’ tikslais parduodant naują technologiją.

Kliento reakcija į veiklos koncepciją.

Projekto grupė turi suprasti, kas turi būti padaryta, vadovas turi nuspręsti, ar yra pakankamai žmonių, kurie galės viską atlikti, taipogi įvertinti galimą riziką. Kažkokiu būdu įrodyti naują technologiją ir ją realizuoti galbūt naudojant prototipavimo principus, kad klientas galėtų įvertinti tai, kas padaryta. Pagaliau, jei technologija pasiteisina, turi būti išleista produkcinė programos versija.

# 6. Pagrindinių užduočių detalizavimas

Praeitam skyriuje parašytos užduotys turi būti naudojamos nustatant makroskopinį tvarkaraštį. Kai toks tvarkaraštis jau nustatytas, kiekvieną užduotį pagal poreikius reikia skaidyti į smulkesnius punktus (naudojant dekompoziciją). Pagal detalizuotą užduočių sąrašą jau galima rengti ir detalų tvarkaraštį.

# 7. Užduočių tinklo nustatymas

Atskiros užduotys ir subužduotys dažnai yra glaudžiai tarpusavyje susijusios priklausomai nuo jų sekos. Kai projekte dirba daugiau negu vienas žmogus, labai panašu, kad daugelis užduočių bus vykdomos paraleliai ir tokiu atveju jos turi būti koordinuojamos taip, kad užsibaigtu laiku, tada, kai po jų einančios užduotys reikalauja jų produktų. Pageidautina, kad nebūtų tarpų, kada kažkuri projekto dalyvių dalis sėdi nieko neveikdami, laukdami, kada jų kolegos užbaigs kažkurią dalį.

Užduočių tinklas – tai grafinė užduočių tekmės reprezentacija. Ji kartais naudojama kaip mechanizmas per kurį užduočių seka ir tarpusavio priklausomybės yra įvedamos į automatizuoto projektų tvarkaraščių sudarymo įrankius.

Kadangi paralelinės užduotys paprastai prasideda asinchroniškai, planuotojas nustatyti ryšius tarp užduočių taip, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas darbų progresas iki pat galo. Taipogi reikia neužmiršti užduočių, kurios yra ant kritinio kelio.

# 8. Tvarkaraščio sudarymas

Programų sistemos kūrimo tvarkaraščio sudarymas nelabai daug skiriasi nuo kitų inžinerinių užduočių vykdimo tvarkaraščių sudarymo, todėl čia gali būti pritaikytos bendros projektų planavimo technologijos atliekant tik nedidelius pakeitimus.

PERT (Program Evaluation And Review technique) ir CPM (Critical Path Method) gali būti pritaikyti programų sistemų kūrimo projektui. Abu būdai remiasi informacija, gauta ankstyvosiose projekto planavimo stadijose:

- Reikalingų resursų įvertinimo

- Product function decomposition (???????? – kaip išversti)

- Proceso modelio pasirinkime

- Projekto tipo ir užduočių sekos pasirinkime

Abi tecnologijos suteikia nemažai metodų, leidžiančių tvarkaraščio sudarytojui nustatyti (1)  kritinį kelią (2) nustatyti labiausiai tikėtinas laiko sanaudas kiekvienai užduočiai taikant statistinius modelius (3) paskaičiuoti laiko ribas konkrečioms užduotims.

Laiko ribų paskaičiavimas gali būti labai naudingas tvarkarašmio sudarymui. Svarbios laiko ribos, kurios gali būti gaunamos naudojant PERT ir CPM:

- Anksčiausias laikas, kada užduotis gali būti pradėta vykdyti, jei prieš tai buvusios užduotys buvo užbaigtos per trumpiausią įmanomą laiką

- Veliausias užduoties pradėjimo laikas toks, kad minimalus užbaigimo laikas dar nėra uždelstas

- Anksčiausias užbaigimas – anksčiausio pradėjimo laiko ir užduoties trukmės suma

- Vėliausias užbaigimas – vėliausio pradėjimo laiko ir užduoties trukmės suma

- Suminis nuokrypis – maksimalus bendras vėlavimas, kada dar galima kritinio tako užduotis atlikti neperžengiant terminų

## 8.1 Tvarkaraščio schemos

Pradėdamas tvarkaraščio sudarymą projektuotojas dažniausiai turi užduočių seką. Jei naudojami kokie nors automatizuoti įrankiai, ši seka panaudojama kaip pradiniai duomenys užduočių tinklo ar pan. pavidalu. Pastangos, trukmė ir pradinė data yra duomenys atskirai užduočiai. Konkreti užduotis gali būti priskirta konkrečiam individui. Šių duomenų rezultatu būna timeline chart (Gantt chart). Ganto schema gali būti apimanti visą projektą arba atskiros užduoties vykdymą. Iš šitos informacijos daugelis įrankių taipogi sugeneruoja projekto lentelę, kur yra surašytos visos užduotys su planuotomis ir tikrosiomis pradžios ir pabaigos datomis ir panašia informacija.

## 8.2 Sekimas tvarkaraščiu

Tvarkaraštis tarsi duoda kelio žemėlapį projekto vadovui. Teisingai sudarytas tvarkaraštis aprašo užduotis bei gaires, kuriomis turi būti sekama ir jos kontroliuojamos projekto bėgyje. Tai galima padaryti keliais būdais:

- Kviečiant periodinius projekto narių susirinkimus, kuriuose kiekvienas darbuotojas raportuoja apie dabartinę padėtį, progresą ir problemas

- Vertinant review, įvykusių procese, rezultatus

- Nustatant ar formalios projekto gairės yra pasiektos nustatytomis datomis

- Lyginant tikrąją užduoties pradžią su nustatyta tvarkaraštyje

- Informatyvūs susitikimai su projekto nariais siekiant sužinoti jų subjektyvią nuomonę apie dabartinį progresą ir problemas ateityje

Kontroliavimas yra atliekamas projekto vadovo. Ji yra pakankamai lengva, kai projektas einasi gerai, pagal tvarkaraštį, neperžengia paskirto biudžeto ribų, tačiau kai iškyla kažkokios problemos, reikia reaguoti kiek galima greičiau. Resursai būna perskirstomi ir sutelkiami ties problema.

# 9. Projekto planas

Kiekvienas programų sistemos kūrimo žingsnis turi užsibaigti kažkokiu tai rezultatu, produktu, kuriuo grindžiami toliau sekantys žingsniai. Projekto planas būna gaunamas planavimo užduočių gale. Jis suteikia pagrindinę informaciją apie kainą ir projekto tvarkaraštį.

Projekto planas turėtų būti santykinai trumpas dokumentas, skirtas plačiai auditorijai. Jis turėtų (1) pranešti metmenis bei resursus vadovybei, techniniams darbuotojams ir klientams; (2) apibrėžti riziką ir pasiūlyti jos valdymo metodus; (3) apibrėžti kainą ir tvarkaraštį vadovybės review’ams (management review); (4) suteikti bendrą supratimą apie projektą visiems su juo susijusiems žmonėms; (5) pažymėti, kaip bus užtikrinta kokybė ir kaip bus valdomi pakeitimai.

Tvarkaraščio ir kainų pateikimas aišku skirsis priklausomai nuo auditorijos, kuriai jis yra skiriamas. Jei planas bus naudojamas kaip vidinis dokumentas, gali būti pateikiami visi skirtingų vertinimo metodologijų rezultatai. Organizacijos išorėje geriausia pateikti apibendrintą kainos įveritinimą. Tą patį galima pasakyti ir apie tvarkaraščio detalumą.