# Rizikos valdymas

Darbą atliko: Žygintas Bernotavičius III k. Inf. 3 gr.

E-paštas: dafunk@takas.lt

Turinys

Rizikos valdymas	1

1	Įvadas	3

2	“Reactive” ir “Proactive” rizikos valdymo strategijos	3

3	Programinės įrangos rizikos	3

4	Rizikos identifikacija	4

4.1	Produkto dydžio rizikos	4

4.2	Verslo įtakos rizikos	5

4.3	Su užsakovu susijusios rizikos	5

4.4	Proceso rizikos	6

4.5	Technologijų rizikos	6

4.6	Aplinkos vystymo rizikos	7

4.7	Su personalo dydžiu ir patirtimi susijusios rizikos	7

4.8	Rizikų komponentės ir faktoriai	7

5	Rizikos įvertinimas	8

5.1	Rizikų lentelės sudarymas	8

5.2	Rizikos veiksnių (žalos) įvertinimas	9

5.3	Rizikos vertinimas	9

6	Rizikos mažinimas, stebėjimas ir valdymas – RMMM	9

7	RMMM planas	10

8	Išvados	11

# Įvadas

Programų sistemų inžinerijoje kuriant sistemas kyla klausimai: kokios rizikos gali pakenkti projektui? kaip užsakovo reikalavimų pasikeitimai, naudojamos technologijos ir kiti su projektu susiję veiksniai gali paveikti projekto atlikimo laiką ir galutinę projekto sėkmę? kokius metodus reikia taikyti, kiek žmonių į tai įtraukti, kokios kokybės siekti?  Tai yra pagrindiniai rizikos valdymo klausimai, kuriuos ir reikia nagrinėti.

Peter Drucker kartą pasakė: “Beviltiška stengtis panaikinti riziką ar ją sumažinti, esmė yra kad būtų nagrinėjamos rizikos, kurių reikia”. Prieš tai kaip mes atpažinsime “reikalingas rizikas”, svarbu pradžiai nustatyti ir vadovams, ir praktikams akivaizdžias rizikas

# “Reactive” ir “Proactive” rizikos valdymo strategijos

Galima išskirti dvi rizikos valdymo strategijas – aktyvi (reactive) ir prevencinė (proactive).

Aktyvi strategija dar su humoru vadinama Indianos Džouns rizikos valdymo mokykla. Šis veiksmo filmų herojus niekada nesirūpina dėl ateityje iškilsiančių problemų. Kai jos iškyla, jis matyt dažniausiai atsakytų – “nesijaudinkit, tuoj ką nors sugalvosiu”. Vis dėlto dažniausiai gyvenime taip paprastai nepavyksta sutvarkyti problemų, kaip filmuose. Jei projektą vykdančiam personalui nepavyksta pašalinti problemų, tik joms atsiradus, dažniausiai tai reiškia didelę tikimybę neužbaigti projekto. Tenka imtis “krizės valdymo”.

Žinoma, kad daug geriau naudoti prevencinę strategiją. Tai reiškia, kad potencialios problemos, jų atsiradimo tikimybės ir padarytos žalos dydžiai numatomi žymiai anksčiau nei pradedami vykdyti techniniai darbai. Visa tai yra dokumentuojama ir vadinama rizikos valdymo planu. Deja paprastai ne visos galinčios iškilti problemos žinomos iš anksto, todėl būtina sudaryti planus, kaip reaguoti į problemas ir kuo efektyviau ir labiau kontroliuotai jas pašalinti. Taigi šio dokumento paskirtis, kaip sudaryti tokius planus.

# Programinės įrangos rizikos

Yra labai daug programinės įrangos rizikos apibrėžimų, tačiau visiems jiems yra du bendri bruožai:

- Nepastovumas – nėra 100% numatomų rizikų, tai yra bet koks įvykis nusakantis riziką gali įvykti ir gali neįvykti.

- Nuostoliai – jei problema visgi iškilo, visuomet bus didesni ar mažesni nuostoliai.

Analizuojant rizikas, svarbu nustatyti rizikos pasirodymo tikimybę ir su ja susijusių nuostolių dydį, kad tai būtų padaryti lengviau yra išskiriamos rizikų grupės.

Projekto rizikos. Jei iškyla rizikų iš šios grupės, labiausiai tikėtina, kad projekto atlikimo laikas padidės, vadinasi padidės ir išlaidos. Projekto rizikos aprašo su projekto biudžetu, tvarkaraščiu, personalu, resursais, užsakovais susijusias problemas ir jų padarinius programų sistemos projektui.

Techninės rizikos. Jei iškyla tokių rizikų, projekto atlikimas gali tapti sudėtingas arba išviso neįmanomas. Techninės rizikos aprašo su projektavimu, technine įranga, interfeisu, įvykdymu ir įrangos palaikymu susijusias problemas.

Verslo rizikos. Dažniausiai pasitaikančios verslo rizikos yra:

- Gaminamas geras produktas, kurio deja niekam nereikia.

- Kuriamas produktas, kuris nebėra kompanijos verslo strategijoje.

- Kuriamas produktas, kurį nežinoma kaip parduoti.

- Išeikvotas biudžetas.

Žinoma, kad ne visas rizikas galima taip paprastai kategorizuoti, nes dauguma rizikų yra tiesiog nenuspėjamos. Todėl yra pasiūlytas dar vienas kategorizavimo būdas.

Žinomos rizikos. Tai rizikos, kurias galima numatyti analizuojant konkretų projekto kūrimą (pvz., nereali pristatymo data, permažai aprašyti reikalavimai).

Nuspėjamos rizikos. Rizikos, kurios pasitaikydavo ankstesniuose projektuose (pvz., “išsibėgiojo” personalas, per mažai bendrauta su užsakovu).

Nenuspėjamos rizikos. Jos kartais atsitinka ir jas numatyti yra labai sunku.

# Rizikos identifikacija

Rizikos identifikacija – tai sistemingas bandymas nustatyti, kokie veiksniai gali paveikti projektą. Nustatydamas žinomas ir nuspėjamas rizikas, projekto vadovas žengia pirmąjį žingsnį jų išvengimo arba kontroliavimo link.

Yra du skirtingi rizikų tipai kiekvienai iš ankstesniame skyrelyje paminėtų rizikų grupių: bendrosios ir specifinės produktui rizikos. Pagrindinės rizikos yra potencialios bet kuriam projektui. Produktui specifines rizikas gali nustatyti tik tie, kurie gerai supranta technologijas, žmones ir reikalingą aplinką susijusią su projektu. Norint išskirti produktui specifines rizikas reikėtų gerai ištirti projekto planą ir pasistengti atsakyti į klausimą “kas gali paveikti mūsų planą?”

Vienas iš būdų identifikuoti rizikas yra klausimyno sudarymas, kuriame yra paruošiamas tam tikras rizikų poaibis susijęs su tokiomis pagrindinėmis kategorijomis:

Produkto dydžio rizikos yra susijusios su ruošiamos padaryti ar modifikuoti programinės įrangos dydžiu.

Verslo įtakos rizikos yra susijusios valdymo ar rinkos apribojimais.

Užsakovo ypatybių rizikos susijusios su užsakovo poreikių patenkinimu ir gamintojo mokėjimu bendrauti su juo.

Proceso apibrėžtumo rizikos susijusios su tuo, kaip procesas buvo suplanuotas ir kaip jis vykdomas iš tikro.

Gamybos aplinkos rizikos susijusios su gamintojo galimybėmis naudoti tam tikrus įrankius kuriant produktą ir tų įrankių kokybe.

Naudojamų technologijų rizikos susijusios su sistemos lankstumu ir naudotų technologijų naujumu.

Personalo dydžio ir patirties rizikos susijusios su sistemą kuriančio personalo patirtimi.

Atsakydamas į klausimus konkrečioje kategorijoje vadovas gali įvertinti rizikos žalą.

## Produkto dydžio rizikos

Sakoma, kad projekto rizikos yra tiesiogiai proporcingos gaminamo produkto dydžiui.

Sekantis klausimynas, kaip tik ir pateikia rizikas susijusias su projekto dydžiu.

- Numatytas produkto dydis pagal kodo eilučių kiekį (LOC) arba funkcinius taškus (FP)?

- Kiek tiksliai numatomas produkto dydis?

- Numatytas produkto dydis skaičiuojant failais, programomis, transakcijomis?

- Nukrypimas nuo vidutinio produktų dydžio, žiūrint į praeities projektus?

- Duomenų bazių dydis?

- Produkto vartotojų skaičius?

- Skaičius pasikeitimų reikalavimuose? prieš pristatymą? po pristatymo?

- Skaičius naudotų programų sistemų?

Kiekvienu atveju informacija, gauta atsakius į šios klausimus turi būti palyginta su praeityje kurtų produktų atsakymais. Jei skirtumas labai didelis, arba jei skaičiai panašūs tačiau praeityje rezultatai nelabai patenkino, tuomet rizika didelė.

## Verslo įtakos rizikos

Kartais verslo strategija prieštarauja techninėms realijoms, todėl reikalinga apžvelgti ir rizikas susijusias su verslo įtaka.

- Kokią įtaka padarys produktas kompanijos pajamoms?

- Ar pagrindinis vadovas gerai susipažinęs su produktu?

- Ar pagrįstas produkto pristatymo laikas?

- Koks vartotojų skaičius ir ar atitinka produkto galimybės jų poreikiams?

- Koks kitų produktų/sistemų skaičius reikalingas produkto gyvavimui?

- Koks dokumentacijos, kurią reikia pristatyti vartotojui, dydis ir kokybė?

- Kokie yra vadybiniai apribojimai produkto kūrimui?

- Kokios yra išlaidos dėl vėluojančių užsakymų?

- Kokios yra išlaidos dėl produkto klaidingumo?

Kiekvienu atveju informacija, gauta atsakius į šiuos klausimus turi būti palyginta su praeityje kurtų produktų atsakymais. Jei skirtumas labai didelis, arba jei skaičiai panašūs tačiau praeityje rezultatai nelabai patenkino, tuomet rizika didelė.

## Su užsakovu susijusios rizikos

Apie užsakovus galima pasakyti:

Užsakovų poreikiai yra skirtingi. Kai kurie žino ko nori, kai kurie žino ko nenori. Kai kurie užsakovai nori žinoti detaliai, ką gaus, kitiems užtenka miglotų pažadų.

Užsakovų skirtingos asmenybės. Kai kuriems patinka būti užsakovu, kai kuriems – ne. Kai kurie priims bet kokį produktą ir juo džiaugsis, kiti iš karto skųsis dėl per mažos kokybės. Kai kurie tikrai įvertins gerą produktą, kiti gi skųsis bet kokiu atveju.

Užsakovai skirtingai bendrauja su gamintoju. Vieni labai gerai žino gamintoją ir gaminamą produktą, kitų netenka net pamatyti ir reikia tenkintis tik rašytine korespondencija arba skubotais telefoniniais pokalbiais.

“Blogas” užsakovas gali pridaryti daug žalos produkto kūrime, todėl reikia atsižvelgti ir į tokio pobūdžio faktorius.

- Ar anksčiau teko dirbti su šiuo užsakovu?

- Ar užsakovas konkrečiai žino savo reikalavimus, ar jis pasistengė juo išrašyti?

- Ar užsakovas sutiks skirti laiko reikalavimų aptarimui?

- Ar užsakovas sutiks nuolat “palaikyti” ryšį?

- Ar jam įdomu kas jau padaryta?

- Ar jis techniškai patyręs šioje srityje?

- Ar jis nusiteikęs stebėti kiekviena produkto kūrimo žingsnį, ar pasitikės gamintoju?

- Ar jis suvokia kaip vyksta programų kūrimo procesas?

Jei atsakymas į dauguma klausimų yra ”Ne” reikės papildomai “paplušėti” norint išvengti rimtų pavojų.

## Proceso rizikos

- Proceso dalis

- Ar organizacija yra sukūrusi programų sistemų kūrimo procesą, kurį naudos, aprašymą?

- Ar komandai yra priimtinas programų sistemų kūrimo procesas?

- Ar programų sistemų kūrimo procesas buvo naudojamas anksčiau?

- Ar organizacija yra sukūrusi vadovų ir techninių darbuotojų kursus apmokančius programų sistemų kūrimo?

- Ar nuolat peržiūrimi formalūs techniniai  reikalavimų specifikacijos, projektavimo, kodo aprašymai?

- Ar nuolat peržiūrimi formalūs techniniai testavimo procedūrų aprašymai?

- Ar aprašymų peržiūros rezultatai, kartu su rastomis klaidomis ir naudotais resursais yra dokumentuojami?

- Techninė dalis

- Ar naudoti specifiniai metodai sistemų analizei?

- Ar naudojami specifiniai metodai duomenų ir architektūros projektavimui?

- Ar daugiau nei 90% kodo parašyta aukšto lygio programavimo kalba?

- Ar naudoti specifiniai metodai testavimo projektavimui?

- Ar naudota programinė įranga planavimo ir sekimo palaikymui?

- Ar naudota programinė įranga programų sistemų analizės ir projektavimo procedūroms?

- Ar naudota programinė įranga testavimo proceso palaikymui?

- Ar kokybės skalės apibrėžtos visiems programų sistemų projektams?

Jei daugelis atsakymų neigiami, programų sistemų kūrimo procesas silpnas ir rizika didelė.

## Technologijų rizikos

- Ar kuriama technologija yra nauja organizacijai?

- Ar vartotojo reikalavimai verčia kurti naujus algoritmus ar kitas technologijas?

- Ar sistema naudoja naujas ir nepatikrintas “geležis”?

- Ar sistema naudoja naujus ir nepatikrintus programinius produktus?

- Ar naudojamos duomenų bazės, nepatikrinus jų funkcionalumo su sistema?

- Ar vartotojo reikalavimai verčia kurti specializuotą interfeisą?

- Ar vartotojo reikalavimai verčia kurti komponentus, kurių anksčiau neteko kurti?

- Ar reikalavimai verčia naudoti naujas analizės, projektavimo ar testavimo technikas?

- Ar reikalavimai verčia kurti “nešabloniškas” sistemas?

- Vartotojas nėra tikras, kad reikalavimai yra įvykdomi?

Jei bent vienas iš šių atsakymų yra teigiamas, tuomet reikalingi papildomi darbai, kad išvengti rizikos.

## Aplinkos vystymo rizikos

- Ar prieinami projekto valdymo įrankiai?

- Ar prieinami proceso valdymo įrankiai?

- Ar prieinami analizės ir projektavimo įrankiai?

- Ar šie įrankiai pateikia tinkamus metodus gaminamam produktui ?

- Ar tinkami kompiliatoriai ir kodo generatoriai prienami?

- Ar prieinami tinkami testavimo įrankiai?

- Ar prienami sistemos konfigūracijos valdymo įrankiai?

- Ar įrankiai naudoja duomenų bazes ar kitas saugyklas?

- Ar visi įrankiai yra integruoti vieni į kitus?

- Ar personalas turi galimybę mokytis, kaip naudotis šiais produktais?

- Ar prieinami ekspertai, galintys padėti naudotis įrankiais?

- Ar yra įrankių dokumentacijos?

Jei atsakymas į daugelį klausimų yra – ne, tuomet darbo sąlygos prastos ir rizika didelė.

## Su personalo dydžiu ir patirtimi susijusios rizikos

- Ar prieinami geriausi darbuotojai?

- Ar darbuotojų įgūdžiai tinkami?

- Ar yra pakankamai darbuotojų?

- Ar personalas išliks iki projekto pabaigos?

- Ar kai kurie darbuotojai nedirbs viso etato?

- Ar personalas numano kokį darbą jiems teks dirbti?

- Ar personalas yra pakankamai apmokytas?

- Ar personalo sumažėjimas nebus toks didelis, kad iškiltų grėsmė projektui?

Jei bent vienas iš atsakymų yra neigiamas, tuomet reikia imtis papildomų priemonių, kad išvengti rizikos.

## Rizikų komponentės ir faktoriai

Amerikos oro pajėgų laivynas yra parašęs bukletą-vadovą tinkamą ir programinės įrangos rizikoms identifikuoti ir sumažinti. Oro pajėgų metodika reikalauja, kad projekto vadovas atsižvelgtų į faktorius veikiančius PS rizikos komponentes: vykdymas (performance), išlaidos, palaikymas (support), tvarkaraštis.

- Vykdymo rizikos – napatikimumo lygis, kad produktas atitiks reikalavimus ir veiks, kaip numatyta

- Išlaidų rizikos – nepatikimumo lygis, kad projekto biudžetas bus išlaikytas.

- Palaikymo rizikos – nepatikimumo lygis, kad sistemą bus lengva taisyti, pritaikyti ir plėsti

- Tvarkaraščio rizikos – nepatikimumo lygis, kad sistema bus sukurta laiku ir laiku pristatyta

Nustatyti keli žalos lygiai atsakant, kaip faktorius veikia rizikų komponentes: nereikšmingas, ribinis, kritinis ir katastrofiškas. Lentelės 1 eilutėje pažymėtoje vienetu yra išvardinti padariniai, jei įvyks dvejetu pažymėtoje eilutėje rezultatai.

| Komponentės/ Kategorija |  | Vykdymas | Palaikymas | Išlaidos | Tvarkaraštis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katastrofiška | 1 | Neįvykdžius reikalavimų įvyks misijos žlugimas |  | Padidėjus išlaidoms ar netelpant į tvarkaraštį gali kainuoti virš $500K |  |
|  | 2 | Visiškai nepasiekiamas norimas techninis veikimas | Visiškai nepalaikoma sistema | Didelis pinigų trūkumas, biudžeto išeikvojimas | Nepasiekiama pristatymo data |
| Kritiška | 1 | Neįvykdžius reikalavimų misijos sėkmė nenuspėjama |  | Kainuos nuo $100K iki $500K |  |
|  | 2 | Techninis veikimas mažesnis nei reikėtų | Nedideli vėlavimai sistemą modifikuojant | Nedidelis pinigų trūkumas | Vėluojantis pristatymas |
| Ribinė | 1 | Neįvykdžius reikalavimų įvyks antrinės misijos “degradacija” |  | Kainuos nuo $1K iki $100K |  |
|  | 2 | Sumažintas iki minimumo techninio veikimo neatitikimas | Reaguojama į sistemos palaikymą | Pakankamas finansavimas | Realus tvarkaraštis |
| Nereikšminga | 1 | Neįvykdomi tik nesvarbūs reikalavimai |  | Kainuos mažiau nei $1K |  |
|  | 2 | Techninis veikimas patenkinamas | Sistema nesunkiai palaikoma | Biudžetas net per didelis | Ankstyvas pristatymas |

Lentelė 1

# Rizikos įvertinimas

Rizikos įvertinimas, tai procesas, kurio metu nustatoma, ar rizika didelė (tikimybė) ir kokios bus pasekmės. Projekto planuotojas kartu su kitais vadovais ir personalu vertina rizikas taip: (1)  nustatoma rizikos tikimybė, (2) padariniai, jei iškyla problemos ,(3) nustatoma žala projektui ir produktui, jei bus problemų (4), nustatoma, kaip tiksliai įvertinta rizika.

## Rizikų lentelės sudarymas

Sudaroma tokia rizikų lentelė (žr. lentelę 2):

Projekto komanda išvardina visas rizikas pirmame lentelės stulpelyje. Tai galima padaryti vadovaujantis klausimynais iš 4-to skyrelio. Kiekviena rizika kategorizuojama antrame stulpelyje (pvz., BU – verslo įtakos rizikos, PS – projekto dydžio rizikos). Tikimybės gali būti sudaromos kiekvieno komandos nario, o po to į tai atsižvelgiant vedamas vidurkis. Žala įvertinama atsižvelgiant į lentelės 1 duomenis.

Kai sudaroma tokia lentelė ją reikėtų išrūšiuoti pagal tikimybę ir žalą, tada aukščiausiai lentelėje bus rizikos su didžiausiu prioritetu.

Vėliau projekto vadovas nubrėžia ribą virš kurios esančios rizikos reikalaus ypatingo dėmesio. Po riba esančios rizikos perrūšiuojamos iš naujo ir suformuojama antrinių prioritetų lentelė.

Reikėtų atsižvelgti, kad jei rizikos žala didelė bet tikimybė labai maža, tai jai analizuoti neturėtų būti skirta labai daug laiko. Tačiau didelės žalos su didesnėm tikimybėm arba mažos žalos ir didelės tikimybės rizikos turėtų būti peržiūrėtos atidžiai.

Ketvirtasis stulpelis tai nuoroda į RMMM planą, apie kurį kalbama skyrelyje RMMM planas.

| Rizika | Kategorija | Tikimybė | Žala | RMMM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numatytas dydis gali būti per mažas Didesnis vartotojų skaičius nei numatyta Mažesnis panaudojimas nei planuota Pristatymo laikas bus sumažintas Lėšos bus sumažintos Vartotojas pakeis reikalavimus Technologija neatitiks poreikių Apmokymų stoka Personalo per maža patirtis ………………………………………. | PS PS PS BU CU PS TE DE ST | 60% 30% 70% 50% 40% 80% 30% 80% 30% | 2 3 2 2 1 2 1 3 2 |  |

Lentelė 2

## Rizikos veiksnių (žalos) įvertinimas

Vertinant rizikos veiksnius (žalą) reikėtų išskirti tris faktorius: rizikos apibūdinimas, “sunkumas”, laikas. Rizikos apibūdinimo pavyzdys: prastai aprašytas interfeisas su vartotojo technika užkirs kelią ankstyvam projektavimui ir testavimui, tai greičiausiai reiškia, kad vėluos sistemos integravimas. “Sunkumas”: kaip tai svarbu? arba kiek tai paveiks projektą ar kiek vartotojų nukentės? Ir pan. Laikas: kada ir kiek laiko užtruks tvarkyti problemas.

Grįžtant prie Amerikos oro pajėgų pasiūlytos analizės metodikos, siūloma taip vertinti rizikos padarinius:

- Nustatyti vidutinę tikimybę kiekvienai rizikos komponentei

- Naudojant lentelę 1 nustatyti veikimą (žalą) kiekvienai komponentei

- Užbaigus lentelę, analizuoti rezultatus pagal ankstesnių pastraipų pasiūlymus

Rizikų lentelė turėtų būti nuolat peržiūrima, perskaičiuojami rezultatai, nebeaktualios rizikos pašalinamos, o atsiradusios naujos rizikos įtraukiamos.

## Rizikos vertinimas

Sudarykim trejetą: [ri, li, xi].

Čia ri – rizika, li – tikimybė, xi – veikimas (žala). Rizikos vertinimo metu toliau analizuojami lentelėje 1 nustatyti įvertinimai. Čia jau pradedama mąstyti, kaip išvengti rizikos. Prieš tai turėtų būti sudaryta anksčiau minėtų vykdymo, išlaidų, palaikymo, tvarkaraščio ribos, kurias peržengus projektą reikėtų nutraukti.

# Rizikos mažinimas, stebėjimas ir valdymas – RMMM

RMMM (Risk Mitigation, monitoring and Management Plan) – strategija, kaip reikia elgtis su rizikomis. Efektyvi strategija turėtų  turėti tris punktus:

- rizikos mažinimas;

- rizikos stebėjimas;

- rizikos valdymo ir  nenumatytų įvykių planavimas;

Jei komanda vadovaujasi  prevencine strategija, tai geriausias sprendimas būtų vengti rizikų, apsisaugoti. Tai pasiekiama sudarant rizikos mažinimo planą. Pailiustruosim pavyzdžiu: Sakykim r1 yra pažymėtas didelis personalo sumažėjimas, l1 tikimybė žinoma iš praeities projektų ir yra 70% (tai pakankamai daug), x1 – kritiška projektui (pinigai, laikas). Rizikos mažinimui projekto vadovas galėtų imtis tokių priemonių:

- pakalbėti su dabartiniu personalu, kodėl jie galėtų išeiti (prastos darbo sąlygos, atlyginimas ir t.t.);

- bandyti sutvarkyti šias problemas dar nepradėjus projekto;

- kai projektas prasidės, vis tiek manykim, kad darbuotojai gali išeiti;

- organizuoti tokias projekto komandas, kad tai ką jos vykdytų, būtų matoma ir kitoms komandoms;

- reikalauti, kad darbus personalas griežtai dokumentuotų;

- kiek įmanoma stengtis, kad tai kas daroma, žinotų ne vienas žmogus;

- paruošti atsarginius žmones svarbiausiom veiklos sritim;

Kai projektas pradedamas vykdyti, prasideda rizikos stebėjimas. Projekto vadovas stebi faktorius, dėl kurių rizika labiau ar mažiau tikėtinai gali pasirodyti. Aukščiau paminėtam pavyzdžiui tai galėtų būti tokie punktai:

- Bendras personalo požiūris į projekto sunkumus;

- Personalo sąstingio (ne tokio greito darbo kaip reikėtų) lygis;

- Santykiai tarp komandos narių;

- Aktualiausios problemos dėl apmokėjimų už darbą;

- Panašaus darbo rinka už firmos ribų;

Žinoma reikia dar ir stebėti ar įvykdomi rizikos mažinimo plano punktai.

Kai kalbama apie rizikos valdymo ir atsitiktinumų planavimą, turima omenyje, kad  rizikos vengimas nepadėjo ir rizika tapo realybe.

Svarbu paminėti, kad RMMM papildomai kainuoja. Kainuoja sudaryti planą, nes užima laiko, kainuoja ir vykdyti plano uždavinius. Kartais tenka spręsti ar apsimoka investuoti daug lėšų dėl galimų problemų prevencijos, tvarkymo (jos gali ir neįvykti).

Dideliuose projektuose gali būti aptarta 30, 40 rizikų. Jei rizikos valdymo punktai būtų po 3 – 7 kiekvienai rizikai, tai rizikos valdymas gali tapti atskiru projektu.

# RMMM planas

Rizikos valdymo strategija gali būti pridėta prie programų sistemos projekto arba galima sudaryti atskirą rizikos valdymo planą, taip vadinamą RMMM planu. Šis planas sudaromas rizikos analizės metu ir yra naudojamas projekto vadovo kaip viso projekto dalis.

RMMM planas:

- Įvadas

  - Dokumento paskirtis ir tikslas

  - Pagrindinių rizikų apžvalga (owerview)

  - Atsakomybės

    - Valdymas

    - Techninis personalas

- Projekto rizikos lentelė

  - Rizikų aprašymas

  - Faktorių įtakos ir jų tikimybės

- Rizikos mažinimas, stebėjimas, valdymas (RMMM)

n. Rizika nr. n

    - Mažinimas

      - Bendra strategija

      - Specifiniai veiksmai rizikos mažinimui

    - Stebėjimas

      - Faktoriai, kuriuos reikia stebėti

      - Stebėjimų metodai

    - Valdymas

      - Nenumatytų aplinkybių planas

- RMMM plano kartojimo tvarkaraštis

- Santrauka

# Išvados

Kai projektas didelis, sveikas protas diktuoja vykdyti rizikos analizę. Vis dėlto, daugelis projekto vadovų, kol kas tai daro paviršutiniškai arba išviso neatlieka. Rizikos analizei sugaištas laikas atsiperka įvairiai: mažesnė sumaištis projekto metu, didesnė galimybė sekti projekto vykdymą ir lankstumas planuoti problemas, kol jų dar nėra.

Rizikos analizei galima sugaišti daug laiko ir tai gali pareikalauti nemažų finansinių išlaidų, tačiau pastangos to vertos. Kaip sakė Kiniečių  generolas gyvenęs prieš 2500 metų : “Jei žinai priešą ir žinai save, tuomet nereikia jaudintis dėl šimtų karų padarinių”. Šiuo atveju projekto vadovui priešas yra rizikos.