## Lapas1
MIŠKO ĮVEISIMO PLANAS
Spygliuočių -43 %
Lapuočių - 57 %
Skl. Nr. | Plotas ha | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmena Augimvietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Tankumas t.vnt/ha | Sodmenų poreikis t.vnt | Dirvos ruošimas mišrinimas
1 | 2.54 | 6E | Pieva | Želdinimas | E sodinukai | 3.5 | 17.3 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Eglę sodinti eilėse kas 1.4m, beržą, ąžuolą - kas 1.2m. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
4 | 5.68 | 3B | Ndp |  | B sėj.-sod. | 4.1 | 10.1
|  | 1Ą |  |  | Ą sėj.-sod. | 4.1 | 3.4
Viso: | 8.22 |  |  |  |  | Viso : | 30.8
2 | 1.1 | 10D | Pieva | Želdinimas | D sėj.-sod. | 2 | 9.1 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.5m, sodinti į vagos dugną 2.0m atstumu. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų atstumus eilėse perskaičiuoti.
3 | 1.8 |  | Ndp
5 | 1.64
Viso: | 4.54 |  |  |  |  | Viso : | 9.1
Sodmenų poreikis :
|  | Medžių rūšis |  |  | Kiekis t.vnt | Proc.
|  | Eglė paprastoji |  |  | 17.3 | 43.3584
|  | Beržas karpotasis |  |  | 10.1 | 25.3133
|  | Ąžuolas paprastasis |  |  | 3.4 | 8.5213
|  | Drebulė (selekcijai) |  |  | 9.1 | 22.807
|  | Viso: |  |  | 39.9 | 100
|  | Spygliuočiai |  |  | 17.3 | 43.3584
|  | Lapuočiai |  |  | 22.6 | 56.6416